Приложение

**Аналитическая записка**

**по результатам проведенного мониторинга реализации**

**Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года**

**за 2022 год**

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» до 2035 года утверждена Решением Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 13.11.2020 г. № 79 (далее – Стратегия).

В целях реализации Стратегии постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 13.11.2020 г. № 1629 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Усинск» на период до 2035 года (далее- План).

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию муниципальной политики в области социально-экономического развития, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач. В 2022 году реализовывалось 14 муниципальных программ.

Во исполнение Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 г. № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социального развития муниципальных образований в республики Коми» проведен мониторинг реализации Стратегии. Отчет о ходе реализации Стратегии составлен на основании отчетных и статистических данных. Данные мониторинга хода реализации Стратегии за 2022 год занесены в региональный сегмент ГАС «Управление» раздел 3.2. «Социально-экономические показатели муниципального образования» формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 21.12.2020 г. № 409-р «Об утверждении формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в государственную автоматизированную систему «Управление».

По результатам реализации Стратегии за 2022 год проанализированы плановые значения показателей Стратегии, утвержденные на начало отчетного периода соответствующие 4 приоритетам социально-экономической политики муниципального образования:

1. Человеческий капитал – 50,0%.

2. Экономика – 66,7%.

3. Территория проживания – 75%.

4. Управление – 60%.

В ходе проведения мониторинга оценивалось достижение 31 показателя и исполнение мероприятий, направленных на решение задач Стратегии. Ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики, значение 2 показателей взяты на конец ноября 2022 года.

По итогам 2022 года среднее значение достижения целевых показателей Стратегии составило 58,1%, что на 3,3% выше значения показателя 2021 года (54,8%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Всего показателей | Количество достигнутых показателей | Количество не достигнутых показателей | Процент достижения показателей (%) |
| Человеческий капитал | 16 | 8 | 8 | 50,0 |
| Экономика | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
| Территория проживания | 4 | 3 | 1 | 75,0 |
| Управление | 5 | 3 | 2 | 60,0 |
| Всего по Стратегии | 31 | 18 | 13 | 58,1 |

**Итоги реализации приоритетного направления**

**«Человеческий капитал»**

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Человеческий капитал» оценивалось достижение 16 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 50,0%. Достигнуто 8 показателей.

*– «Среднегодовая численность постоянного населения»* муниципального образования городского округа «Усинск» за 2022 год составила 36 346 чел. (2021 г. – 42 603 чел.).

*– «Естественный прирост, убыль (–) населения»* составил 36 чел. Ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики значения показателя взято на конец ноября 2023 года. В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в отчетном периоде производились ежемесячные выплаты семьям, при рождении (усыновлении) первого ребенка, а также ежемесячные денежные выплаты семьям, при рождении в них после 31.12.2012 года третьего ребенка или последующих детей – до достижения ребенком возраста трех лет; предоставлялся региональный семейный капитал, матерям родивших первого и третьего или последующих детей; предоставлялась государственная социальная помощь в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания; предоставлялась социальная поддержка в виде пособия беременным женщинам, на приобретение продуктов питания при сроке беременности не менее 12 недель, состоящим на учете по беременности и родам в медицинских организациях Республики Коми.

*– «Уровень безработицы»* показатель исполнен и составляет 0,8%. Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2022 года составила 182 чел., что на 33,8% меньше, чем в конце 2022 года (275 чел.).

*– «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства)»* составляет 108 853,00 руб. Более чем на 100% выполнены положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 по достижению показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта.

*– «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных учреждениях, в общей численности детей, проживающих на территории МО ГО «Усинск»* ниже запланированного на 2,0% и составляет 86,5%. Недостижение показателя связано с уменьшением фактической численности детей, проживающих на территории МО ГО «Усинск» (включая детей, которые в 2022 году выбыли в школу и выехали за пределы). Фактически 100 % детей в возрасте от 1 года до 7 лет, состоявших на учете для зачисления в ДОО, обеспечены местами.

*– «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»* составляет 89,6%. Недостижение показателя обусловлено снижением числа муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, так как 6 школ включены в план капитального ремонта, из которых 2 общеобразовательные организации еще не прошли государственную экспертизу.

*– «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»* составляет 94,2% что ниже планового значения на 1,8%. Общее количество обучающихся во вторую смену в 2022 году составило 331 чел. Невыполнение показателя обусловлено увеличением количества обучающихся в параллели 2-х классов, что связано с изменением правил приема в общеобразовательные организации с 2022 года в части преимущественного права братьев и сестер.

*– «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы»* составляет 79%. Увеличение показателя связано с расширением спектра программ по реестру значимые (бюджетные программы).

*– «Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения»* составляет 0,61. Недостижение показателя обусловлено:

- исключением из Устава МБУК «ЦКС» филиала МБУК «ЦКС» в д. Праскан;

- исключением из Устава МБУК «УЦБС» библиотеки – филиала № 2 д. Праскан МБУК «УЦБС».

*– «Количество посещений учреждений культуры»* составляет 217%, что выше планового значения на 110%. Значительное увеличение показателя обусловлено снижением интенсивности эпидпроцессов, благодаря чему у населения возрос интерес к посещению учреждений культуры после приостановления Роспотребнадзором действий ранее введенных ограничений.

*– «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в МО ГО «Усинск»* составляет 93,4%. Увеличение количества мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности и развития гражданской интенсивности народов, проживающих на территории муниципалитета, способствовало увеличению показателя.

*– «Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения»* составила 424 посещений в смену. Целевой показатель не был достигнут по причине отсутствия профилактических осмотров и диспансеризаций до 17 марта 2022 года из-за действия ковидных ограничений.

*– «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»* значение показателя достигнуто и составляет 50,2%. В 2022 году количество систематически занимающегося физической культурой и спортом населения составило 22,5 тыс. чел., в 2021 году – 20,2 тыс. чел.

*– «Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами»* значение показателя достигнуто и составляет 70,7%.

*– «Миграционный прирост, убыль (–) населения»* в 2022 году наблюдается отрицательная динамика миграционной убыли 593 чел. Ввиду отсутствия данных, публикуемых Федеральной службой государственной статистики, значение показателя взято на конец ноября 2022 года.

*– «Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек)»* составляет 2 256 ед. По данным Федеральной службы государственной статистики на территории муниципального образования за отчетный период число зарегистрированных преступлений 820 ед., из них тяжких и особо тяжких преступлений 269 ед.

**Итоги реализации приоритетного направления «Экономика»**

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Экономика» оценивалось достижение 6 целевых направлений. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 66,7%. Достигнуто 4 показателя.

*– «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»* за отчетный период составил 32,8 млрд. руб., из которых 32,4 млрд. руб. – собственные средства, 411,7 млн. руб. – привлеченные средства. Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств составили 216,9 млн. руб. Причиной невыполнения послужил недостаток собственных финансовых ресурсов компаний при реализации инвестиционных проектов, высокая налоговая нагрузка, сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, постоянный рост тарифов естественных монополий на тепло/энергоносители, топливо, транспортные перевозки, длительные сроки окупаемости проектов, высокая степень износа основных фондов.

*– «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств в расчете на 1 жителя»* составил 896,6 тыс. руб. (в 2021 году – 802,6 тыс. руб.). Недостижение показателя связано с нестабильной экономической ситуацией в стране (экономические санкции, высокая зависимость от цен на нефть на мировом рынке, отмена НДПИ), неразвитость инфраструктуры (коммунальной, социальной, транспортной) для привлечения инвестиций в муниципальное образование.

*– «Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек; без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах)»* выше планового показателя на 30,9% и составляет 378 111,3 млн. руб.

*– «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения»* составляет 572,1 ед., значительное увеличение показателя произошло в следствии сокращения численности населения (по данным Федеральной службы государственной статистики численность населения муниципального образования на конец 2022 года составляет 36 025 человек).

*– «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе»* составляет 100%. В рамках выполнения задач по созданию комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения и обеспечения условий для развития сельского хозяйства в 2022 году реализован народный проект «Приобретение технологического оборудования для производства сливочного масла» ООО «Северный» в сфере агропромышленного комплекса, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

*– «Ввод в действие жилых домов»* составляет 2 385 кв. м. По данным Федеральной службы государственной статистики выдано 33 разрешения на строительство жилых зданий и 22 на ввод объектов в эксплуатацию.

**Итоги реализации приоритетного направления**

**«Территория проживания»**

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Территория проживания» оценивалось достижение 4 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 75%. Достигнуто 3 показателя.

*– «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»* составляет 96,65%.

В отчетном периоде за счет средств дорожного фонда и средств социального партнера выполнен ремонт дорожного полотна протяженностью 2,691 км.

*– «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения»* составляет 67,5 тыс. тонн. В рамках реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления» муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- оказаны услуги по приему и захоронению отходов IV-V классов опасности, кроме твердых коммунальных отходов (ТКО), собранных на территории городского округа «Усинск», в период проведения экологических акций и общегородских субботников;

- проведены работы по установке контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) на территории пгт. Парма и пст. Усадор.

*– «Количество дорожно-транспортных происшествий»* осталось на уровне 2021 года и составило 39 ед., из них: по вине нетрезвых водителей – 5 ед., по вине пешеходов – 1 ед., с участием детей в возрасте до 16 лет – 7 ед. (по данным Федеральной службы государственной статистики).

*– «Смертность от дорожно-транспортных происшествий»* составляет 6 случаев на 100 тыс. населения. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях за 2022 год составило 2 человека.

**Итоги реализации приоритетного направления**

**«Управление»**

В ходе мониторинга приоритетного направления Стратегии «Управление» оценивалось достижение 5 целевых показателей. Результат достижения целевых показателей в среднем составил 60%. Достигнуто 3 показателя.

*– «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования»* составляют 7,6 тыс. руб. Отклонение показателя в сторону увеличения обусловлено следующими факторами:

- повышение должностных окладов специалистов органов местного самоуправления с 01.07.2022 года;

- постоянное снижение численности населения муниципального образования.

*– «Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования»* составляют 41,3 тыс. руб. Основным источником доходов, поступивших сверх плановых значений, являлись штрафы. Рост обусловлен возмещением вреда, причиненного окружающей среде, по вступившим в силу решениям Арбитражного суда Республики Коми за нефтеразливы.

*– «Просроченная кредиторская задолженность»* по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год по платежам из бюджета МО ГО «Усинск» отсутствует.

*– «Уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного самоуправления по муниципальному образованию городского округа «Усинск»* составляет 80,4%, что выше уровня 2021 г. (60,1%). Мониторинг эффективности деятельности осуществлялся по 41 показателю (в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 607).

*– «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)»* составляет 71,3%. Показатель не достигнут по причине увеличения объема предоставляемых бюджету МО ГО «Усинск» межбюджетных трансфертов.