## КП 2023 г.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации округа «Усинск»
_____________________________/В.Г. Руденко
«____»______________2025 г.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2025 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»
Задача 1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12007.8 | V | V |  | V | Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, единиц. | 8
| Контрольное событие № 1 Оборудование и содержание ледовых переправ - 4,95 км., содержание зимних автомобильных дорог- 133,85 км | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | X | X | 2025-12-31 | X | V | V |  | V | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3792.9 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 84
2.1 | Мероприятие 1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми (содержание «Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)», «Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги «Акись - Ошкурья»), «Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги «Усть-Уса - Харьягинский») | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3792.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Софинансирование из Республиканского бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 99% | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Х | X | 2025-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах муниципального округа «Усинск» | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 64241.9 | V | V | V | V | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте, поездок/чел., в год | 8
3.1 | Мероприятие 1.3.1. Пассажирские воздушные перевозки | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Перевозка пассажиров и багажа воздушным транпортом. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12013.9 | V | V |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 90 % | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | X | 2025-12-31 | X | V | V |  | V | Х | Х
3.2 | Мероприятие 1.3.2. Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транпортом и речным транспортом | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52228 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 4 Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте в общей численности населения (количество поездок на 1 чел.) не менее 7 поездок в год | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | X | 2025-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 5 Доля фактически выполненных рейсов, утвержденных расписанием внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом в труднодоступные населенные пункты не менее 95% | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | X | 2025-10-31 | X |  | V | V | V | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Ресчпублики Коми | Голенастов В.А., руководитель |  | 01.05.2023 год | 31.08.2023 год | [5 empty] | Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Контрольное событие №1 Ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц не менее 4,997 км | Голенастов В.А., руководитель |  | Х | 31.08.2023 год |  |  | V | V |  | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Х | Х | [5 empty] | Доля протяженности улиц г.Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Контрольное событие №1 | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | X | Х | X
6 | Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог | Беляев А.В., руководитель территориального органа | Администрация с.Усть - Лыжа | Х | Х | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог, % в год | 24
| Контрольное событие №1 Ремонт 2050 метров автомобильной дороги ул. Центральная, с. Усть -Лыжа | Беляев А.В., руководитель территориального органа | Администрация с.Усть - Лыжа | X | Х | X
4 | Основное мероприятие 1.7. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | 01.04.2022 год | 31.08.2022 год | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям, % в год | 27.8
| Мероприятие 1.7.1. Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге подъезд к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса-Усинск от поворота на Харьягинский-Усинск, исключая городскую черту г. Усинска) | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | 01.04.2022 год | 31.08.2022 год | #REF! |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, процент | 59.15
| Контрольное событие №1 Ремонт подъезда к Водозабору на р. Уса | Голенастов В.А., руководитель | Управление жилищно - коммунального хозяйства | Х | 31.08.2022 год | #REF! |  | V | V |  | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.8. Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Приобретение водометного катера КС-162 для осуществления пассажирских перевозок речным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X |  |  | V | V | Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте, поездок/чел., в год | 8
| Контрольное событие № 6 Проведение закупочной процедуры | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | X | 2025-12-31 | X |  |  | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 80042.5 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествий
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное меропритие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11238.3 | V | V | V | V | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | 42
|  | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа | Х | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 330 |  | V | V
|  | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 115 | V | V | V | V
5.1. | Мероприятие 2.1.1. Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети «искусственными неровностями», обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Нанесение разметки пешеходных переходов, горизонтальной дорожной разметки, обслуживание искусственных неровностей на проезжей части | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 8186.3 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 7 Выполнение работ по нанесению разметки пешеходных переходов общей площадью не менее 2374 м2 | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Х | X | 2025-09-30 | X |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 8 Нанесение горизонтальной дорожной разметки, обслуживание искусственных неровностей на проезжей части городских дорог | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | X | X | 2025-09-30 | X |  | V | V |  | Х | Х
5.2. | Мероприятие 2.1.2. Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Обслуживание, замена и текущий ремонт дорожных знаков. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1652 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9 Обслуживание и текущий ремонт дорожных знаков в количестве не менее 896 ед. | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Х | X | 2025-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
5.3. | Мероприятие 2.1.3. Техническое обслуживание светофорных объектов | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Обслуживание светофорных объектов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1400 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10 Обслуживание светофорных объектов в количестве не менее 130 ед. | Голенастов В.А., руководитель УЖКХ | Х | X | 2024-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
5.4. | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог | Полетова Т.Н., Нуртдинов Р.Р., руководители территориальных органов | Обслуживание светофорных объектов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 330 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 11 Обслуживание светофорных объектов в с. Усть-Уса | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа | X | X | 2025-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
5.5. | Мероприятие 2.1.9. Мероприятия по выполнению требований по обеспечению транспортной безопасности | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 115 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 12 Разработка плана реализации обеспечения ТБ ОТИ (мост через р. Седью) | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | X | 2025-12-31 | X |  | V | V | V | Х | Х
6. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма | Ю.А. Орлов руководитель УО | Покупка схем (макетов) безопасных маршрутов для образовательных учреждений | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 27.2 | V | V | V | V | Смертность от дорожно - транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 11.85
| Контрольное событие № 13 Приобретение схем (макетов) безопасных маршрутов в кол-ве 2-х шт. | Ю.А. Орлов руководитель УО | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
7. | Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Покупка видеосигнала с камер АПК «Безопасный город». | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 4720 | V | V | V | V | Смертность от дорожно - транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 11.85
| Контрольное событие № 14 Приобретение услуг по предоставлению видеосигнала системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с 71 камеры | Игумнова А.Л., начальник ОТиС | Х | X | 2025-09-30 | X | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 16430.5 | X | X | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 96473 | X | X | X | X | X | X
Согласовано:
| Руководитель Финансового управления |  |  | С.К. Росликова
«____» январь 2025 г.
| Руководитель Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  | Л.В. Кравчун
«____» январь 2025 г.
| Начальник отдела транспорта и связи |  |  | А.Л. Игумнова
«____» январь 2025 г.