## индикаторы таб 6
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикаторы) на отчётную дату (при наличии)
|  |  |  | факт 2021 год | Отчетный год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
1 | Обеспеченность спортивными сооружениями | % | ­ | 47.4 | 40.2 | 49.1 | Показатель перевыполнен в связи с введением в эксплуатацию новых объектов спорта (спортивные площадки), а также с уменьшением численности населения по муниципальному образованию
2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | ­ | 3856 | 3500 | 3956 | В связи с увеличением количества объектов спорта (спортивные площадки)
Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования
3 | Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | ↓ | 651 | 250 | 573 | Показатель перевыполнен в связи с активной работой направленной на информирование населения о предстоящих мероприятиях и их итогах, а также дополнительных информационных материалов.
Задача 3. Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия оптимизация имущественного комплекса и осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения.
4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | ­ | 49 | 37.9 | 54.6 | Показатель перевыполнен связи с увеличением количества работающего населения, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, и общим уменьшением численности населения.
5 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | человек | ­ | 9125 | 7100 | 9250 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества проводимых мероприятий.
6 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент |  |  | 98 | 98.7 | Данный показатель введен в Программу в июне 2022 года. Показатель перевыполнен в связи с открытием новых спортивных клубов.
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов сохранности муниципальной собственности
7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | ↓ | 13.8 | 11.9 | 12.6 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением колличества занимающихся | вниз
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
8 | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | процент |  | 100 | 100 | 100 | Без динамики
Задача 6. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск"
9 | Доля реализованных народных проектов | процент |  | 100 | 100 | 100 | Без динамики
Задача 7. Создание безопасных условий в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
10 | Доля муниципальных учреждений, оснащенных системами безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей | процент |  | 100 | 100 | 100 | Без динамики
Задача 8. Обустройство и закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
11 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» | процент | ­ | 81.2 | 40.2 | 85.4 | Показатель перевыполнен в связи с активной агитацией населения по внедрению комплекса ВФСК ГТО на территории муниципального образования, а также привлечения градообразующих предприятий, общеобразовательных, дошкольных, средних и высших учебных заведений, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
12 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | ­ | 49 | 37.9 | 54.6 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества работающего населения, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, и общим уменьшением численности населения.

## сведения о степ. вып-я таб 7
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2022 год
№п/п | Наименование основного мероприятия,программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | Достигнуты. Физкультурно-спортивными учреждениями выполнены муниципальный услуги (работы) в соответствии с муниципальными заданиями. | нет
2 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Укрепление материально-технической базы учреждений | Достигнуты. Укрепление материально- технической базы | нет
3 | Мероприятие 2.3. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Достигнуты. В МБУ "СШ" г.Усинска: 1)выполнен демонтаж конструкций стен и перекрытия, ремонт стен и перекрытия пристроенного здания гаража к зданию МБУ "СШ" 2)проведены работы по укреплению стены зала художественной гимнастики 3) проведен аукцион на ремонт кровли МБУ "СШ" г.Усинска. В МБУ "СШ №2" г. Усинска выполнен ремонт потолка. | нет
4 | Мероприятие 2.5. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань , с. Щельябож, д.Денисовка и с. Мутный Материк | Руководитель Ю.А.Орлов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | Достигнуты.Лыжные трассы в д. Захарвань , с. Щельябож, д.Денисовка и с. Мутный Материк обслужены и освещены. | нет
5 | Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2022 г - 250 ед. | Достигнуты. Размещено 573 материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения. | нет
6 | Основное мероприятие 4. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Достигнуты. Организовано участие спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня и УТС. | нет
7 | Мероприятие 4.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и проведение праздничного мероприятия ко дню города) | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий | Мероприятие не реализуется, так как средства не запланированы
7 | Мероприятие 4.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Достигнуты.Организовано участие спортсменов в 86 республиканских и всероссийских соревнованиях | нет
9 | Мероприятие 4.3. Организация и проведение массовых и физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных школ (проведение спартакиады учащихся сельских общеобразовательных учреждений) | Руководитель Ю.А.Орлов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация и проведение массовых и физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных школ (проведение спартакиады учащихся сельских общеобразовательных учреждений) | Мероприятие не реализуется, т.к. средства не запланированы
10 | Мероприятие 4.4.Организация и проведение городского конкурса "Спортивный Усинск" ("Спортивная гордость Усинска" | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация и проведение городского конкурса "Спортивный Усинск" ("Спортивная гордость Усинска" | Мероприятие не реализуется, т.к. средства не запланированы
8 | Мероприятие 4.5. Организация учебно-тренировочных сборов | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация учебно- тренировочных сборов спортсменов МБУ "СШ №1" г. Усинска | Достигнуты. Организованы учебно- тренировочные сборы для спортсменов отделения "Баскетбол" МБУ "СШ №1" г. Усинска | нет
9 | Основное мероприятие 5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Достигнуты. Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | нет
13 | Мероприятие 5.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов. | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов (грамоты, кубки, медали, и т.д.) | Мероприятие не реализуется, т.к. средства не запланированы
10 | Мероприятие 5.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Достигнуты.Организовано участие спортсменов в 5 республиканских соревнованиях | нет
15 | Мероприятие 5.3. Обеспечение спортинвентарем и спортивной одеждой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, выезжающих на республиканские и всероссийские соревнования | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение спортинвентарем и спортивной одеждой спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, выезжающих на республиканские и всероссийские соревнования | Мероприятие не реализуется, т.к. средства не запланированы
16 | Мероприятие 5.4. Организация учебно-тренировочных сборов (АФК) | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация учебно-тренировочных сборов (АФК) | Мероприятие не реализуется, так как не заложены средства
17 | Мероприятие 5.5. Ремонт тренажерного зала (АФК) | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Ремонт тренажерного зала АФК | Мероприятие не реализуется, так как не заложены средства
11 | Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО «Усинск» | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Содержание аппарата Управления | Достигнуты.Содержание аппарата Управления | нет
12 | Основное мероприятие 7. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Предоставлен льготный проезд и возмещение расходов связанных с переездом работников | Достигнуты. Предоставлен льготный проезд и возмещение расходов связанных с переездом работников | нет
13 | Основное мероприятие 8. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обустройство спортивной площадки | Достигнуты. Обустроена спортивная площадка | нет
14 | Мероприятие 8.3.Обустройство спортивной площадки | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обустройство спортивной площадки | Достигнуты. Обустроена спортивная площадка МБУ "СШ №2" г.Усинска | нет
15 | Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Руководитель Якимов Н.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для качественной реализации программы спортивной подготовки по виду спорта – бокс, культивируемый на базе МБУ «Спортивная школа» г. Усинска (КСК). | Достигнуты. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для качественной реализации программы спортивной подготовки по виду спорта – бокс, культивируемый на базе МБУ «Спортивная школа» г. Усинска (КСК). | нет
16 | Основное мероприятие 16. Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Приобретение и установка уличных тренажеров в д.Акись. | Достигнуты. Приобретены и установлены уличные тренажеры в с.Акись | нет

## рес обеспеч таб 8
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" за счет всех источников финансирования за 2022 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммыП, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2022 года, тыс.руб. | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб. | Кассовые расходы, тыс.руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 5
Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 159117.0557 | 194411.6432 | 194396.3909
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 159117.0557 | 194411.6432 | 194396.3909
Федерального бюджета
Республиканского бюджета РК
|  | Местного бюджета | 158838.067 | 190071.5203 | 190056.2681
Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 141710.3887 | 169183.7982 | 169183.7981
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 141710.3887 | 169183.7982 | 169183.7981
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
Республиканского бюджета РК
|  | Местного бюджета | 141431.4 | 168898.4313 | 168898.4313
Внебюджетные источники
Основное мероприятие 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 220.5 | 4864.298 | 4864.203
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 220.5 | 4864.298 | 4864.203
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 220.5 | 1551.208 | 1551.113
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования | Всего | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
Местного бюджета
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основные мероприятия 4 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | Всего | 1815.8 | 2980.4 | 2980.4
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 1815.8 | 2980.4 | 2980.4
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 1815.8 | 2980.4 | 2980.4
Внебюджетные источники
Основное мероприятие 5 | Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Всего | 20 | 105.4 | 105.4
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 20 | 105.4 | 105.4
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 20 | 105.4 | 105.4
Внебюджетные источники
Основное мероприятие 6 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО «Усинск» | Всего | 13025.9 | 13607.8 | 13592.6428
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 13025.9 | 13607.8 | 13592.6428
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 13025.9 | 13607.8 | 13592.6428
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 7 | Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Всего | 2210 | 2210 | 2210
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 2210 | 2210 | 2210
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 2210 | 2210 | 2210
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 8 | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего | 114.467 | 666.667 | 666.667
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 114.467 | 666.667 | 666.667
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
Республиканского бюджета РК
|  | Местного бюджета | 114.467 | 66.667 | 66.667
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 11 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего |  | 0 | 0
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  | 0 | 0
|  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  | Юридических лиц |  | 0 | 0
Основное мероприятие 15 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Всего | 0 | 202.38 | 202.38
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 0 | 202.38 | 202.38
Федерального бюджета
Республиканского бюджета РК
|  | Местного бюджета | 0 | 60.714 | 60.714
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 16 | Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись | Всего | 0 | 590.9 | 590.9
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 0 | 590.9 | 590.9
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
Республиканского бюджета РК
|  | Местного бюджета | 0 | 590.9 | 590.9
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 14 | Ремонт учебной ванны городского плавательного бассейна | Всего |  | 0 | 0
в том числе:
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0
|  | Республиканского бюджета РК |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  | 0 | 0
|  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
|  | Юридических лиц |  | 0 | 0

## достиж знач показат таб 9
таблица 9
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии <2>
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год
[5 empty] | План | Факт
1 | Основное мероприятие 8. Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск» в сфере физической культуры и спорта | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год | Единиц | 1 | 1
2 | Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | Единица | 1 | 1
3 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Иной межбюджетный трансферт на укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми | Количество спортивных объектов, на которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы в текущем финансовом году | Единиц | 0 | 0

## Аналитическая
Пояснительная записка о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год. Основная цель и задачи муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее  Программа) соответствуют приоритетам, целям и основным направлениям социально-экономического развития в области физической культуры и спорта МО ГО «Усинск», установленным стратегическими документами на уровне Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа «Усинск». Целью Программы является совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений. Для достижения поставленной цели муниципальной программы в 2022 году реализовывались следующие задачи: 1. Задача 1.«Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением». В рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности» в 2022 году физкультурно-спортивными учреждениями оказаны муниципальные услуги (выполнены работы): в спортивных школах МО ГО «Усинск» - 2 221 спортсменам, в соответствии с муниципальными заданиями. Объем выделенных средств на обеспечение мероприятий по оказанию муниципальной услуги в 2022 году составил 169 183,80 тыс. руб., процент освоения средств составляет 100% (расходы включают содержание подведомственных учреждений – заработная плата, коммунальные расходы, и иные затраты, обеспечивающие функционирование учреждений спорта). Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности» составляет 4 864,30 тыс. руб. На данные средства в МБУ «СШ» г. Усинска: 1)выполнен демонтаж конструкций стен и перекрытия, ремонт стен и перекрытия пристроенного здания гаража к зданию МБУ «СШ» 2)проведены работы по укреплению стены зала художественной гимнастики 3) проведен аукцион на ремонт кровли МБУ «СШ» г. Усинска. В МБУ «СШ №2» г. Усинска выполнен ремонт потолка. Освоение -100%. В рамках реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации приобретено спортивное оборудование и инвентарь для качественной реализации программы спортивной подготовки по виду спорта – бокс, культивируемый на базе МБУ «Спортивная школа» г. Усинска. Общая стоимость проекта составляет – 202,4 тыс. руб., из них 141,7 тыс. руб.- средства республиканского бюджета, 60,7 тыс. руб.- средства местного бюджета. Процент освоения средств составляет 100%. 2. Задача 2. «Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования». МАУ «ЦСМ г. Усинска» размещено 573 материала, направленного на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения. 3. Задача 3. «Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия». В 2022 году было организовано участие спортсменов в 86 республиканских соревнованиях. Организованы учебно- тренировочные сборы для спортсменов отделения «Баскетбол» МБУ «СШ №1» г. Усинска. Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организация и проведение спортивных мероприятий» муниципальной программы составляет 2 980,4 тыс. руб. Освоение 100% 4. Задача 4. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». Управлением физической культуры и спорта АМО ГО «Усинск» реализуются меры по развитию адаптивной физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. В МБУ «СШ №1» г. Усинска функционируют спортивно – оздоровительные группы по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в МБУ «СШ» г. Усинска и в МБУ «СШ №1» г. Усинска для лиц с ограниченными возможностями здоровья выделено время для свободных занятий плаванием, в тренажерном зале и игровом зале. Объем выделенных средств на развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 2022 году составил 105,4 тыс. руб. Туда вошли расходы на участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских физкультурных и спортивных мероприятиях. Освоение 100%. 5. Задача 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». В данной задаче заложены средства на содержание аппарата управления, а так же на предоставление льготного проезда и возмещение расходов связанных с переездом работников. Освоение 99,9%. 6. Задача 6. «Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск» Объем выделенных средств на обеспечение мероприятия 666,67 тыс. руб. В процессе реализации проекта обустроена спортивная площадка МБУ "СШ №2" г. Усинска Процент освоения средств составляет 100%. 7. Задача 8. «Обустройство и закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок». В рамках основного мероприятия «Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись» приобретены и установлены уличные тренажеры в д. Акись на сумму 590,9 тыс. руб. Процент освоения средств составляет 100%. Освоение бюджетных средств по программе «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год составляет 99,99 % . В целом по муниципальной программе из 10 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме все 10 основных мероприятий, из 12 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году, достигли планового значения 12 целевых индикаторов.