## КП для заполнения
УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Усинск
_____________________________/Т.А. Анисимова
«____»______________202 г.
Комплексный пландействий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измерения | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
Проектные мероприятия
1 | Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Руководитель Якимов Н.А. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для качественной реализации программы спортивной подготовки по виду спорта – бокс, культивируемый на базе МБУ «Спортивная школа» г. Усинска (КСК). | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 202.38 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 40.2
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3500
| Контрольное событие № 1 приобретен инвентарь для спортивной подготовки | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Процессные мероприятия
2 | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 169183.798 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 40.2
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3500
| Контрольное событие № 2 оказание муниципальных услуг спортивнымиу чреждениями | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
3 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | Укрепление материально-технической базы учреждений | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4864.3 |  | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 40.2
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3500
3.1. | Мероприятие 2.3. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Якимов Н.А. | Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 4643.8 |  | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 3 Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2023-12-31 | X |  | v | v | v | X | X
3.2. | Мероприятие 2.5. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань , с. Щельябож, д.Денисовка и с. Мутный Материк | Руководитель Ю.А.Орлов | Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 220.5 | v |  |  | v | X | X
| Контрольное событие №4 : Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | Руководитель Ю.А.Орлов | X | X | 2022-12-31 | X | v |  |  | v | X | X
Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4. | Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования | Руководитель Якимов Н.А. | Количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | v | v | v | v | Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | 250
| Контрольное событие № 5 количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2022 г - 250 ед. | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 3. Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное мероприятие 4. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | Руководитель Якимов Н.А. | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2980.4 | v | v | v | v | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 37.9
[11 empty] | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 98
[11 empty] | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | 7100
5.1. | Мероприятие 4.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Руководитель Якимов Н.А. | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2730.4 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 6 организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях и УТС. | Руководитель Якимов Н.А. | X |  | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
5.2. | Мероприятие 4.5.Организация учебно-тренировочных сборов | Руководитель Якимов Н.А. | Организация учебно- тренировочных сборов спортсменов МБУ "СШ №1" г. Усинска | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 250 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 7 организовано участие спортсменов МБУ "СШ №1" г. Усинска в учебно-тренировочных сборах. | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Руководитель Якимов Н.А. | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 105.4 | v | v | v | v | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | 11.9
6.1. | Мероприятие 5.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Якимов Н.А. | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 105.4 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 8 Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
7. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части финансового обеспечения деятельности аппарата Управления физической культуры и спорта АМО «Усинск» | Руководитель Якимов Н.А. | Содержание аппарата Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13607.8 | v | v | v | v | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 100
| Контрольное событие № 9 Содержание аппарата управления | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
8. | Основное мероприятие 7 .Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Руководитель Якимов Н.А. | Предоставление гарантий и компенсаций | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2210 | v | v | v | v | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 100
| Контрольное событие № 10 предоставлен льготный проезд и возмещение расходов связанных с переездом работников | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 6. Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
9. | Основное мероприятие 8. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель Якимов Н.А. | Обустройство спортивной площадки | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 666.667 | v | v | v | v | Доля реализованных народных проектов | 100
9.1. | Мероприятие 8.3.Обустройство спортивной площадки | Руководитель Якимов Н.А. | Обустройство спортивной площадки | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 666.667 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие №11 Обустроена спортивная площадка | Руководитель Якимов Н.А. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 8. Обустройство и закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
10. | Основное мероприятие 16. Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | Приобретение и установка уличных тренажеров в д.Акись. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 590.9 | v | v | v | v | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 37.9
| Контрольное событие № 12 приобретены и установлены уличные тренажеры в д. Акись. | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 194411.645 | X | X | X | X | X | X
| Руководитель финансового управления |  |  |  |  | С.К. Росликова
Л.В. Кравчун
| Руководитель управления образования |  |  |  |  | Ю.А. Орлов
| Руководитель управления физической культуры и спорта |  |  |  |  | Н.А. Якимов