## 2023
УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель главы администрации МО "Усинск"
_____________________________/Т.А. Анисимова
«____»______________2023 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2023 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измерения | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
Проектные мероприятия
1 | Основное мероприятие 15. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Руководитель Новоселов Т.А. | Приобретение инвентаря организациям, входящим в систему спортивной подготовки | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 297.4 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 48.7
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3900
| Контрольное событие № 1 Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
2 | Основное мероприятие 17. Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Руководитель Новоселов Т.А. | Количество созданных "умных" спортивных площадок- 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 48.7
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3900
| Контрольное событие № 2 Создана "умная" спортивная площадка | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-06-30 | X | v | v | v | v | X | X
Процессные мероприятия
3 | Основное мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Новоселов Т.А. | Выполнение физкультурно-спортивными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 193967.1 | v | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 48.7
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3900
| Контрольное событие №3 оказание муниципальных услуг спортивными учреждениями | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
4 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Новоселов Т.А. | Укрепление материально-технической базы учреждений | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15849.74 |  | v | v | v | Обеспеченность спортивными сооружениями | 48.7
[11 empty] | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | 3900
4.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ | Руководитель Новоселов Т.А. | Приобретение спортивного инвентаря для универсального спортивного манежа МБУДО «СШ № 2» г. Усинска, приобретение оборудования для МБУДО "СШ №1" г.Усинска | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3073.1 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 4 Приобретение спортивного инвентаря для универсального спортивного манежа МБУДО «СШ № 2» г. Усинска, приобретение оборудования для МБУДО "СШ №1" г.Усинска | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
4.2. | Мероприятие 2.3. Ремонт в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | Руководитель Новоселов Т.А. | Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12556.14 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 5 Ремонт в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
4.3 | Мероприятие 2.5. Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань , с. Щельябож, д.Денисовка и с. Мутный Материк | Руководитель Орлов Ю.А. | Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 220.5 | v |  |  | v | X | X
| Контрольное событие №6 : Содержание и обслуживание четырех освещенных лыжных трасс | Руководитель Орлов Ю.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v |  |  | v | X | X
Задача 2. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное мероприятие 3. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального окрга | Руководитель Новоселов Т.А. | Количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | v | v | v | v | Количество размещенных в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | 500
| Контрольное событие №7 количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2023г - 500ед. | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 3. Вовлечение всех категорий населения муниципального образования в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 4. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения | Руководитель Новоселов Т.А. | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3100 | v | v | v | v | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 49
[11 empty] | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 98
[11 empty] | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | 7500
6.1. | Мероприятие 4.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и проведение праздничного мероприятия ко дню города) | Руководитель Новоселов Т.А. | Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 600 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 8 Организованы и проведены городские спортивно-массовые мероприятия | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
6.2. | Мероприятие 4.2. Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | Руководитель Новоселов Т.А. | Организация участия спортсменов города в республиканских и всероссийских соревнованиях различного уровня | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2500 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 9 Организовано участие спортсменов в республиканских соревнованиях | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
7 | Основное мероприятие 5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Руководитель Новоселов Т.А. | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 240 | v | v | v | v | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | 12
7.1. | Мероприятие 5.2. Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Новоселов Т.А. | Участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 240 | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие № 10 Организовано участие инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
8 | Основное мероприятие 6. Функционирование аппарата Управления физической культуры и спорта АМО «Усинск» | Руководитель Новоселов Т.А. | Содержание аппарата Управления | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14450.8 | v | v | v | v | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 100
| Контрольное событие № 11 Содержание аппарата управления | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
9 | Основное мероприятие 7 .Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Руководитель Новоселов Т.А. | Предоставление гарантий и компенсаций | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2526.8492 | v | v | v | v | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | 100
| Контрольное событие № 12 Предоставлен льготный проезд и возмещение расходов связанных с переездом работников | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 6. Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО «Усинск»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
10 | Основное мероприятие 8. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Руководитель Новоселов Т.А. | Частичный ремонт кровли Ледового дворца | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | v | v | v | v | Доля реализованных народных проектов | 100
| Мероприятие 8.3.Обустройство спортивной площадки | Руководитель Якимов Н.А. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | v | v | v | v | X | X
| Контрольное событие №13: Проведен частичный ремонт кровли Ледового дворца над зоной вестибюля для исключение протечек кровли и разрушения потолочного покрытия | Руководитель Новоселов Т.А. | X | X | 2023-06-30 | X | v | v | v | v | X | X
Задача 8. Обустройство и закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 16. Приобретение и установка уличных тренажеров в д. Акись | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | Приобретение и установка уличных тренажеров в д.Акись. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | v | v | v | v | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 37.9
| Контрольное событие: приобретены и установлены уличные тренажеры в д. Акись. | Руководитель администрации с.Усть-Лыжа Беляев А.В. | X | X | 2022-12-31 | X | v | v | v | v | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 230431.8892 | X | X | X | X | X | X
| Руководитель финансового управления |  |  |  |  | С.К. Росликова
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  |  |  | Л.В. Кравчун
| Руководитель управления образования |  |  |  |  | Ю.А. Орлов
| Руководитель управления физической культуры и спорта |  |  |  |  | Новоселов Т.А.