## Таблица 6
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»
1 | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления | % | â | 65 | 65 | 0 | Статистические данные отсутствуют
2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | á | 7.3 | 7.3 | 9.6 | Население на 01.11.2022 - 41862. Увеличение целевого показателя на отчетную дату обусловлено: 1) увеличением должноснтых окладов с 01.07.2022 на 10%; 2) снижением численности населения
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1.1 «Обеспечение регистрации права собственности МО ГО «Усинск»
3 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к обшему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | á | 35.25 | 37.23 | 44.82 | В результате проведения электронных аукционов образовалась экономия, которую использовали на заключение новых контрактов на инвентаризацию объектов. Что позволило оформить право собственности на большее количество объектов
4 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества | % | á | 9.74 | 11.14 | 11.44 | отклонений нет
Задача 1.2 «Вовлечение муниципального имущества МО ГО «Усинск» в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета МО ГО "Усинск" от использования муниципального имущества»
5 | Удельный вес, объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | á | 8.87 | 9.22 | 9.35 | Общее количество объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества 4288. Количество объектов недвижимости, предоставленных в пользование (аренда, оперативное управление, хоз. ведение, безвозмездное пользование), составило 401 при запланировнных 397
6 | Удельный вес земельных участков, предоставленныхв пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества | % | á | 87.17 | 87.73 | 98.76 | Общее количество земельных участков. Находящихся в реестре муниципального имущества 2333. Количество земельных участков. Предоставленных в пользование, составило 2304 при запланировнных 1559
7 | Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | â | 295171.9 | 288795.1 | 290850.45 | Перевыполнение связано с проведением претензионной и исковой работы по взысканию задолженности в муниципальный бюджет, в результате которой в бюджет поступило 35,9 млн.руб.
Задача 1.3 «Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности МО ГО «Усинск»; оптимизация имущественного комплекса МО ГО «Усинск»; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности»
8 | Количество проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | ед. | á | 100 | 100 | 107 | Проведено 107 проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества
9 | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО ГО «Усинск» | % | á | 85 | 85 | 100 | Приватизировано 11 объектов недвижимости. Отклонение от плана связано с поступившими заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию своего преимущественного права на выкуп арендуемого объекта по 135-ФЗ
Задача 1.4 «Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом»
10 | Уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда | % | á | 95 | 95 | 100 | Проводилась своевременная оплата по выставленным счетам коммунальных услуг муниципальных пустующих помещений и услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Задача 2.1 «Формирование бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск», отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования»
11 | Утверждение главой муниципального образования городского округа - руководителем администрации городского округа «Усинск» основных направлений бюджетной и налоговой политики | да/нет | без динамики | да | да | да | отклонений нет
12 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | á | 31.2 | 31.9 | 35.5 | Налоговые и неналоговые доходы 1487346,8 тыс.руб. население на 01.11.2022 - 41 862 чел.
13 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | â | 84 | 85 | 71.3 | Увеличение объема предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов
Задача 2.2 «Обеспечение выполнения и оптимизации расходов обязательств»
14 | Соответствие решения Совета МО ГО о бюджете МО ГО "Усинск" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет | без динамики | да | да | да | отклонений нет
Задача 2.3 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом»
15 | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МО ГО "Усинск" (без учета объема безвозмездных поступлений), не более | % | â | 53.6 | 52.9 | 42.3 | Налоговые и неналоговые доходы 1487346,8 тыс.руб., объём муниципального долга на 01.01.2023 - 628432,4 тыс.руб.
16 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО ГО "Усинск", не более | % | â | 5 | 5 | 0.6 | Расходы всего - 3485323,0 тыс.руб., расходы на обслуживание мундолга - 22645,5 тыс.руб. В связи со снижением собственных доходов МО ГО "Усинск" все принятые расходные обязательства бюджета МО ГО "Усинск" в значительной степени исполняются за счет увеличения заимствований
Задача 2.4 «Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы»
17 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципальногл образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | без динамики | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 3.1 «Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов»
18 | Количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации МО ГО «Усинск», получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством | чел. | без динамики | 67 | 67 | 67 | отклонений нет
Подпрограмма 4 «Информационное общество»
Задача 4.1 «Обеспечение информационной безопасности в администрации»
19 | Доля персональных компьютеров сотрудников администрации МО ГО «Усинск», работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
Задача 4.2 «Развитие единого электронного документооборота администрации»
20 | Доля рабочих мест в администрации МО ГО «Усинск» подключенных к системе электронного документооборота | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
Задача 4.3 «Формирование информационной инфраструктуры в администрации МО ГО «Усинск»
21 | Уровень исполнения муниципального задания | % | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
22 | Количество публикаций на официальном сайте о деятельности администрации МО ГО «Усинск» | публ. |  | не менее 1500 | не менее 1500 | не менее 1500 | отклонений нет
23 | Количество муниципальных услуг. Предоставленных органами местного самоуправления | ед. | á | 65 | 65 | 79 | Увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг в электронном формате

## Таблица 7
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»
1 | Основное мероприятие 1.1: Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО «Усинск» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" Н.А. Сулейманова, председатель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО "Усинск" | достигнуто Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО "Усинск" | нет
2 | Основное мероприятие 1.2: Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" Н.А. Сулейманова, председатель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории МО ГО "Усинск"; Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | достигнуто Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории МО ГО "Усинск Земельные участки предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование" | нет
3 | Основное мероприятие 1.3: Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" Н.А. Сулейманова, председатель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.20222 | Проведена оценка муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи; Получение доходов от использования муниципального имущества | достигнуто Проведение оценки муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи Получение доходов от использования муниципального имущества | нет
4 | Основное мероприятие 1.4: Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" Н.А. Сулейманова, председатель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | достигнуто Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" | нет
5 | Основное мероприятие 1.5: Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Усинск" Н.А. Сулейманова, председатель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Оплата коммунальных услуг в части пустующего муниципального фонда и услуг по управлению многоквартирными домами в части муниципального фонда | достигнуто Оплата коммунальных услуг в части пустующего муниципального фонда и услуг по управлению многоквартирными домами в части муниципального фонда | нет
6 | Основное мероприятие 1.6: Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | УЖКХ В.А. Голенастов руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | Проведение капитального ремонта крыши здания поликлиники по ул. Нефтяников | достигнуто Работы выполены в полном объеме в соответствии с техническим заданием. | нет
7 | Основное мероприятие 1.7: Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества | Администрация с.Усть-Лыжа городского округа «Усинск» Ю.В.Филиппов, руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Оплата коммунальных услуг муниципального имущества, расположенного на территории с. Усть-Лыжа | достигнуто Исполнение обязательств по оплате расходов на содержание муниципального имущества (коммунальные услуги) администрации с. Усть-Лыжа | нет
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
11 | Основное мероприятие 2.1: Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" С.К Росликова, руководитель" | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Разработка, согласование и утверждение постановления администрации муниципального образоввания городского округа "Усинск" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы" | достигнуто Постановление администрации муниципального образоввания городского округа "Усинск" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы" | нет
12 | Основное мероприятие 2.2: Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа «Усинск» | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" С.К Росликова, руководитель" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Подготовка и представление в Совет МО ГО "Усинск" проекта решения Совета МО ГО "Усинск" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" | достигнуто Проект решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение и утвержден в установленные сроки | нет
13 | Основное мероприятие 2.3: Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" С.К Росликова, руководитель О.А. Подопригора, главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам | достигнуто Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам | нет
14 | Основное мероприятие 2.4: Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации МО ГО «Усинск» | Финансовое управление администрации МО ГО "Усинск" С.К Росликова, руководитель" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации | достигнуто Обеспечение деятельности Финуправления администрации МО ГО "Усинск" | нет
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
15 | Основное мероприятие 3.1: Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации МО ГО «Усинск» | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта Я.В. Насибова, главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Оплата расходов на обеспечение деятельности Главы городского округа - руководителя администрации муниципального образования городского округа "Усинск" и функционирование аппарата администрации | достигнуто Обязательства по выплате заработной платы и оплате старховых и налоговых платежей выполнены | нет
16 | Основное мероприятие 3.2: Функционирование территориальных органов администрации МО ГО «Усинск» | Территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" Р.Р. Нуртдинов, руководитель; К.З.Канев, руководитель; А.В. Беляев, руководитель; Т.Н. Полетова, руководитель; А.В. Овсянникова, руководель; Ю.В.Филиппов, руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение бесперебойного функционирования территориальных органов администрации МО ГО "Усинск" | достигнуто Обязательства по оплате расходов на функционирование территориальных органов исполнены | нет
17 | Основное мероприятие 3.3: Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | Управление правовой и кадровой работы М.Е. Белоус , руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации | достигнуто Проведено обучение руководителей ответственных за пожарную безопасность | нет
18 | Основное мероприятие 3.4: Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Управление правовой и кадровой работы М.Е. Белоус , руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | достигнуто Выплата пенсий за выслугу лет не менее 60 муниципальным служащим | нет
19 | Основное мероприятие 3.5: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта Я.В. Насибова, главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение деятельности администрации МО ГО "Усинск" | достигнуто Оплата расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | нет
20 | Основное мероприятие 3.6: Представительские и прочие расходы, членские взносы | Управление правовой и кадровой работы М.Е. Белоус , руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение обязательств по представительским расходам | достигнуто Оплата расходов на приобретение бланков пригласительных открыток и конвертов, заказ поздравительных открыток,бланков, членских взносов; Почетных грамот, папки для почетных грамот, подарки 90-летним, организация питания, проведение заседаний, совещаний и тд. | нет
22 | Основное мероприятие 3.8: Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХ В.А. Голенастов руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | достигнуто Выплата заработной платы Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; снижение количества граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных) | нет
23 | Основное мероприятие 3.9: Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта Я.В. Насибова, главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | достигнуто Исполнение государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | нет
24 | Основное мероприятие 3.10: Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта Я.В. Насибова, главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | достигнуто Исполнение государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | нет
26 | Основное мероприятие 3.12: Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Управление финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта Я.В. Насибова, главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | достигнуто Исполнение государственных полномочий Республики Коми, предусмотренныепунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | нет
29 | Основное мероприятие 3.15: Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Администрация с. Усть-Уса Т.Н. Полетова, руководитель | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Обеспечение деятельности общественной бани в с. Усть-Уса | достигнуто Обязательства по содержанию общественной бани в с. Усть-Уса выполнены в полном объеме | нет
Подпрограмма 4 «Информационное общество»
30 | Основное мероприятие 4.1: Обеспечение информационной безопасности в администрации МО ГО «Усинск» | Отдел информационных технологий Д.А. Погоняев, начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение информационной безопасности сотруников администрации МО ГО "Усинск" | достигнуто Ежегодное продление лицензий, изготовление электронно-цифровых подписей выполнено | нет
31 | Основное мероприятие 4.2: Развитие единого электронного документооборота администрации МО ГО «Усинск» | Отдел информационных технологий Д.А. Погоняев, начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Сопровождение системы электронного документооборота "Дело-веб" | достигнуто Безошибочное функционирование системы электронного документооборота | нет
32 | Основное мероприятие 4.3: Развитие локальной вычислительной сети администрации МО ГО «Усинск» | Отдел информационных технологий Д.А. Погоняев, начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Развитие локальной вычислительной сети | достигнуто Приобретение серверного оборудования и реконструкция локальной сети, закуп оргтехники и периферии | нет
33 | Основное мероприятие 4.4: Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов МО ГО «Усинск» и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | МАУ "МИЦ" Н.П. Машкова, директор-главный редактор | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | достигнуто Опубликованы нормативно-правовые акты МО ГО "Усинск" в полном объеме | нет
34 | Основное мероприятие 4.5: Размещение информационных материалов о деятельности администрации СМИ | Муниципальный центр управления Т. Ю. Химичук, начальник | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Размещение информационных материалов | достигнуто Информационные материалы о деятельности администрации размещены в полном объеме | нет
35 | Основное мероприятие 4.6: Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | УЭРПиИП Л.В.Кравчун, руководитель | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Предоставление муниципальных услуг | достигнуто Предоставление муниципальных услуг не менее 65 | нет

## Таблица 8
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года, тыс. руб. | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Программа «Развитие системы муниципального управления» | Всего: | 409196.3 | 409481.4 | 389264.3
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 409196.3 | 409481.4 | 389264.3
|  | Местного бюджета | 409196.3 | 395146.4 | 376677.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом» | Всего: | 61881.7 | 67375.4 | 61114.4
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 61881.7 | 67375.4 | 61114.4
|  | Местного бюджета | 61881.7 | 67375.4 | 61114.4
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 | Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО «Усинск» | Всего: | 802.2 | 2224.1 | 2171.6
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 802.2 | 2224.1 | 2171.6
|  | Местного бюджета | 802.2 | 2224.1 | 2171.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2 | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Всего: | 563 | 1454.7 | 1323.4
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 563 | 1454.7 | 1323.4
|  | Местного бюджета | 563 | 1454.7 | 1323.4
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | Всего: | 1270 | 944.8 | 433
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 1270 | 944.8 | 433
|  | Местного бюджета | 1270 | 944.8 | 433
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | Всего: | 26508.6 | 27403.8 | 27202.8
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 26508.6 | 27403.8 | 27202.8
|  | Местного бюджета | 26508.6 | 27403.8 | 27202.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5 | Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | Всего: | 2728.9 | 6285.7 | 6192.8
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 2728.9 | 6285.7 | 6192.8
|  | Местного бюджета | 2728.9 | 6285.7 | 6192.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | Всего: | 30000 | 29029.1 | 23757.6
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 30000 | 29029.1 | 23757.6
|  | Местного бюджета | 30000 | 29029.1 | 23757.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7 | Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества | Всего: | 9 | 33.2 | 33.2
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 9 | 33.2 | 33.2
|  | Местного бюджета | 9 | 33.2 | 33.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9 | Выполнение требований по приведению в нормативные состояния объектов жилищного фонда | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.10 | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.11 | Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Всего: | 91033.5 | 69065.2 | 57817.3
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 91033.5 | 69065.2 | 57817.3
|  | Местного бюджета | 31033.5 | 69065.2 | 57817.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1 | Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 | Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа «Усинск» | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 | Обслуживание муниципального долга | Всего: | 58276 | 33799 | 22645.5
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 58276 | 33799 | 22645.5
|  | Местного бюджета | 58276 | 33799 | 22645.5
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации МО ГО «Усинск» | Всего: | 11501.1 | 35266.2 | 35171.7
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 11501.1 | 35266.2 | 35171.7
|  | Местного бюджета | 11501.1 | 35266.2 | 35171.7
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 244986.2 | 260847.9 | 258139.8
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 244986.2 | 260847.9 | 258139.8
|  | Местного бюджета | 230913.8 | 246512.9 | 245552.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1 | Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации МО ГО «Усинск» | Всего: | 148101.8 | 160123.7 | 159892.6
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 148101.8 | 160123.7 | 159892.6
|  | Местного бюджета | 148101.8 | 160123.7 | 159892.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Функционирование территориальных органов администрации МО ГО «Усинск» | Всего: | 44749.3 | 49707 | 49390.6
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 44749.3 | 49707 | 49390.6
|  | Местного бюджета | 44749.3 | 49707 | 49390.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3 | Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | Всего: | 0 | 66.9 | 66.9
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 66.9 | 66.9
|  | Местного бюджета | 0 | 66.9 | 66.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4 | Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Всего: | 10674.7 | 11415.9 | 11415.9
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 10674.7 | 11415.9 | 11415.9
|  | Местного бюджета | 10674.7 | 11415.9 | 11415.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Всего: | 16953.9 | 22577.4 | 22470.3
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 16953.9 | 22577.4 | 22470.3
|  | Местного бюджета | 16953.9 | 22577.4 | 22470.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6 | Представительские и прочие расходы, членские взносы | Всего: | 652.6 | 1908.2 | 1901.1
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 652.6 | 1908.2 | 1901.1
|  | Местного бюджета | 6526 | 1908.2 | 1901.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7 | Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления МО ГО «Усинск» | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8 | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего: | 6826 | 6831.2 | 6831.2
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 6826 | 6831.2 | 6831.2
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.9 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | Всего: | 497.1 | 497.1 | 497.1
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 497.1 | 497.1 | 497.1
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.10 | Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Всего: | 527.5 | 548.2 | 548.2
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 527.5 | 548.2 | 548.2
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.11 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.12 | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Всего: | 6221.7 | 6458.5 | 4710.7
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 6221.7 | 6458.5 | 4710.7
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.13 | Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.14 | Обеспечение исполнения функций в области строительства, строительного надзора и контроля | Всего: | 9781.5 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 9781.5 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 9781.5 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.15 | Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Всего: | 0 | 713.7 | 415.2
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 713.7 | 415.2
|  | Местного бюджета | 0 | 713.7 | 415.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | «Информационное общество» | Всего: | 11294.9 | 12192.9 | 12192.9
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 11294.9 | 12192.9 | 12192.9
|  | Местного бюджета | 11294.9 | 12192.9 | 12192.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение информационной безопасности в администрации МО ГО «Усинск» | Всего: | 377.2 | 377.2 | 377.2
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 377.2 | 377.2 | 377.2
|  | Местного бюджета | 377.2 | 377.2 | 377.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2 | Развитие единого электронного документооборота администрации МО ГО «Усинск» | Всего: | 242.7 | 218.1 | 218.1
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 242.7 | 218.1 | 218.1
|  | Местного бюджета | 242.7 | 218.1 | 218.1
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3 | Развитие локальной вычислительной сети администрации МО ГО «Усинск» | Всего: | 4275 | 5197.6 | 5197.6
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 4275 | 5197.6 | 5197.6
|  | Местного бюджета | 4275 | 5197.6 | 5197.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4 | Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов МО ГО «Усинск» и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | Всего: | 6400 | 6400 | 6400
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 6400 | 6400 | 6400
|  | Местного бюджета | 6400 | 6400 | 6400
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.5 | Размещение информационных материалов о деятельности администрации СМИ | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6 | Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.7 | Контроль эффективности и проведение аттестации объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну | Всего: | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0

## Таблица 9
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2>
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год
[5 empty] | План | Факт

## Лист1
Пояснительная записка о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за 2022 год. Муниципальная программа – Развитие системы муниципального управления в (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 30 декабря 2019 года № 1910 (изменения внесены постановлениями администрации муниципального образования «Усинск» от 27.04.2020 г. № 552; от 15.02.2021 г. № 148; от 16.09.2021 г. №1544; от 28.10.2021 г. №1846; от 30.03.2022 г. № 494; от 12.05.2022 г. №790; от 01.12.2022 № 2375; от 07.02.2023 № 220). В состав Программы включено 4 подпрограммы: 1. Управление муниципальным имуществом; 2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом; 3. Обеспечение реализации муниципальной программы; 4. Информационное общество. В разрезе подпрограмм итоги реализации за 2022 год сложились следующим образом: Наименование подпрограммы Утверждено, тыс. руб. Финансирование, тыс. руб. Исполнение, % Управление муниципальным имуществом 67 375,4 61 114,4 89,8 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 69 065,2 57 817,3 80,55 Обеспечение реализации муниципальной программы 260 847,9 258 139,8 99 Информационное общество 12 192,9 12 192,9 100 Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 3 к отчету. В течение отчетного периода ответственными исполнителями было обеспечено планомерное выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации Программы. В целях реализации комплекса мер правового регулирования в 2022 году были разработаны и утверждены все нормативные правовые акты, планируемые к разработке в рамках подпрограмм. Изменения, вносимые в Программу, были связаны с корректировкой объемов финансирования. В целом все подпрограммы муниципальной Программы реализуются успешно в соответствии с поставленными целями и задачами. Краткая информация о реализации подпрограмм: 1. Управление муниципальным имуществом – целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом. Основные направления работы Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Усинск» в 2022 году соответствовали поставленным задачам и целям подпрограммы. За прошедший год были проведены определенные мероприятия. 1. Оформлено право муниципальной собственности на 87 объекта недвижимого имущества. 2. Проведено межевание, поставлено на государственный кадастровый учет 105 земельных участков, расположенных на территории МО ГО «Усинск». 3. Осуществлено 17 проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества. Приватизировано 11 объектов недвижимого имущества. 4. Проводилась своевременная оплата коммунальных услуг муниципальных пустующих помещений и услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах. 5. Проводилась оценка 52 объектов муниципального имущества. Получены доходы от использования муниципального имущества в размере 290,9 млн. руб. В общей структуре доходов от использования муниципального имущества в 2022 году доходы от аренды земельных участков составили 56,2% (это 151,1 млн. рублей), от аренды нежилых помещений и движимого имущества составили 23,2% (это 62,4 млн. рублей), от продажи земельных участков составили 5,1% (13,7 млн. рублей). Поступления от продажи муниципального имущества составили 63,6 млн. рублей – 23,6%. В течение 2022 года было проведено 39 процедур для передачи муниципального имущества, в состав которых входило 87 лотов. По приватизации имущества было проведено 17 аукционов (21 лот). На право заключения договоров аренды имущества проведено 6 аукционов (11 лотов), на право заключения договоров аренды и продажи земельных участков – 16 аукционов (55 лотов) В результате реализации основных мероприятий подпрограммы за отчетный период израсходовано 61 114,4 тыс. рублей при запланированных 67 375,4 тыс. рублей, исполнение составил 89,8%. 2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом– целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами. Основные направления работы Финуправления АМО ГО «Усинск» в 2022 году соответствовали поставленным задачам и целям подпрограммы. Обеспечено соответствие правовых актов о бюджете и бюджетном устройстве МО ГО «Усинск» нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также требованиям публичности. Обеспечено своевременное представление бюджетной отчетности муниципального образования в Министерство финансов Республики, прочие министерства и ведомства. В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»: – обеспечено своевременное принятие и актуализация нормативных актов в области бюджетного планирования и исполнения бюджета, а также методическое сопровождение бюджетного процесса; – обеспечено соответствие правовых актов о бюджете и бюджетном устройстве МО ГО «Усинск» нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также требованиям публичности; – обеспечено своевременное представление бюджетной отчетности муниципального образования в Министерство финансов Республики, прочие министерства и ведомства. В установленные сроки составлена и утверждена бюджетная роспись, которая ведется на постоянной основе; – подготовлено 6 проектов решений Совета МО ГО «Усинск» по внесению изменений в решение Совета МО ГО «Усинск» от 16.12.2021 № 226 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (результат – решения Совета МО ГО «Усинск» о внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Усинск» 16.12.20201 № 226 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: от 17.03.2022 № 271, от 31.03.2022 № 273, от 12.05.2022 № 276, от 09.06.2022 № 307, от 26.06.2022 № 308, от 26.09.2022 № 327); – подготовлен проект решения Совета МО ГО «Усинск» «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» (результат – решение Совета МО ГО «Усинск» от 15.12.2022 № 2350 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы»). Обеспечена доступность, прозрачность финансовой информации: – проведены публичные слушания проектов решений Совета МО ГО «Усинск» об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год и о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; – документы и актуальная информация, связанная с бюджетным процессом, регулярно публиковалась на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» (http://usinsk.gosuslugi.ru); – в целях расширения целевой аудитории информация, представляющая интерес для граждан, на постоянной основе размещалась на странице Финансового управления в социальной сети «ВКонтакте». Обеспечены своевременность и полнота погашения кредитных обязательств. Результат – отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам по состоянию на 31.12.2022. В целях комплексного подхода в вопросе оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Усинск» на период 2017–2024 годов продолжается реализация одноименной Программы, утверждённой постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 июля 2017 года № 1254. В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в 2022 году было израсходовано 57 817,3 тыс. рублей при запланированных 69 065,2 тыс. рублей, исполнение составило 80,6 %. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы – целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в 2022 году было израсходовано 258 139,8 тыс. рублей при запланированных 260 847,9 тыс. рублей, расход составил 99,0 %. Мероприятия Подпрограммы – Обеспечение реализации муниципальной программы направлены на финансовое обеспечение функционирования аппарата администрации муниципального образования городского округа «Усинск», территориальных органов, подведомственных учреждений администрации МО ГО «Усинск» и исполнение переданных государственных полномочий за счет предоставленных межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней. 4. Информационное общество – целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных технологий. В рамках подпрограммы проводилась своевременная оплата контрактов на: – продление лицензий (антивирусную) в количестве 108 шт.; – техническое обслуживание «Дело»; 1С Бухгалтерия; СБИС++; Консультант плюс; ТехноКад; – программное обеспечение (офис, ОС) –25 шт., а также был заключен контракт по ремонту оргтехники. Приобретено оборудование (системные блоки в кол-ве 19 шт., мониторы в кол-ве 19 шт., 2 сервера, МФУ и т.д.). В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в 2022 году было израсходовано 12 192,9 тыс. рублей, что составило 100% исполнение.