## Комплексный план на конец 2023
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы администрации
муниципального округа «Усинск» Республики Коми
_____________________________/А.А. Актиева/
«____»______________2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» на 2023 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измерения | значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1.1. Обеспечение регистрации права собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1. Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального округа «Усинск» (далее – КУМИ) | Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 389.2 | V | V | V | V | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 32.9
| Контрольное событие №1: Регистрация права на объекты недвижимости муниципального округа «Усинск» Республики Коми не менее 85 объектов |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | КУМИ | Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми; Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 620.5 | V | V | V | V | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 12.55
| Контрольное событие №1 Проведение межевания, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, ежегодно не менее 25 |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Земельные участки предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 1.2. Вовлечение муниципального имущества муниципального округа «Усинск» Республики Коми в экономический оборот, обеспечение поступления неналоговых доходов бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми от использования муниципального имущества
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
3 | Основное мероприятие 1.3. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | КУМИ | Проведена оценка муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи; Получение доходов от использования муниципального имущества | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 240.6 | V | V | V | V | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 9.57
[11 empty] | Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 88.29
[11 empty] | Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, руб. | 288795.1
| Контрольное событие №1 Проведение оценки муниципального имущества для дальнейшей аренды или продажи не менее 200 объектов |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Получение доходов от использования муниципального имущества |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 1.3. Обеспечение функционирования системы учета муниципальной собственности муниципального округа «Усинск» Республики Коми; оптимизация имущественного комплекса муниципального округа «Усинск» Республики Коми; осуществление контроля за правомерностью использования и обеспечения сохранности муниципальной собственности
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение выполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» | КУМИ | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29533.6 | V | V | V | V | Количество проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, ед. | 100
[11 empty] | Удельный вес приватизационных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 85
| Контрольное событие №1 Осуществлено проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества не менее 100; приватизировано объектов недвижимости муниципального имущества не менее 85% от Прогнозного плана приватизаци |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № Приватизировано объектов недвижимости муниципального имущества не менее 85% от Прогнозного плана приватизаци |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 1.4. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное мероприятие 1.5. Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом | КУМИ | Оплата коммунальных услуг в части пустующего муниципального фонда и услуг по управлению многоквартирными домами в части муниципального фонда | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8421 | V | V | V | V | Уровень выполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами и части пустующего муниципального фонда, % | 95
| Контрольное событие №1 Оплата по выставленным счетам за коммунальные услуги и услуги по уравлению многоквартирными домами в части пустующего муниципального фонда, не менее 95% |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
6 | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников | УЖКХ | Проведение капитального ремонта крыши здания поликлиники по ул. Нефтяников | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2848.6 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66
| Контрольное событие №1 Работы выполены в полном объеме в соответствии с техническим заданием. |  | X | X | 2022-04-03 | X |  |  |  | V | X | X
10 | Основное мероприятие 1.12. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | КУМИ | Выполнение работ по разработке проекта межевания территории и проведение кадастровых работ, в отношении земель сельскохозяйственного назначения | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 391.4 | V | V | V | V | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества, % | 88.29
| Контрольное событие №1 Выполнение проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ не менее на 12 участках |  | X | X | 2023-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 42445 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Задача 2.1. Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального округа «Усинск» Республики Коми, отвечающей потребностям общества и задачам муниципального образования
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
11 | Основное мероприятие 2.1. Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Разработка, согласование и утверждение постановления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы» | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 0 |  |  |  | V | Утверждение главой муниципального округа «Усинск» - главой администрации основных направлений бюджетной и налоговой политики, да/нет | Да
[11 empty] | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 32
[11 empty] | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 85
[11 empty] | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Разработано, согласовано и утверждено постановление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы» |  | X | X | 2023-10-31 | X |  |  |  | V | X | X
Задача 2.2. Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
12 | Основное мероприятие 2.2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Подготовка и представление в Совет муниципального округа «Усинск» Республики Коми проекта решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 0 | V | V | V | V | Соответствие решения Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми о бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, да/нет | Да
| Контрольное событие №1 Проект решения о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение и утвержден в установленные сроки |  | X | X | 2023-12-20 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
13 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5554.5 | V | V | V | V | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми (без учета объема безвозмездных поступлений), не более, % | 51
[11 empty] | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми, не более, % | 5
| Контрольное событие №1 Осуществление расчетов по обслуживанию муниципального долга - погашение процентов за пользование кредитами и своевременным погашением основного долга по кредитам |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 2.4. Обеспечение на муниципальном уровне эффективности управления реализацией Подпрограммы
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
14 | Основное мероприятие 2.4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Финансовое управление администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение деятельности финансового управления администрации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 38760 | V | V | V | V | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 0
| Контрольное событие №1 Обеспечение деятельности Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 44314.5 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 3.1. Выполнение обязательств муниципального образования по решению вопросов местного значения и обеспечение исполнения предоставленных межбюджетных трансфертов
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
15 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, за счет средств местного бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Оплата расходов на обеспечение деятельности Главы муниципального округа «Усинск» - главы администрации и на функционирование аппарата администрации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 175892.7 | V | V | V | V | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие № 1 Обязательства по выплате заработной платы и оплате старховых и налоговых платежей выполнены |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
16 | Основное мероприятие 3.2. Функционирование территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Территориальные органы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение бесперебойного функционирования территориальных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 53270 | V | V | V | V | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
|  | пгт. Парма |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10403.3
|  | с. Мутный Материк |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10101.7
|  | с. Усть-Лыжа |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7399.7
|  | с. Усть-Уса |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9059
|  | с. Колва |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6441.2
|  | с. Щельябож |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9865.1
| Контрольное событие №1 Обязательства по оплате расходов на функционирование территориальных органов исполнены |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
17 | Основное мероприятие 3.3. Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 15.9 | V | V | V | V | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7,3
| Контрольное событие №1 Проведено обучение не менее 11 сотрудников администрации |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
18 | Основное мероприятие 3.4. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12011.3 | V | V | V | V | Количество лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, получающих пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством, чел. | 67
| Контрольное событие №1 Выплата пенсий за выслугу лет не менее 60 муниципальным служащим |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
19 | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение деятельности администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 23435.3 | V | V | V | V | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Обязательства по оплате расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления исполнены |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
20 | Основное мероприятие 3.6. Представительские и прочие расходы, членские взносы | Управление правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнение обязательств по представительским расходам | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2494.6 | V | V | V | V | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. | 7.3
| Контрольное событие №1 Оплата членских взносов выполнена |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Приобретение почетных грамот, папки для почетных грамот, подарки 90-летним, организация питания, проведение заседаний, совещаний и тд. |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
22 | Основное мероприятие 3.8. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | УЖКХ | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2248.2 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66
| Контрольное событие № 1 Выплата заработной платы |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 2 Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; снижение количества граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных) |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
23 | Основное мероприятие 3.9. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в приcяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54.7 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66
| Контрольное событие №1 Исполнение государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
24 | Основное мероприятие 3.10. Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» за счет средств субсидий, поступающих из республиканского бюджета | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 664.5 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66 | муниципального округа «Усинск» «»
| Контрольное событие №1 Государственные полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» исполнены |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
26 | Основное мероприятие 3.12. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7794 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66
| Контрольное событие №1 Государственные полномочия Республики Коми, предусмотренныепунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» исполнены |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
29 | Основное мероприятие 3.15. Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания | Администрация с. Усть-Уса | Обеспечение деятельности общественной бани в с. Усть-Уса | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2330.4 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66
| Контрольное событие №1 Обязательства по содержанию общественной бани в с. Усть-Уса выполнены в полном объеме |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
30 | Основное мероприятие 3.16. Осуществление выплат лицам, принимающим участие в период с 01.06.2023 г. по 31.12.2023 г. в информационно-агитационных мероприятиях с населением Республики Коми по привлечению граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по контракту и включенным в списки агитационных групп | Отдел по мобилизационной работе администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление выплат за проведение информационно-агитационных мероприятиях по привлечению граждан на военную службу | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 700 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % | 66
| Контрольное событие №1 Осуществление выплат лицам, принимающих участие в информационно-агитационных мероприятиях по привлечению граждан на военную службу (не менее 1 человеку) |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 3 | X | X | X | X | 280911.7 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 4 «Информационной общество»
Задача 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
31 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение информационной безопасности в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ежегодное продление лицензий антивируса «Касперский» | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1413.8 | V | V | V | V | Доля персональных компьютеров сотрудников администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, работающих с персональными данными, обеспеченных системами защиты персональных данных, % | 100
| Контрольное событие №1 Лицензии на использование антивируса «Касперский» продлены |  | X | X | 2023-08-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 4.2. Развитие единого электронного документооборота
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
32 | Основное мероприятие 4.2. Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Сопровождение системы электронного документооборота «Дело-веб» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 330.7 | V | V | V | V | Доля рабочих мест в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми подключенных к системе электронного документооборота,% | 100
| Контрольное событие №1 Бесперебойное функционирование системы электронного документооборота «Дело-веб» |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
33 | Основное мероприятие 4.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Отдел информационных технологий администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Приобретение программного обеспечения для перехода на отечественное ПО; Обновление и поддержка программных комплексов; Ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1945 | V | V | V | V | Доля рабочих мест в администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми подключенных к системе электронного документооборота ,% | 100
| Контрольное событие №1 Программное обеспечение отечественного производителя приобретено |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2 Ежегодное техническое обслуживание 1С «Бухгалтерия», программного комплекса «СБИС», правовой справочной системы «Консультант плюс», программного комплекса «Технокад» выполнено |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №3 Ремонт и обслуживание оргтехники, приобретение картриджей и расходных материалов для оргтехники выполнено |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 4.3. Формирование информационной инфраструктуры в администрации
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
34 | Основное мероприятие 4.4. Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов муниципального округа «Усинск» Республики Коми и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | МАУ «МИЦ» "Усинск" администрации МО ГО «Усинск» | Исполнение обязательств по выполнению муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6655.2 | V | V | V | V | Уровень исполнения муниципального задания, % | 100
| Контрольное событие №1 Исполнение муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в полном объеме |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
35 | Основное мероприятие 4.5. Размещение информационных материалов о деятельности администрации в СМИ | Муниципальный центр управления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Размещение информационных материалов о деятельности администрации | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество публикаций на официальном сайте о деятельности администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, публ. | не менее 1500
| Контрольное событие №1 Размещение информационных материалов о деятельности администрации в полном объеме и в установленные сроки |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
36 | Основное мероприятие 4.6. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Предоставление муниципальных услуг | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество муниципальных услуг, предоставленных органами местного самоуправления, ед. | 65
| Контрольное событие №1 Предоставление муниципальных услуг не менее 65 |  | X | X | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 4 | X | X | X | X | 10344.6 | X | X | X | X | X | X
| Итого по Программе | X | X | X | X | 378015.8 | X | X | X | X | X | X
Согласовано:
| Руководитель Финансового управления |  |  | /С.К. Росликова/
«____» ____________2024 г.
| Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |  |  | /Н.А. Сулейманова/
«____» ____________2024 г.
| Начальник отдела информационных технологий |  |  | /Д.А. Погоняев/
«____» ____________2024 г.
| Руководитель Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  | /Л.В. Кравчун/
«____» ____________2024 г.
Исп.: Пронина Н.В. 28-8-91