## Титул (hidden)
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Усинск"
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: | Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Дата составления | " 26 " октября 2022 года
Исполнитель: | главный специалист отдела чрезвычайных ситуаций и антитеррористической безопасности управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Скоробогатова Юлия Сергеевна телефон 27571 доб. 107 gochs-usinsk@mail.ru (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес)
Руководитель (ответственного исполнителя) | Богачёв Александр Витальевич (________________)

## Паспорт МП (hidden)
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
муниципального образования городского округа "Усинск"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
Соисполнители муниципальной программы | -
Участники муниципальной программы | Администрация МО ГО "Усинск"; Управление образования администрации МО ГО "Усинск"; Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск"; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск"; Территориальные органы администрации МО ГО "Усинск".
Подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
2. Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций
Программно-целевые инструменты муниципальной программы | В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ
Цель муниципальной программы | Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение пожарной безопасности населения и безопасности людей на водных объектах; 2) Повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг.
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы | -
Объёмы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования |  |  | 61372.473 | тыс. руб., в т.ч. по годам
| По источникам финансирования: | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
| Всего, в том числе: | 61372.473 | 5799.75 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
| Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 61372.473 | 5799.75 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
| Местного бюджета | 61372.473 | 5799.75 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы | -
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Уменьшение риска возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров в территориальных органах администрации МО ГО "Усинск" и в муниципальных учреждениях социальной сферы, повышение уровня подготовленности населения по вопросам пожарной безопасности. 2. Снижение количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах МО ГО «Усинск». 3. Повышение уровня подготовленности населения по способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях.
Приоритеты, цели и задачи, реализуем политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
Стартегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск", утвержденной Решением Совета муниципального образования городского округа "Усинск" от 18.12.2014 г. № 408, определено, что главной целью экономического и социального развития муниципального образования городского округа "Усинск" является повышение уровня жизни населения на основе устойчивого развития экономики муниципального образования. Целью реализации Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа "Усинск". Достижеие цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 1) Организация и обеспечение мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 2) Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

## Паспорт ПП1 (hidden)
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
муниципального образования городского округа "Усинск"
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск"
Участники подпрограммы (по согласованию) | Администрация МО ГО "Усинск"; Управление образования администрации МО ГО "Усинск"; Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск"; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск"; Территориальные органы администрации МО ГО "Усинск".
Программно-целевые инструменты подпрограммы | в рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ
Цель подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности населения и безопасности людей на водных объектах
Задачи подпрограммы | 1) Организация и обеспечение мер пожарной безопасности; 2) Организация и обеспечение безопасности на водных объектах
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений, расположенных на территории МО ГО "Усинск";
2) Удельный вес территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов;
3) Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 гг.
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы | -
Объёмы финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования |  |  | 58917.773 | тыс. руб., в т.ч. по годам
| По источникам финансирования: | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
| Всего, в том числе: | 58917.773 | 4624.75 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
| Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 58917.773 | 4624.75 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
| Местного бюджета | 58917.773 | 4624.75 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы | -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Увеличение доли муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Усинск"; 2) Увеличение удельного веса территориальных органов администрации муниципального образования городского округа "Усинск", обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов; 3) Снижение количества несчастных случаев, происходящих на водных объектах муниципального обраования городского округа "Усинск"

## Паспорт ПП2 (hidden)
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций"
муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
муниципального образования городского округа "Усинск"
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск";
Участники подпрограммы (по согласованию) | Администрация МО ГО "Усинск"; Территориальные органы администрации МО ГО "Усинск"
Программно-целевые инструменты подпрограммы | в рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ
Цель подпрограммы | Повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задачи подпрограммы | Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1) Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС;
2) Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения
Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 гг.
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы | -
Объёмы финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования |  |  | 2454.7 | тыс. руб., в т.ч. по годам
| По источникам финансирования: | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
| Всего, в том числе: | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
| Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
| Местного бюджета | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы | -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Обеспечение ежегодного выполнения запланированного количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в ГО и защиты ЧС; 2) Обеспечение полной укомплектованности материально-техническими средствами учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения.

## таблица 1 (hidden)
Приложение 1
к муниципальной программе "Муниципальное управление
в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014-2016 гг."
Таблица 1
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направле нность | Принадле жность | Значение индикатора (показателя) | [8 empty] | Ответственное структурное подразделение
[5 empty] | 2018 год факт | 2019 год оценка | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
1 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | ↑ | ИС | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Задача 1. Организация и обеспечение мер пожарной безопасности
2 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | ↑ | ИС; ИЗ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АМО ГО "Усинск"
3 | Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
расчёт показателя:
| Количество муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности | ед. |  |  | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Общее количество муниципальных учреждений, расположенных на территории МО ГО "Усинск" | ед. |  |  | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Задача 2. Организация и обеспечение безопасности на водных объектах
4 | Удельный вес территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов | % | ↑ | ИЗ | 100 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 100
расчёт показателя:
| Количество территориальных органов администрации МО ГО «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности | ед. |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
| Общее количество территориальных органов | ед. |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
5 | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах | ед. | ↓ | ИЗ; ИМ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 2 "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий
6 | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | ↑ | ИС; ИЗ | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АМО ГО "Усинск"
7 | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС | ед. | ↑ | ИЗ; ИМ | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
8 | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения | ед. | ↑ | ИЗ; ИМ | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
9 | Выполнение мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО "Усинск" и прочих мероприятий антитеррористической направленности | % | ↑ | ИЗ; ИМ | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## таблица 2 (hidden)
Таблица 2
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
№ п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Задача 1. Организация и обеспечение мер пожарной безопасности
Основное мероприятие 1.1. | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", Администрация МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Принятие нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности | ИС; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Основное мероприятие 1.2. | Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) и обеспечение его безопасной работы | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", Управление образования администраци МО ГО "Усинск",Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск"; Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск", Администрация МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и пожаров. Предотвращение возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров | Оснащение современным противопожарным оборудованием муниципальные учреждения и территориальные органы | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений, расположенных на территории МО ГО "Усинск"; ИЗ; удельный вес территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов
Основное меропиятие 1.3. | Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, страхование жизни и стимулирование допровольных пожарных ДПФ (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами) | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", Управление образования администраци МО ГО "Усинск",Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск", Администрация МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Увеличение количества обученных сотрудников по профилактике пожаров и действиям в условиях возникновения пожаров. Умение сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, правильно организовывать работу по противопожарной безопасности и ликвидации возникших пожаров. Снижение числа пожаров. | Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, обеспечение деятельности ДПФ | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений, расположенных на территории МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.4. | Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожаров в отдельных населенных пунктах | Территориальный орган - администрация с. Щельябож | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Обустройство пожарного депо с. Щельябож | Обеспечение своевременной доставки оборудования к месту тушения пожаров | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; удельный вес территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов
Задача 2. Организация и обеспечение безопасности на водных объектах
Основное мероприятие 1.5. | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Принятие нормативно-правовых актов в области безопасности людей на водных объектах | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.6. | Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", Управление образования администраци МО ГО "Усинск", Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Информирование населения по вопросам безопасности на водных объектах. Доведение до населения требований нормативных актов по правилам поведения и мерам безопасности на водных объектах | Обеспечение информированности населения мерам безопасности на водных объектах | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.7. | Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Приведение в пригодное состояние мест отдыха населения, в близи водных объектов | Обеспечение безопасности на водных объектах | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.8. | Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Патрулирование водных объектов, снижение несчастных случаев на водных объектах | Обеспечение безопасности на водных объектах | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.9. | Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Патрулирование водных объектов, снижение несчастных случаев на водных объектах | Обеспечение безопасности на водных объектах | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1.10. | Строительство пожарных вожоёмов | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. |  | Обеспечение безопасности на водных объектах | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск"
Подпрограмма 2 "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий
Основное мероприятие 2.1. | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Укомплектованность органов управления, сил и средств Гражданской обороны | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС
Основное мероприятие 2.2. | Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Оснащенность предметами первой необходимости для пострадавшего населения на случай ЧС | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в результате чрезвычайных ситуаций | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения
Основное мероприятие 2.3. | Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", администрация МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Обеспечение работоспособности систем управления и оповещения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Информированность населения о ЧС и порядке действий при ЧС в условиях мирного и военного времени | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения
Основное мероприятие 2.4. | Мероприятия по приведению в сооветствие защитных сооружений по гражданской обороне | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Сооветствие защитных сооружений по гражданской обороне требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ по ГО и ЧС | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в результате чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения
Основное мероприятие 2.5. | Укрепление материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения | Управление ГО и ЧС администрации МО ГО "Усинск", территориальные органы администрации МО ГО "Усинск" | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Информирование населения по способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях. Доведение до населения требований нормативных актов по ГО и ЧС | Информированность населения о ЧС и порядке действий при ЧС в условиях мирного и военного времени | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС
Основное мероприятие 2.6. | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Управление ГО и ЧС АМО ГО «Усинск» | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Обеспечение работоспособности систем управления и оповещения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны, обеспечение безопасности населения на территории МО ГО «Усинск» | ИС; ИЗ; выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; ИЗ; ИМ; количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС
Основное мероприятие 2.7. | Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО « Усинск » и прочих мероприятий антитеррористической направленности | Управление ГО и ЧС АМО ГО « Усинск » Администрация МО ГО « Усинск » | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Предотвращение совершения правонарушений в сфере проявлений терроризма и экстремизма | Обеспечение содействия профилактики правонарушений в сфере проявлений терроризма и экстремизма | ИЗ; ИМ; выполнение мероприятий ежегодного Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории МО ГО «Усинск» и прочих мероприятий антитеррористической направленности

## таблица 3 (hidden)
[7 empty] | Таблица 3 |  |  | СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя администрации МО ГО "Усинск" _____________________________________/А.А. Актиева " 22 " октября 2019 г.
Таблица № 3
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. руб. | [6 empty] | Примечание
|  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего | 61377.773 | 5805.05 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
|  | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 16217.026 | 2100.75 | 6491.52 | 4958.956 | 900.7 | 900.7 | 864.4
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 1434.1 | 192.5 | 285.4 | 248.2 | 236 | 236 | 236
|  | Администрация пгт. Парма | 2899.1 | 34.1 | 0 | 2835 | 10 | 10 | 10
|  | Администрация с. Колва | 5112.37 | 695.6 | 3431.1 | 385.67 | 200 | 200 | 200
|  | Администрация с. Усть-Уса | 1417 | 79.2 | 552.2 | 552.2 | 89.9 | 89.9 | 53.6
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 1631.98 | 99.1 | 1230.6 | 125.88 | 58.8 | 58.8 | 58.8
|  | Администрация с. Щельябож | 1035.376 | 215.25 | 204.92 | 237.206 | 126 | 126 | 126
|  | Администрация с. Мутный Материк | 1339.5 | 144 | 557 | 428.5 | 70 | 70 | 70
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 1347.6 | 641 | 230.3 | 146.3 | 110 | 110 | 110
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" | 26834.767 | 0 | 3831.9 | 5735.167 | 5755.9 | 5755.9 | 5755.9
|  | Управление образования АМО ГО "Усинск" | 17320.1 | 3566.7 | 2504.1 | 3669 | 2727.5 | 2692.8 | 2160
|  | Управление культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" | 1005.88 | 137.6 | 421.08 | 262.9 | 184.3 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе | 58923.073 | 4630.05 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
|  | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 13762.326 | 925.75 | 6213.22 | 4611.556 | 682.7 | 682.7 | 646.4
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 1434.1 | 192.5 | 285.4 | 248.2 | 236 | 236 | 236
|  | Администрация пгт. Парма | 2865 | 0 | 0 | 2835 | 10 | 10 | 10
|  | Администрация с. Колва | 4039.37 | 195.7 | 3383.1 | 184.57 | 92 | 92 | 92
|  | Администрация с. Усть-Уса | 1417 | 79.2 | 552.2 | 552.2 | 89.9 | 89.9 | 53.6
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 1631.98 | 99.1 | 1230.6 | 125.88 | 58.8 | 58.8 | 58.8
|  | Администрация с. Щельябож | 1035.376 | 215.25 | 204.92 | 237.206 | 126 | 126 | 126
|  | Администрация с. Мутный Материк | 1339.5 | 144 | 557 | 428.5 | 70 | 70 | 70
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" | 26834.767 | 0 | 3831.9 | 5735.167 | 5755.9 | 5755.9 | 5755.9
|  | Управление образования АМО ГО "Усинск" | 17320.1 | 3566.7 | 2504.1 | 3669 | 2727.5 | 2692.8 | 2160
|  | Управление культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" | 1005.88 | 137.6 | 421.08 | 262.9 | 184.3 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2 | Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) и обеспечение его безопасной работы | Всего, в том числе | 57212.523 | 4195.7 | 12585.6 | 14017.123 | 9140.4 | 8921.4 | 8352.3
|  | Управление образования АМО ГО "Усинск" | 17320.1 | 3566.7 | 2504.1 | 3669 | 2727.5 | 2692.8 | 2160 | 2020 г. Монтаж аварийного освещения в 6 образовательных учреждениях, обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре в 30 ОУ, приобретение первичных средств пожаротушения, приобретение подставок для огнетушителей, приобретение плана эвакуации, проведение замеров сопротивления изоляции электросетей в 18 ОУ, испытание внутреннего противопожарного водопровода в 17 ОУ 2 раза в год,испытание наружных маршевых и вертикальных пожарных лестниц в 4 ОУ; 2021 г. Монтаж аварийного освещения в 4 образовательных учреждениях, обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре в 30 ОУ, приобретение первичных средств пожаротушения в 3 ОУ, проведение замеров сопротивления изоляции электросетей в 9 ОУ, испытание внутреннего противопожарного водопровода в 17 ОУ 2 раза в год,испытание наружных маршевых и вертикальных пожарных лестниц в 4 ОУ; 2022 г. Обслуживание пожарной системы в 30 ОУ, проведение замеров сопротивления изоляции электросетей в 3 ОУ, испытание внутреннего противопожарного водопровода в 17 ОУ 2 раза в год,испытание наружных маршевых и вертикальных пожарных лестниц в 1 ОУ.
|  | Управление культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" | 977.88 | 109.6 | 421.08 | 262.9 | 184.3 | 0 | 0 | 2020 г. Перекатка пожарных рукавов, замеры сопротивления изоляции изоляции электросетей и сопротивления контура заземления, проверка исправности водоснабжения и водопровода в здании МБУК "ДК" с. Колва
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" | 26834.767 | 0 | 3831.9 | 5735.167 | 5755.9 | 5755.9 | 5755.9
|  | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 12079.776 | 519.4 | 5828.52 | 4350.056 | 472.7 | 472.7 | 436.4
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 1369.1 | 192.5 | 235.4 | 233.2 | 236 | 236 | 236 | 2020 г. Техническое и эксплуатационное обслуживание пожарно-охранной сигнализации и систем пожаротушения, техническое обслуживание 41 огнетушителя, перекатка пожарных рукавов 2021-2022 гг. Техническое и эксплуатационное обслуживание пожарно-охранной сигнализации и систем пожаротушения, техническое обслуживание 41 огнетушителя
|  | Администрация пгт. Парма | 2835 | 0 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Колва | 3903.87 | 177.5 | 3321.8 | 170.57 | 78 | 78 | 78 | 2020 г. Техническое обслуживание пожарной системы, создание миниирализованной полосы д. Сынянырд, приобретение пожарных рукавов д. Сынянырд и с. Колва; 2021-2022 гг. Техническое обслуживание пожарной системы, обеспечение работоспособности мотопомп.
|  | Администрация с. Усть-Уса | 1205.7 | 58.7 | 500 | 509.6 | 57.9 | 57.9 | 21.6 | 2020 г. Проверка сетей внутреннего водопровода зданий на водоотдачу, проведение замеров сопротивления в здании администрации с. Усть-Уса, обеспечение работоспособности мотопомп; 2021 г. Проверка сетей внутреннего водопровода зданий на водоотдачу, проведение замеров сопротивления по ул. Советская д. 61 с.Усть-Уса, обеспечение работоспособности мотопомп; 2022 г. Проверка сетей внутреннего водопровода зданий на водоотдачу, обеспечение работоспособности мотопомп.
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 1457.68 | 42.7 | 1184.7 | 107.88 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 2020-2022 гг. Обслуживание пожарной сигнализации, приобретение огнетушителя ОП-4 (2 шт.)
|  | Администрация с. Щельябож | 303.626 | 21.2 | 81.62 | 110.806 | 30 | 30 | 30 | 2020 г. Обслуживание пожарной системы, обеспечение работоспособности мотопомп; 2021-2022 гг. Обслуживание пожарной системы, обеспечение работоспособности момтопомп, проведение замеров сопротивления.
|  | Администрация с. Мутный Материк | 1004.8 | 26.8 | 505 | 383 | 30 | 30 | 30 | 2020-2022 гг. Обслуживание пожарной сигнализации (16,0 тыс. руб.); установка емкостей объемом 25 куб. м под пожарные водоемы.
Основное мероприятие 1.3 | Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность и стимулирования добровольных пожарных ДПФ (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами) | Всего, в том числе | 1146.95 | 243.75 | 287.2 | 196 | 140 | 140 | 140
|  | Управление культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск" | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 г. Обучение по охране труда (4 сотрудников, 3,0 тыс.руб./чел.), обучение ГО и ЧС (2 сотрудника, 8,0 тыс.руб./чел.)
|  | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 1118.95 | 215.75 | 287.2 | 196 | 140 | 140 | 140
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 65 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2022 г. Обучение сотрудников проводится 1 раз в 3 года
|  | Администрация пгт. Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Колва | 114.5 | 18.2 | 40.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2020-2022 гг. Страхование и материальное стимулирование 7 членов ДПФ
|  | Администрация с. Усть-Уса | 200.4 | 15.2 | 52.2 | 37 | 32 | 32 | 32 | 2020-2022 г. Страхование 17 членов ДПФ, обучение 2 членов ДПФ
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 141.3 | 23.4 | 45.9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2020-2022 гг. Страхование и стимулирование 9 членов ДПФ
|  | Администрация с. Щельябож | 268.25 | 46.95 | 46.8 | 66.5 | 36 | 36 | 36 | 2020-2022 гг. Страхование и стимулирование 18 членов ДПФ
|  | Администрация с. Мутный Материк | 329.5 | 112 | 52 | 45.5 | 40 | 40 | 40 | 2020-2022 гг. Обучение и страхование 20 членов ДПФ, материальное стимулирование 25 членов ДПФ.
Основное мероприятие 1.4 | Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожаров в отдельных населенных пунктах | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Щельябож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Мутный Материк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Колва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5 | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6 | Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Уса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7 | Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья | Всего, в том числе | 67 | 10.4 | 21 | 5.6 | 10 | 10 | 10
|  | Администрация пгт. Парма | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
|  | Администрация с. Колва | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Уса | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Щельябож | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2022 гг. Приобретение 100,0 л. ГСМ (52,0 руб./л.) в целях осуществления мониторинга безопасности на водных объектах
|  | Администрация с. Мутный Материк | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2022 гг. Приобретение 100,0 л. ГСМ для осуществления спасательных операций (52,0 руб./л)
Основное мероприятие 1.8 | Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | Всего, в том числе | 491.3 | 174.9 | 76.5 | 59.9 | 60 | 60 | 60
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Уса | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2022 гг. Оплата труда за работу водомерщика (1 чел./1 мес.)
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-2022 гг. Оплата труда за работу водомерщика (1 чел./2 мес.)
|  | Администрация с. Щельябож | 458.3 | 141.9 | 76.5 | 59.9 | 60 | 60 | 60 | 2020-2022 гг. Оплата труда за работу водомерщиков (4 чел./1 мес.)
|  | Администрация с. Мутный Материк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9 | Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное меропритие 1.10 | Строительство пожарных водоемов | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
|  | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация пгт. Парма | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Колва | 1073 | 499.9 | 48 | 201.1 | 108 | 108 | 108
|  | Администрация с. Усть-Уса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Щельябож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Мутный Материк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 1347.6 | 641 | 230.3 | 146.3 | 110 | 110 | 110
Основное мероприятие 2.1 | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация пгт. Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Колва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Уса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Щельябож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Мутный Материк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 | Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 2331.4 | 1175 | 230.3 | 272.1 | 218 | 218 | 218
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 1330.4 | 641 | 230.3 | 129.1 | 110 | 110 | 110 | 2020 г. Приобретение, монтаж и наладка оборудования системы оповещения П166-М (здание Дом Быта), техническое обслуживание пожарной сигнализации (здание администрации); 2020-2022 гг. Техническое обслуживание системы оповещения (здание администрации) 2021 г. генератор для ЕДДС
|  | Администрация пгт. Парма | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 гг. Приобретение генератора для обеспечения электроэнергией на случай ЧС для ЗПУ (запасного пункта управления)
|  | Администрация с. Колва | 966.9 | 499.9 | 0 | 143 | 108 | 108 | 108
Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по приведению в соответствие защитных сооружений по гражданской обороне | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5 | Укрепление материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения | Администрация МО ГО "Усинск", всего в том числе: | 106.1 | 0 | 48 | 58.1 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация пгт. Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Колва | 106.1 | 0 | 48 | 58.1 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Уса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Усть-Лыжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Щельябож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация с. Мутный Материк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Всего, в том числе | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7 | Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО « Усинск » и прочих мероприятий антитеррористической направленности | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 4 (hidden)
Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | КБК |  |  |  | Оценка расходов, тыс. руб.
|  |  | ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВСР | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Обеспечение безопасаности жизнедеятельности населения | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61372.473 | 5799.75 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 61372.473 | 5799.75 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 61372.473 | 5799.75 | 13248.6 | 14626.023 | 9568.4 | 9349.4 | 8780.3
|  | Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58917.773 | 4624.75 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 200 | 200 | 200 | 0 | 58917.773 | 4624.75 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 58917.773 | 4624.75 | 12970.3 | 14278.623 | 9350.4 | 9131.4 | 8562.3
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 57212.523 | 4195.7 | 12585.6 | 14017.123 | 9140.4 | 8921.4 | 8352.3
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 57212.523 | 4195.7 | 12585.6 | 14017.123 | 9140.4 | 8921.4 | 8352.3
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 57212.523 | 4195.7 | 12585.6 | 14017.123 | 9140.4 | 8921.4 | 8352.3
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Организация обучения сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, страхования жизни и стимулирования добровольных пожарных ДПО (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами) | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1146.95 | 243.75 | 287.2 | 196 | 140 | 140 | 140
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 1146.95 | 243.75 | 287.2 | 196 | 140 | 140 | 140
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 1146.95 | 243.75 | 287.2 | 196 | 140 | 140 | 140
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожаров в отдельных населенных пунктах | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО ГО "Усинск" | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Пропоганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 50 | 50 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Подготовка мест массового отдыха населения на водныхобъектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67 | 10.4 | 21 | 5.6 | 10 | 10 | 10
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 2324 | 5810.4 | 5550.4 | 2230.4 | 67 | 10.4 | 21 | 5.6 | 10 | 10 | 10
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 67 | 10.4 | 21 | 5.6 | 10 | 10 | 10
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. | Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей | Всего, в том числе: | 71.9 | #REF! |  |  | 491.3 | 174.9 | 76.5 | 59.9 | 60 | 60 | 60
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | - | - |  |  | 491.3 | 174.9 | 76.5 | 59.9 | 60 | 60 | 60
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 491.3 | 174.9 | 76.5 | 59.9 | 60 | 60 | 60
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. | Проведение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.10 | Строительство пожарных водоемов | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 2454.7 | 1175 | 278.3 | 347.4 | 218 | 218 | 218
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств гражданской обороны | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 0 | 119.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | 0 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2331.4 | 1175 | 230.3 | 272.1 | 218 | 218 | 218
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | - | - | - | - | 2331.4 | 1175 | 230.3 | 272.1 | 218 | 218 | 218
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 2331.4 | 1175 | 230.3 | 272.1 | 218 | 218 | 218
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. | Мероприятия по приведению в соответствие защитных сооружений по гражданской обороне | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. | Укрепление материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 106.1 | 0 | 48 | 58.1 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 106.1 | 0 | 48 | 58.1 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 106.1 | 0 | 48 | 58.1 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. | Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО «Усинск» и прочих мероприятий антитеррористической направленности | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 5 (hidden)
Таблица 5
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п\п | Наименованние основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидий и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидий | Показатель результата использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение по годам
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | - | - | - | - | - | - | -

## Комплексный план 2022
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
_____________________________/В.Г. Руденко
«____»______________202 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Задача 1. "Организация и обеспечение мер пожарной безопасности"
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация государственной политики в области пожарной безопасности и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Разработка нормативно-правовых документов в области обеспечения безопасности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V |  |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
| Контрольное событие №1: Утверждение плана основных мероприятий муниципального образования городского округа "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X | V |  |  |  | X | X
2. | Основное мероприятие 1.2. Оснащение современным противопожарным оборудованием (средствами защиты, эвакуации и пожаротушения) и обеспечение его безопасной работы. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС Орлов Ю.А., руководитель Управление образования Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики Территориальные органы Администрация МО ГО "Усинск" Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации | Увеличение удельного веса территориальных органов администрации муниципального образования городского округа "Усинск", обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 14017.1 | V | V | V | V | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений, % | 100
[11 empty] | Удельный вес территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов, % | 100
| Контрольное событие № 1: Монтаж аварийного освещения (предписание) в МБДОУ "Детский сад" с. Усть-Уса - 159,0 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 2: Установка пожарного водоёма (предписание) в МАДОУ "ДСКВ № 16" г. Усинска (Прма) - 1113,8 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 3: Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания в 9 ОУ - 86,6 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X | V | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 4: Обслуживание пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио и телекоммуникационной системе на пульт ЕДДС-1 в 30 ОУ - 1656,6 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 5: Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и сопротивления контура заземления в школах, детских дошкольных образовательных учреждениях города в 3 ОУ - 90,0 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 6: Испытание внутреннего противопожарного водопровода в 16 ОУ и здание Администрации (УО АМО ГО "Усинск") - 465,0 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 7: Приобретение и установка пожарного гидранта ГП-3-00в МБОУ "СОШ" с Усть-Уса - 70,0 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 8: Испытание наружных маршевых и наружных вертикальных пожарных лестниц в МБОУ "СОШ" с Усть-Уса - 28,0 тыс. руб. | Орлов Ю.А., руководитель Управление образования | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 9: Проверка и перезарядка огнетушителей в МБУДО "ДШИ" г.Усинска (филиал пгт.Парма, филиал с.Усть-Уса), МБУК "ЦКС" (11 филиалов), план эвакуации в МБУК "УМВЦ "Вортас"- 23,7 тыс. руб. | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 10: Замеры сопротивления в МБУК "УЦБС" и МБУК "ЦКС"(11 филиалов) - 153,9 тыс. руб. | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 11: Перекатка пожарных руковов на новое ребро. Проведение проверки роботоспособности сетей внутреннего противопожарного водовода - 85,3 тыс. руб. (в МБУДО "ДШИ" г.Усинска (филиал пгт.Парма, филиал с.Усть-Уса) в МБУК "УМВЦ "Вортас" и МБУК "ЦКС"(11 филиалов) и МБУК "УДК". | Иванова О.В., руководитель Управление культуры и национальной политики | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 12: Приведение в нормативное состояние 2-х пожарных водоёмов в пгт. Парма - 5735,2 тыс. руб. | Голенастов В.А., руководитель Управление жилищно-коммунального хозяйства | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 13: Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 183,6 тыс. руб. | Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 14: Техническое обслуживание огнетушителей - 7,3 тыс. руб. | Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации | X | X | 2022-12-31 | X |  |  | V | V | X | X
| Контрольное событие № 15: Приобретение и поставка огнетушителей - 6,6 тыс. руб. | Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации | X | X | 2022-12-31 | X | V |  |  |  | X | X
| Контрольное событие № 16: Перекатка пожарных руковов на новое ребро. Определение давления во внутреннем противопожарном водопроводе - 21,6 тыс. руб. | Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  | V | X | X
| Контрольное событие № 17: Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации - 48,0 тыс. руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 18: Договор на перезарядку огнетушителей - 5,9 тыс. руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 19: Договор на приобретение пожарных ключей 3 шт - 1,9 тыс. руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 28: Расчистка дорог к пожарным водоёмам в зимний период времени - 278,0 тыс. руб. | Коваленко Е.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2023-12-31 | X | V |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 20: Расчистка дорог к пожарным водоёмам в зимний период времени - 114,8 тыс. руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X | V |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 21: Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации - 18,0 тыс. руб. | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 22: Расчистка дорог к пож. водоёмам - 268,0 тыс. руб. | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | X | X | 2022-12-31 | X | V |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 23: Расчистка мин. Полос - 500,0 тыс. руб. | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | X | X | 2022-12-31 | X | V |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 24: Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 40,8 тыс. руб. | Беляев А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Лыжа | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 25: Проведение замеров сопротивления изоляции элекросетей в здании 8-ми квартирном жилом доме для специалистов - 30,0 тыс. руб. | Беляев А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Лыжа | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 26: Приобретение пож. рукавов и универсал. Фильтрующих самоспасателей - 37,2 тыс. руб. | Беляев А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Лыжа | X | X | 2022-12-31 | X | V |  |  |  | X | X
| Контрольное событие № 27: Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 26,0 тыс. руб. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 28: Проведение замеров сопротивления - 20,8 тыс. руб. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 29: Приведение в нормативное состояние противопож. полосы в границах населённого пункта - 52,6 тыс. руб. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 30: Приобретение рукавов для мотопомпы - 11,4 тыс. руб. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 31: Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 26,0 тыс. руб. | Коваленко В.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 32: Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей в здании администрации - 130,6 тыс. руб. | Коваленко В.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 33: Договор ГПХ по сооружению ограждений вокруг пож. водоёмов - 93,0 тыс.руб. | Коваленко В.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 34:Приобретение материальных запасов (рукава, краска) - 34.3 тыс.руб. | Коваленко В.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2022-12-31 | X | V | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 35: Расчистка дорог к пожарным водоёмам в зимний период времени - 99,0 тыс. руб. | Коваленко В.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 36: Замена ёмкости подземного пожарного водоёма на ул. Набережная 135- 2835,0 тыс. руб. | Нуртдинов Р.Р., руководитель территориального органа Администрация пгт. Парма | X | X | 2022-12-31 | X |  |  | V |  | X | X
3. | Основное мероприятие 1.3. Организация обучения сотрудников ответственных за пожарную безопасность и стимулирования добровольных пожарных ДПФ (в т.ч. участие населения в борьбе с пожарами). | Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации Территориальные органы Администрация МО ГО "Усинск" | Усовершенствование приемов и действий при возникновении пожара, позволяющие выработать практические навыки по предупреждению и ликвидации ЧС | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 196 |  | V |  | V | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Доля муниципальных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений, % | 100
| Контрольное событие № 1: Обучение ответственных лиц по пожарной безопасности в кол-ве 7 человек - 15,0 тыс. руб. | Карпенко И.А., начальник отдела Административно-хозяйственный отдел администрации | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 2: Материальное стимулирование 7 членов ДПО - 14,0 тыс. руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 3: Материальное стимулирование 9 членов ДПО - 18,0 тыс. руб. | Беляев А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Лыжа | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 4: Обучение 2-х членов ДПО и материальное стимулирование 16 членов ДПО - 37,0 тыс. руб. | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  | V | X | X
| Контрольное событие № 5:Оплата стимулирования 36,0 т.р. по договору. Заключен договор на обучение руководителя по пожарной безопасности 3,0 тыс. руб. и обучение членов ДПО 12 человек 27,5 тыс. руб. - 66,5 тыс. руб. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  | V | X | X
4. | Основное мероприятие 1.4. Укомплектование пожарной техникой и средствами доставки оборудования к месту тушения пожара в отдельных населенных пунктах |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  |  |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; % | 100
[11 empty] | Удельный вес территориальных органов администрации муниципального образования городского округа «Усинск», обеспеченных противопожарными водоемами, пожарными гидрантами, соответствующими нормам положенности, по отношению к общему количеству территориальных органов, ед. | 6
| Контрольное событие № 6:Материальное стимулирование ДПО в сумме 40,0 т.руб.; на оплату обучения сотрудника по ГО ЧС в сумме 5,5 т.р.1 человек. 40,0 тыс. руб. - 45,5 тыс.руб. | Коваленко Е.П., руководитель территориального органа Администрация с. Мутный Материк | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
Задача 2. "Организация и обеспечение безопасности на водных объектах"
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5. | Основное мероприятие 1.5. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | V | V |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск", ед. | 2
| Контрольное событие №1: Проведение профильных мероприятий по совершенствованию основ обеспечения комплексной безопасности населения | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
6. | Основное мероприятие 1.6. Пропаганда и обучение население мерам безопасности на водных объектах. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | V | V |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; % | 100
[11 empty] | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск", ед. | 2
| Контрольное событие №1: Обеспечение информированности населения мерам безопасности на водных объектах | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
7. | Основное мероприятие 1.7. Подготовка мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья. | Территориальные органы Администрация МО ГО "Усинск" | Снижение количества несчастных случаев, происходящих на водных объектах муниципального обраования городского округа "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5.6 |  | V | V |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск", ед. | 2
| Контрольное событие №1: Приобретение аншлагов для размещения на водных объектах - 5,6 тыс. руб. | Полетова Т.Н., руководитель территориального органа Администрация с. Усть-Уса | X | X | 2022-12-31 | X |  | V | V |  | X | X
8. | Основное мероприятие 1.8. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. | Территориальные органы Администрация МО ГО "Усинск" | Прогнозирование черезвычайных ситуаций связанных с резким поднятием паводковых вод | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 59.9 |  | V |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; % | 100
[11 empty] | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск", ед. | 2
| Контрольное событие №1: Организация работы водомерных постов - 59,9 тыс. руб. | Рочева Н.А., руководитель территориального органа Администрация с. Щельябож | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
9. | Основное мероприятие 1.9. Проведение мониторинга и прогнозировнаия чрезвычайных ситуаций на водных объектах, патрулирование водных объектов на катере | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Снижение рисков возможных чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 |  | V |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; % | 100
[11 empty] | Количество несчастных случаев, произошедших на водных объектах МО ГО "Усинск", ед. | 2
| Контрольное событие №1: Обеспечение безопасности на водных объектах | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 14278.6 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций»
Задача 1. "Повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Проектныеые мероприятия
Процессные мероприятия
11. | Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Гражданской обороны | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС, ед. | 20
| Контрольное событие №1: Проведение подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
12. | Основное мероприятие 2.2. Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций. |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 |  |  |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения, ед. | 6
13. | Основное мероприятие 2.3. Оснащение техническими системами управления и оповещения населения при ЧС в условиях мирного и военного времени. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС Территориальные органы Администрация МО ГО "Усинск" | Своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 272.1 | V | V | V | V | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения, ед. | 6
| Контрольное событие №1: Техническое обслуживание системы оповещения П-166М (здания Администрации и Дом Быта) - 129,1 тыс. руб. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №2: Техническое обслуживание системы оповещения население в д. Сынянырд и с. Колва 120,0 тыс. руб., приобретение мегафонов громкоговорителей 23,0 тыс.руб - 143, тыс.руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
14. | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по приведению в соответствие защитных сооружений по гражданской обороне. |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! |  |  |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения, ед. | 6
15. | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учебно-консультационного пункта (УКП) для подготовки неработающего населения. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | Информированность населения о ЧС и порядке действий при ЧС в условиях мирного и военного времени | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 58.1 |  | V |  |  | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС, ед. | 20
| Контрольное событие №1: Договор на поставку (принтер, телевизор, кабель, кронштейн для телевизора) - 58,1 тыс.руб. | Овсянникова А.В., руководитель территориального органа Администрация с. Колва | X | X | 2022-12-31 | X |  | V |  |  | X | X
16. | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств ГО, обеспечение безопасности населения на территории МО ГО "Усинск" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 17.2 |  |  |  | V | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО ГО "Усинск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, % | 100
[11 empty] | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области ГО и защиты от ЧС, ед. | 20
| Контрольное событие №1: Покупка аккумуляторной батареи для системы оповещения и кабеля связи для радиостанции - 17,2 тыс.руб. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X |  |  |  | V | X | X
17. | Основное мероприятие 2.7. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействие идеологии терроризма на территории МО ГО « Усинск » и прочих мероприятий антитеррористической направленности. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | Повышение эффективности мероприятий по противодействию терроризма и его идеологии в сфере образования и молодёжной среде | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | V | V | V | V | Выполнение мероприятий ежегодного Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории МО ГО «Усинск» и прочих мероприятий антитеррористической направленности, % | 100
| Контрольное событие №1:Организация и проведение предупредительно-профилактических мер по недопущению вовлечения населения, прежде всего молодёжи, в экстремистскую деятельность. | Богачёв А.В., начальник Управление ГО и ЧС | X | X | 2022-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 347.4 | X | X | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 14626 | X | X | X | X | X | X
Согласовано:
| Руководитель Финансового управления |  |  |  |  | С.К. Росликова
"____" ____________2023 г.
| Руководитель управления ЖКХ |  |  |  |  | В.А. Голенастов
"____" ____________2023 г.
| Руководитель управления образования |  |  |  |  | Ю.А. Орлов
"____" ____________2023 г.
| Руководитель управления культуры и национальной политики |  |  |  |  | О.В. Иванова
"____" ____________2023 г.
| Начальник управления ГО и ЧС |  |  |  |  | А.В. Богачёв
"____" ____________2023 г.
| Руководитель управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики |  |  |  |  | Л.В. Кравчун
"____" ____________2023 г.
| Руководитель администрации с.Колва |  |  |  |  | А.В. Овсянникова
"____" ____________2023 г.
| Руководитель администрации с. Щельябож |  |  |  |  | Н.А. Рочева
"____" ____________2023 г.
| Руководитель администрации с. Мутный Материк |  |  |  |  | Е.П. Коваленко
"____" ____________2023 г.
| Руководитель администрации с. Усть-Уса |  |  |  |  | Т.Н. Полетова
"____" ____________2023 г.
| Руководитель администрации с. Усть-Лыжа |  |  |  |  | А.В. Беляев
"____" ____________2023 г.
| Руководитель администрации пгт. Парма |  |  |  |  | Р.Р. Нуртдинов
"____" ____________2023 г.