## МП "ОБЖН"
УТВЕРЖДЕН
Заместитель главы администрации муницпального округа "Усинск" Республики Коми
Руденко В.Г.
__________________________________
_____ апреля 2026 года
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
за I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1 «Создание условий для укрепления пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»
1.1 |  | Снижение количества несчастных случаев связанных с возникновением пожаров |  | 4: МП; 5: Убывание; 6: Единица; 8: 16; 10: Статистика МЧС; 11: 40
1.2 |  | Снижение количества несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах |  | 4: МП; 5: Убывание; 6: Единица; 8: 0; 10: Статистика МЧС; 11: 3
Цель 2 «Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий в условиях мирного и военного времени»
2.1 |  | Обеспечение уровня готовности органов управления, сил и средств, а также поддержания в постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны |  | 4: МП; 5: Возрастание; 6: %; 8: 61; 10: 1. Постановление администрации округа "Усинск" от 29.03.2024 № 586 "О мерах по сохранению и рациональному использованию ЗСГО и иных объетов ГО на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми"; 2. Акт проверки системы оповещения; 3. Положение об учебно-консультационном пункте по ГО муниципального округа "Усинск" Республики Коми (Утверждено постановлением администрации округа "Усинск" от 07.08.2024 № 1393); 4. Постановление администрации округа "Усинск" от 17.02.2026 № 218 "О накоплени, хранении и использовании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми"; 11: 65
Цель 3 «Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов и территорий»
3.1 |  | Снижение количества преступлений экстремистской направленности и террористического характера |  | 4: МП; 5: Убывание; 6: Единица; 8: 0; 10: Статистика ОМВД; 11: 3
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы отсутствуют
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году
№ п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | 14: На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: Исполнение (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Процент исполнения, (6) / (3) x 100; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 8730,60; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 8730,60; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 8730,60; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 8730.6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 2146.4302; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 24.5851
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 8730,60; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 8730,60; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 8730,60; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 8730.6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 2146.4302; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 24.5851
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 8028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 8028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 8028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 1970.3302; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 24.542
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 8028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 8028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 8028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 1970.3302; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 24.542
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения и территорий муниципального округа «Усинск» Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 468,20; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 468,20; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 468,20; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 123.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 26.3135
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 468,20; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 468,20; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 468,20; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 123.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 26.3135
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация деятельности ЕДДС в том числе реализация выполнения перспективного плана развития ЕДДС» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Комплекс процессных мероприятий 4 «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 234,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 234,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 234,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 52.9; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 22.6068
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 234,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 234,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 234,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 52.9; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 22.6068
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0,00; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: Срок выполнения меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 7; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: 8
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует

## КПМ 1
ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»
за I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача 1 «Организация мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности и предотвращение несчастных случаев, связанных с возникновением пожаров»
1.1. |  | Удельный вес территориальных органов муниципального округа «Усинск», оснащенных соответствующими по нормам положенности силами и средствами противопожарной защиты, по отношению к общему количеству территориальных органов муниципального округа «Усинск» |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 69; 10: Предписания органов государственного профилактического надзора; 11: 65
1.2. |  | Доля муниципальных учреждений (организаций) и их территорий муниципального округа «Усинск» с отсутствием нарушений требований пожарной безопасности, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений муниципального округа «Усинск» |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 76; 10: Предписания органов государственного профилактического надзора; 11: 90
2. |  | Задача 2 «Организация мероприятий, направленных на предупреждение граждан о соблюдении правил безопасности при нахождении на водных объектах и запрете использования водных объектов в неположенных местах».
2.1. |  | Доля населения, охваченная при проведении профилактических мероприятий, по отношению к общему числу населения, проживающего на территории муниципального округа «Усинск» |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 31; 10: Отчет по профилактической работе; 11: 33
1.1.Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 1
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13
Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 1 отсутствуют
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | 14: На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Организация мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности и предотвращение несчастных случаев, связанных с возникновением пожаров»
1 | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по приобретению, ремонту и обслуживанию современного противопожарного оборудования (средств защиты, оповещения, эвакуации и пожаротушения)» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 71; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 75; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Начальник Управления ЖКХ - Галлямов В.Ф. Начальник административно-хозяйственного отдела - Кулик О.П. Руководители территориальных органов Администрации округа "Усинск"
1.1 | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 | 2026-03-27 |  |  | Муниципальный контракт/договор | Исполнено
| Контрольная точка 1.2 Поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Акт приема-передачи/ выполненных работ | Срок не наступил
| Контрольная точка 1.3 Оплачены товары, выполнены работы, оказаны услуги по муниципальному контракту/договору |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Платежное поручение | Срок не наступил
| Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по проверке исправности и поддержанию в состоянии постоянной готовности электрических сетей, систем, конструкций и коммуникаций противопожарной защиты и эвакуации» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 22,4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Начальник административно-хозяйственного отдела - Кулик О.П. Руководители территориальных органов Администрации округа "Усинск"
| Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 | 2026-03-27 |  |  | Муниципальный контракт/договор | Исполнено
| Контрольная точка 2.2 Поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги. |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Акт приема-передачи/ выполненных работ | Срок не наступил
| Контрольная точка 2.3 Оплачены товары, выполнены работы, оказаны услуги по муниципальному контракту/договору |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Платежное поручение | Срок не наступил
| Мероприятие (результат) 3 «Проведены работы по недопущению возникновения и распространения пожаров на территориях населенных пунктов муниципального округа «Усинск» | Населенные пункты | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 16; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 16; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Руководители территориальных органов Администрации округа "Усинск"
| Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  | - | - | - | - | - | - | 2026-06-20 |  |  |  | Муниципальный контракт/договор | Срок не наступил
| Контрольная точка 3.2 Выполнены работы по обновлению минерализованных полос в населенных пунктах муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | - | - | - | - | - | - | 2026-06-30 |  |  |  | Акт приема-передачи/ выполненных работ | Срок не наступил
| Контрольная точка 3.3 Выполнены работы по расчистке минерализованных полос в населенных пунктах муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 30.06.2026 31.07.2026 31.08.2026; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Акт приема-передачи/ выполненных работ | Срок не наступил
| Контрольная точка 3.4 Оплачены оказанные услуги по муниципальному контракту/договору |  | - | - | - | - | - | - | 2026-08-31 |  |  |  | Платежное поручение | Срок не наступил
| Мероприятие (результат) 4 «Организованы мероприятия по обеспечению деятельности ДПО» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 85; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 85; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 87; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск"
| Контрольная точка 4.1 Заключены муниципальные контракты/договора на обучение членов ДПО |  | - | - | - | - | - | - | 2026-11-30 |  |  |  | Муниципальный контракт/договор | Срок не наступил
| Контрольная точка 4.2 Оплачены оказанные услуги по обучению членов ДПО |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  |  |  | Платежное поручение | Срок не наступил
| Контрольная точка 4.3 Оплачено материальное стимулирование членов ДПО |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  |  |  | Платежное поручение | Срок не наступил
Задача 2 «Организация мероприятий, направленных на предупреждение граждан о соблюдении правил безопасности при нахождении на водных объектах и запрете использования водных объектов в неположенных местах».
| Мероприятие (результат) 5 «Проведены мероприятия по оборудованию береговых территорий на водных объектах и подъездов к ним заграждениями, запрещающими и предупреждающими знаками, аншлагами и баннерами» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск" | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
| Контрольная точка 5.1 организовано обустройство подъездов к водным объектам заграждающими элементами |  | - | - | - | - | - | - | 2026-05-31 |  |  |  | Исполнение протокола КЧС и ОПБ | Срок не наступил
| Контрольная точка 5.2 установлены запрещающие и предупреждающие знаки, аншлаги и баннеры |  | - | - | - | - | - | - | 2026-06-30 |  |  |  | Исполнение протокола КЧС и ОПБ | Срок не наступил
| Мероприятие (результат) 6 «Организованы мероприятия по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций на водных объектах» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск" | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
| Контрольная точка 6.1 Издано распоряжение по организации мониторинга гидрологической обстановки в населенных пунктах муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | - | - | - | - | - | - | 2026-04-10 |  |  |  | Распоряжение председателя КЧС и ОПБ | Срок не наступил
| Контрольная точка 6.2 Выполнен мониторинг гидрологической обстановки в населенных пунктах муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | - | - | - | - | - | - | 20.04.2026 30.04.2026 10.05.2026 20.05.2026 30.05.2026 10.06.2026 20.06.2026 |  |  |  | Отчет по исполнению распоряжения председателя КЧС и ОПБ | Срок не наступил
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: Исполнение (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Процент исполнения, (6) / (3) x 100; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», всего, в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 8 028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 1970.3302; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 24.542
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 8 028,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 8028.4; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 1970.3302; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 24.542
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по приобретению, ремонту и обслуживанию современного противопожарного оборудования (средств защиты, оповещения, эвакуации и пожаротушения)» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 3 501,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 3501.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 3501.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 3478.9; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 806.2447; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 23.0264
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 3 501,40; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 3501.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 3501.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 3478.9; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 806.2447; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 23.0264
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по проверке исправности и поддержанию в состоянии постоянной готовности электрических сетей, систем, конструкций и коммуникаций противопожарной защиты и эвакуации» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 3 654,10; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 3654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 3654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 3654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 1161.8364; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 31.7954
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 3 654,10; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 3654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 3654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 3654.1; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 1161.8364; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 31.7954
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 3 «Проведены работы по недопущению возникновения и распространения пожаров на территориях населенных пунктов муниципального округа «Усинск» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 732.9; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 4 «Организованы мероприятия по обеспечению деятельности ДПО» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 140; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 140; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 140; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 162.5; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 2.2491; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 1.6065
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 140; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 140; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 140; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 162.5; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 2.2491; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 1.6065
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 5 «Проведены мероприятия по оборудованию береговых территорий на водных объектах и подъездов к ним заграждениями, запрещающими и предупреждающими знаками, аншлагами и баннерами» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 6 «Организованы мероприятия по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций на водных объектах» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий 1
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: Срок выполнения меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Дополнительная информация о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 отсутствует

## КПМ 2
ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 2
«Защита населения и территорий муниципального округа «Усинск» Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
за I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача 1 «Организация мероприятий по подготовке и обучению населения в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного времени»
1.1. |  | Обеспечение выполнения ежегодного плана по обучению ответственных работников муниципальных учреждений и организаций в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: Единица; 8: 60; 10: Удостоверения по результатам обучения; 11: 100
1.2. |  | Обеспечение подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 25; 10: Отчет по УКП о подготовке неработающего населения; 11: 92
2. |  | Задача 2 «Организация мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности сил и средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций и их последствий, объектов гражданской обороны и систем оповещения населения»
2.1. |  | Обеспечение охвата населения, проживающего на территории муниципального округа «Усинск» системами оповещения |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 80; 10: Акт по результатам комплексной проверки системы оповещения; 11: 83
1.1.Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 2
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя <28> |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13
Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 2 отсутствуют
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | 14: На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Организация мероприятий по подготовке и обучению населения в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного времени»
1. | Мероприятие (результат) 1 «Обучены ответственные работники муниципальных учреждений и организаций в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 72; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск"
| Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты/договора на оказание услуг по обучению |  | - | - | - | - | - | - | 2026-11-30 | 24.03.2026 |  |  | Муниципальный контракт/договор | Исполнено
| Контрольная точка 1.2 Оплачены оказанные услуги по муниципальному контракту/договору |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Платежное поручение | Срок не наступил
| Мероприятие (результат) 2 «Организованы мероприятия по развитию Учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 71,3; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 75; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Начальник Управления КиНП - Перов О.А. | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
| Контрольная точка 2.1 Учебно-консультационные пункты оснащены информационным материалом |  | - | - | - | - | - | - | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 | 31.03.2026 |  |  | Отчет о деятельности УКП
Задача 2 «Организация мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности сил и средств защиты населения от чрезвычайных ситуаций и их последствий, объектов гражданской обороны и систем оповещения населения»
| Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия по установке, ремонту и обслуживанию систем управления и оповещения населения» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 80; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 80; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 84; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск"
| Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 | 27.01.2026 |  |  | Муниципальный контракт/договор | Исполнено
| Контрольная точка 3.2 Поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Акт приема-передачи/ выполненных работ | Срок не наступил
| Контрольная точка 3.3 Оплачены товары, выполнены работы, оказаны услуги по муниципальному контракту/договору |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Платежное поручение | Срок не наступил
| Мероприятие (результат) 4 «Проведены мероприятия по приведению к соответствующим нормам положенности защитные сооружения гражданской обороны и пункты временного размещения населения и их поддержанию в состоянии постоянной готовности» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 50; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 50; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 55; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Начальник Управления ЖКХ - Галлямов В.Ф. Начальник АХО - Кулик О.П. | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
| Контрольная точка 4.1 Проведена ежегодная оценка содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 | 24.02.2026 |  |  | Акт ежегодной оценки | Исполнено
| Контрольная точка 4.2 Проведена проверка готовности пунктов временного размещения |  | - | - | - | - | - | - | 2026-03-31 | 2026-02-27 |  |  | Акт проверки | Исполнено
| Мероприятие (результат) 5 «Приобретены материально-технические ресурсы для использования в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий в условиях мирного и военного времени» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 60; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 60; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 65; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск" | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
| Контрольная точка 5.1 Приобретены материально-технические ресурсы |  | - | - | - | - | - | - | 2026-04-30 |  |  |  | Кассовый чек | Срок не наступил
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: Исполнение (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Процент исполнения, (6) / (3) x 100; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения и территорий муниципального округа «Усинск» Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», всего в том числе:Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 123.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 26.3135
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 468.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 123.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 26.3135
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 1 «Обучены ответственные работники муниципальных учреждений и организаций в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 8.8; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 72.1311
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 12.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 8.8; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 72.1311
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 2 «Организованы мероприятия по развитию Учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и мерам пожарной безопасности» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 3 «Проведены мероприятия по установке, ремонту и обслуживанию систем управления и оповещения населения» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 114.4; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 25.0877
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 456; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 114.4; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 25.0877
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 4 «Проведены мероприятия по приведению к соответствующим нормам положенности защитные сооружения гражданской обороны и пункты временного размещения населения и их поддержанию в состоянии постоянной готовности» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 5 «Приобретены материально-технические ресурсы для использования в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий в условиях мирного и военного времени» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий 2
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: Срок выполнения меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Дополнительная информация о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 2 отсутствует

## КПМ 3
ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 3
«Организация деятельности ЕДДС в том числе реализация выполнения перспективного плана развития ЕДДС»
за I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача 1 «Выполнение мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности отдела ЕДДС»
1.1. |  | Доля реализации мероприятий деятельности ЕДДС по отношению к общему количеству требуемых критериев |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 70; 10: Ведомость развития ЕДДС; 11: 73
1.1.Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 3
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13
Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 3 отсутствуют
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | 14: На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Выполнение мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности отдела ЕДДС»
1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по оснащению отдела ЕДДС согласно установленным требованиям» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 75; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
1.1. | Контрольная точка 1.1 Увеличено количество оперативных дежурных |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Договор трудоустройства | Срок не наступил
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: Исполнение (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Процент исполнения, (6) / (3) x 100; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация деятельности ЕДДС в том числе реализация выполнения перспективного плана развития ЕДДС», всего в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по оснащению отдела ЕДДС согласно установленным требованиям» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий 3
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: Срок выполнения меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Дополнительная информация о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 3 отсутствует

## КПМ 4
ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 4
«Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
за I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. |  | Задача 1 «Организация мероприятий, направленных на увеличение уровня защищенности населения от идеологии терроризма и экстремизма»
1.1. |  | Увеличение доли охвата населения при проведении профилактических мероприятий, по отношению к общему числу населения, проживающего на территории муниципального округа «Усинск» |  | 4: возрастание; 5: МП; 6: %; 8: 31; 10: Отчет по профилактической работе; 11: 34
1.1.Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 4
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13
Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий 4 отсутствуют
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2026 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | 14: На конец (указывается год) года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 4
№ п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Организация мероприятий, направленных на увеличение уровня защищенности населения от идеологии терроризма и экстремизма»
1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми и прочих мероприятий антитеррористической направленности» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 25; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 100; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: -; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск"
1.1. | Контрольная точка 1.1 Утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми и прочих мероприятий антитеррористической направленности |  | - | - | - | - | - | - | 20.01.2026 | 20.01.2026 |  |  | Комплексный план | Исполнено
1.2. | Контрольная точка 1.2 Исполнение согласно установленных сроков |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Отчет об исполнении | Срок не наступил
2. | Мероприятие (результат) 2 «Разработка информационных материалов, памяток и видеоконтента по вопросам противодействия терроризму и экстремизму и уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям» | человек | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 10600; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 12100; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Начальник Управления ЖКХ - Галлямов В.Ф. Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск" | В 2026 году бюджетные ассигнования не выделены
2.1. | Контрольная точка 2.1 Созданы и распространены информационные материалы среди населения муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | - | - | - | - | - | - | 30.06.2026 30.11.2026 |  | 30.06.2026 30.11.2026 |  | Полугодовой отчет | Срок не наступил
3. | Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по приобретению, установке и обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов муниципальных учреждений (организаций) и их территорий» | % | Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 70; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 75; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Начальник Управления ГО и ЧС - Белопольский А.В. Начальник Управления КиНП - Перов О.А. Начальник Управления образования - Петрова Ю.В. Начальник Управления ЖКХ - Галлямов В.Ф. Начальник АХО - Кулик О.П. Руководители территориальныъх органов Администрации округа "Усинск"
3.1. | Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 | 09.10.2025 |  |  | Муниципальный контракт/договор | Исполнено
3.2. | Контрольная точка 3.2 Поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Акт приема-передачи/ выполненных работ | Срок не наступил
3.3. | Контрольная точка 3.3 Оплачены товары, выполнены работы, оказаны услуги по муниципальному контракту/договору |  | - | - | - | - | - | - | 2026-12-30 |  | 2026-12-30 |  | Платежное поручение | Срок не наступил
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 4
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: Объем финансового обеспечения (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: Исполнение (тыс. рублей); Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: Процент исполнения, (6) / (3) x 100; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий 4 «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми», всего в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 52.9; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 22.6068
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 52.9; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 22.6068
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми и прочих мероприятий антитеррористической направленности» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 2 «Разработка информационных материалов, памяток и видеоконтента по вопросам противодействия терроризму и экстремизму и уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по приобретению, установке и обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов муниципальных учреждений (организаций) и их территорий» |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 52.9; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 22.6068
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Республиканский бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 234; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 52.9; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 22.6068
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт.: 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий 4
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен.: Срок выполнения меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.: Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Дополнительная информация о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 4 отсутствует
Исполнитель: начальник отдела ЧС и АТБ Управления ГО и ЧС администрации муницпального округа "Усинск" Республики Коми - Бандяев В.А.