## Табл 6
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Направленность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
|  | Ед. измерения |  | фактическое значение года, предшествующего отчетному (2021 год) | Отчетный год
[5 empty] | план 2022 год | факт 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
1 | Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | á | 0.66 | 0.66 | 0, 61 | 1. Филиал МБУК "ЦКС" в д. Праскан исключен из Устава МБУК "ЦКС" (решение Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" (далее - УКиНП) № 1 от 25.04.2022). 2. Библиотека - филиал № 2 (д. Праскан) МБУК "УЦБС" исключена из Устава МБУК "УЦБС" (решение УКиНП № 2 от 25.04.2022)
Задача 1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО «Усинск»
2 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения МО ГО | á | 30 | 77 | 64 | Увеличение количества населения МО ГО "Усинск"
3 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек на 1000 человек населения | без динамики | 49 | 46 | 49 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
4 | Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Усинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | % от числа респондентов | без динамики | 100 | 58.6 | 100 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
5 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО «Усинск» | % | á | 10.98 | 54 | 58 | 28.04.2022 г. открылся Центр национальных культур (увеличилось количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности и развития гражданской идентичности народов, проживающих на территории муниципалитета).
6 | Посещаемость учреждений культуры населением МО ГО «Усинск | % | á | 113 | 107 | 217 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
7 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений населения МО ГО «Усинск» | % | á | 89.1 | 91.5 | 93.4 | 28.04.2022 г. открылся Центр национальных культур (увеличилось количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности и развития гражданской идентичности народов, проживающих на территории муниципалитета).
Задача 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО «Усинск»
8 | Охват населения МО ГО «Усинск» услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год | % от общей численности населения МО ГО | ↓ | 87.7 | 52 | 84.2 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
9 | Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО «Усинск» ресурсов библиотечных и музейных фондов на 1000 жителей МО ГО «Усинск» в год | единиц | ↓ | 81.56 | 58 | 80.15 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
Задача 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства
10 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | á | 4 | 6.14 | 6.6 | Увеличение количества детей обучающихся в ДШИ
Задача 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО «Усинск»
11 | Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО «Усинск» (по отношению к 2019 г.) | % | á | 104 | 100 | 113 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
12 | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО «Усинск» в год | единиц | ↓ | 0.49 | 0.19 | 0.46 | Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» к 2030 году: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».
Задача 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы
13 | Уровень ежегодного достижения показателей Программы (%) | % | без динамики | 100 | 100 | 99.95
Задача 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО «Усинск
14 | Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий | % | á | 60.7 | 100 | 78 | не достаточное финансирование
Задача 7. Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск»
15 | Доля реализованных народных проектов | % | без динамики | 100 | 100 | 100
Задача 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов
16 | Уровень ежегодного освоения субсидий | % | без динамики | 100 | 100 | 100
Задача 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово – правовое, финансово – экономическое, хозяйственное и материально - техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска.
17 | Эффективное и рациональное использование бюджетных средств. | % | без динамики | 100 | 100 | 100
Задача 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности
18 | Доля жителей сельских населённых пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % от численности населения сельского населённого пункта | без динамики | 4 | 4.6 | 4 | Снижение количества населения сельских населенных пунктов МО ГО "Усинск"

## Табл 7
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" за 2022 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО «Усинск»
1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры | Хохлова Э.Ф. директор МБУК "Усинский дворец культуры", Босманова М.В. МБУК "Централизованная клубная система" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнено муниципальноое задание в части достижения числа участников клубных формирований: Усинский дворец культуры - 1021 чел.; Централизованная клубная система - 1262 чел. | Исполнено муниципальное задание в части достижения участников клубных формирований: Количество участников клубных формирований: Усинский дворец культуры - 920 чел. Централизованная клубная система - 1136 чел. Процент исполнения количества участников клубных формирований составил 90 %. | нет
2 | Основное мероприятие 2. Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведено не менее 20 мероприятий, пропагандирующих межнациональное согласие и направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, развитие этнокультурного многообразия Республики Коми, в год | Проведено 47 мероприятий. Процент исполнения составил более 100 % | нет
Задача 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО «Усинск»
3 | Основное мероприятие 4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек | Серов М.А. директор МБУК «Усинская централизованная библиотечная система» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды муниципальной библиотеки ежегодно | Обновлено и пополнено книжных фондов: 3687 экз. (из них 315 экз. получено в дар) | нет
4 | Основное мероприятие 5. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы | Серов М.А. директор МБУК «Усинская централизованная библиотечная система» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживания: количество посещений в стационарных условиях - 164 248 ед., количество посещений вне стационара - 8 533 ед., удаленно через сеть Интернет - 19 911 ед. 2. Выполнены работы в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек. | 1. Показатели муниципальных заданий (% исполнения): количество посещений в стационарных условиях - 158 936 ед. (97 %), количество посещений вне стационара -14 307 ед. (более 100 %); удаленно через сеть Интернет - 20 484 ед. (более 100 %). 2. Работы в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек выполнены. | нет
Задача 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства
5 | Основное мероприятие 6. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | Хохлов Г.М. директор МБУДО «Детская школа искусств» г. Усинска | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Исполнение муниципального задания в части реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, удовлетворенность качеством услуги. 2. Сохранение количество учащихся (680 чел.) | 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств осуществляется в полном объеме, удовлетворенность качеством оказания услуг - 100 %. 2. Количество учащихся составляет 695 детей. | нет
Задача 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО «Усинск»
6 | Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея | Севанян А.Г. директор МБУК «Усинский музейно-выставочный центр «Вортас | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музея в части создания экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок: открытость и доступность информации об учреждении - 100 баллов; число посетителей - 11 189 чел.; количество экспозиций в стационарных условиях - 50 ед., вне стационара - 44 ед. 2. Выполнены работы по формирования, учету, хранению и обеспечению сохранности музейных фондов, получению населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций. | 1. Показатели муниципальных заданий (% исполнения): открытость, доступность информации об учреждении - 100 %; число посетителей - 19 792 чел. (более 100 %) ; количество экспозиций в стацонарных условиях - 59 (более 100 %), вне стационара - 45 (более 100 %). 2. Работы по формирования, учету, хранению и обеспечению сохранности музейных фондов, получению населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций выполнены. | нет
Задача 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы
7 | Основное мероприятие 9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечена качественная работа отрасли | Процент исполнения мероприятий (начисления и расходы на оплату труда и пр.) составил - 99,23 % | нет
8 | Основное мероприятие 10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнены все социальныее гарантии | Процент исполнения мероприятий (расходы на льготную дорогу к месту отдыха и обратно) составил - 99,99 % | нет
Задача 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО «Усинск»
9 | Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Модернизация учреждений культуры | Процент исполнения мероприятий (100 %) | нет
10 | Основное мероприятие 12. Строительные и ремонтные работы учреждений культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведены ремонтные работы учреждений культуры | Процент исполнения мероприятий (Строительство дома культуры в деревне Денисовка составил 3,85%. ремонт фойе в ДК д. Захарвань (МБУК «ЦКС»); Проведены работы: ремонт фойе в ДК д. Захарвань (МБУК «ЦКС»); устройство отмостков вустройство отмостков в МБУК «УМВЦ «Вортас»; капитальный ремонт узла ввода холодного водоснабжения в МБУК «УДК; монтаж ПВХ окон в МБУ ДО «ДШИ» г. Усинска; ремонт радиаторов тепла в актовом зале в МБУ ДО «ДШИ» г. Усинска) составил - 100 % | нет
Задача 7. Реализация проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск»
11 | Основное мероприятие 13. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Реализован проект: "Храним, творим, созидаем". 2. Реализован проект "Создание благоприятной развивающей среды для развития творческого потенциала детей и подростков с.Усть-Уса" | Проекты реализованы на 100 % | нет
Задача 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов
12 | Основное мероприятие 14. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Достижение целевого показателя по выплате заработной платы работникам культуры | Процент исполнения мероприятий (расходы на обеспечение материально-технической базы) составил - 100 % | нет
Задача 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово – правовое, финансово – экономическое, хозяйственное и материально - техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска
13 | Основное мероприятие 15. Обеспечение деятельности отрасли культуры | Герасимчук С.К. директор МБУ «ЦОДОК АМО ГО «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Обеспечена качественная работа отрасли культуры. 2. Муниципальное задание исполнено в полном объеме. | Процент исполнения мероприятий (расходы на оплату труда и начислений на оплату труда, коммунальные расходы, телефонная связь, интернет, обслуживание пожарной безопасности, прочие расходы) - 100 %. Показатели муниципального задания: содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии - 100 % | нет
Задача 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности
14 | Основное мероприятие 16. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечено развитие различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов | Развитие различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов обеспечено: доля жителей сельских населённых пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность - 4 %, что составляет 87 % от планового показателя | нет
Задача 12. Реализация отдельных мероприятий национального проекта «Культура» на территории МО ГО «Усинск».
15 | Основное мероприятие 19. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Творческие люди» в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск», подведомственные учреждения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры не менее 10 чел. | Количество специалистов, прошедших обучение - 9 чел., что составляет 90 % от запланированных на 2022 год | нет
16 | Основное мероприятие 20. Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры | Иванова О.В. руководитель Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск», подведомственные учреждения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1. Исполнение муниципального задания в части достижения числа участников клубных формирований: Усинский дворец культуры - 1021 чел.; Централизованная клубная система - 1262 чел. 2. Организовано и проведено мероприятий по укреплению национального согласия и общероссийской гражданской идентичности, развитию этнокультурного многообразия не менее 20 | 1. Исполнено муниципальное задание в части достижения участников клубных формирований: Количество участников клубных формирований : Усинский дворец культуры - 920 чел. Централизованная клубная система - 1136 чел. Процент исполнения количества участников клубных формирований составил 90 %. 2. Проведено 35 мероприятий. Процент исполнения составил более 100 % | нет

## таблица 8 новая
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | КБК
|  |  | ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВСР | Оценка расходов, тыс.руб. | Кассовы расходы, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5
Муниципальная программа | "Развитие культуры и туризма" | Всего |  |  |  |  | 325127.894 | 324980.0847
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 325127.894 | 324980.0847
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 234079.4137 | 233958.4527
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1. | Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры | Всего |  |  |  |  | 50904.3766 | 50904.3766
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 50904.3766 | 50904.3766
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 50866.3879 | 50866.4
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2. | Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма | Всего |  |  |  |  | 2308 | 2307.9355
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 2308 | 2307.9355
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 2308 | 2307.9
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 4. | Комплектование документных фондов муниципальных библиотек | Всего |  |  |  |  | 514.06 | 514.06
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 514.06 | 514.06
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 168 | 168
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 5. | Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы | Всего |  |  |  |  | 34626.0851 | 34626.0851
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 34626.0851 | 34626.0851
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 34611.8595 | 34611.9
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 6. | Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | Всего |  |  |  |  | 48934.4979 | 48903.2675
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 48934.4979 | 48903.2675
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 48860.3237 | 48856.0207
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 7. | Осуществление деятельности музея | Всего |  |  |  |  | 4854.8106 | 4854.8106
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 4854.8106 | 4854.8106
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 4852.4668 | 4852.5
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 9. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего |  |  |  |  | 8796.71 | 8728.8712
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 8796.71 | 8728.8712
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 8796.71 | 8728.9
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 10. | Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций | Всего |  |  |  |  | 3319.7 | 3319.2135
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 3319.7 | 3319.2135
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 3319.7 | 3319.2
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 11. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. | Всего |  |  |  |  | 783.9514 | 783.9514
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 783.9514 | 783.9514
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 387.0697 | 387.1
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 12. | Строительные и ремонтные работы учреждений культуры | Всего |  |  |  |  | 42010.621 | 42010.621
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 42010.621 | 42010.621
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 40310.621 | 40310.6
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 13. | Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Всего |  |  |  |  | 1005.5 | 957.311
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 1005.5 | 957.311
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 143.9569 | 95.732
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 14. | Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Всего |  |  |  |  | 88447.1717 | 88447.1717
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 88447.1717 | 88447.1717
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 884.4717 | 884.5
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 15. | Обеспечение деятельности отрасли культуры | Всего |  |  |  |  | 38567.1466 | 38567.1466
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 38567.1466 | 38567.1466
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 38567.1466 | 38567.1
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 19. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Творческие люди» в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры | Всего |  |  |  |  | 0 | 0
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Основное мероприятие 20. | Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры | Всего |  |  |  |  | 55.2632 | 55.2632
в том числе:
|  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |  |  |  |  | 55.2632 | 55.2632
|  | Местного бюджета |  |  |  |  | 2.6 | 2.6
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0

## таблица 9
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год
[5 empty] | План | Факт
1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры | Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Обеспечено отстутсиве у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Штука | 2 | 2
2 | Основное мероприятие 4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек | Субсидия на поддержку отрасли культуры | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | % | 107 | 141
3 | Основное мероприятие 5. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы | Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Штука | 1 | 1
4 | Основное мероприятие 6. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Штука | 1 | 1
5 | Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея | Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Штука | 1 | 1
6 | Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе за счет средств субсидий из бюджетов вышестоящих уровней | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 47 | 48
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры | ед. | 2 | 2
7 | Основное мероприятие 13. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Усинск» | Единиц | 2 | 2
|  |  | Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Усинск» | % | 100 | 100
8 | Основное мероприятие 14. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | Среднемесячная заработная работников учреждений культуры в муниципальном образовании за текущий год | Рубль | 87138 | 87138
9 | Основное мероприятие 20. Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Человек | 1 | 1

## Лист1
Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) в 2022 году были предусмотрены бюджетные назначения в объеме 325 127 929,89 копейки (234 079,36 тыс. рублей за счет местного бюджета; 378,00 тыс. рублей за счет федерального бюджета; 90 670,60 тыс. рублей за счет республиканского бюджета Республики Коми). Исполнение за 2022 год составило 324 980 084,74 копеек или 99,95 % от плановых назначений. За счет средств муниципальной программы осуществляется предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства в учреждении дополнительного образования детей, в котором обучаются 695 детей: 171 человек – хореографическое отделение; 176 человек – изобразительное отделение; 266 человек – музыкальное отделение; 46 человек – музыкальный фольклор; 36 человек – хоровое отделение. В МБУК «Усинский дворец культуры», в МБУК «Централизованная клубная система» и 8 филиалах, расположенных в селах, функционируют 163 формирований культурно-досугового типа, общее число участников которых в 2022 году составило 2056 человек, из которых 1142 человек – дети до 14 лет, 499 человек – молодежь от 14 до 35 лет, 415 человек – взрослое население. Предоставление услуг по библиотечному обслуживанию населения осуществляется МБУК «Централизованная библиотечная система», в состав которой входят Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 11 филиалов, 10 из которых расположены в сельских населенных пунктах. Число зарегистрированных пользователей библиотеки в 2022 году составило 15929 человек, число посещений библиотеки – 173243 человек (в стационарных условиях - 158936 ед., вне стационара – 14307 ед.). Обновлено и пополнено книжных фондов 3687 экз., из них 315 экз. получено в дар. Также за счет средств программы осуществляется деятельность МБУК «Усинский музейно-выставочный центр «Вортас». В 2022 году количество экспозиций составило 104 единиц (в стационарных условиях - 59 ед., вне стационара – 45 ед.). За отчетный период проведено 940 культурно-досуговых мероприятий. Число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в 2022 году составило 117 003 человек. На территории муниципального образования в 2022 году в рамках проекта «Народный бюджет» были реализованы проекты в сфере культуры: - проект «Создание благоприятной развивающей среды для развития творческого потенциала детей и подростков с. Усть-Уса»: в рамках реализации проекта приведено в нормативное состояние кровля здания МБУДО «ДШИ» г. Усинска по адресу осуществления образовательной деятельности с. Усть-Уса, ул. Советская, дом 25 (год постройки - 1997 г.). Общая стоимость проекта составила 290 644,00 рублей, в том числе средства бюджета Республики Коми 261 579,00 ¬¬¬¬¬рублей; бюджет МО ГО «Усинск» – 29 065,00 рублей. Средства освоены в полном объеме. - проект «Храним, творим, созидаем»: в рамках реализации проекта приобретены сценические и театральные костюмы, фотоаппарат. Общая стоимость проекта составила 674 967,00 рублей, в том числе средства бюджета Республики Коми 600 000,00 рублей; бюджет МО ГО «Усинск» – 66 667,00 рублей; финансовый МБУК «ЦКС» - 8 300,00 рублей. Средства освоены в полном объеме. В 2022 году началось строительство дома культуры в деревне Денисовка, процент исполнения составил 3,85%. Проведены работы: ремонт фойе в ДК д. Захарвань (МБУК «ЦКС»); устройство отмостков в МБУК «УМВЦ «Вортас»; капитальный ремонт узла ввода холодного водоснабжения в МБУК «УДК; монтаж ПВХ окон в МБУ ДО «ДШИ» г. Усинска; ремонт радиаторов тепла в актовом зале в МБУ ДО «ДШИ» г. Усинска; в филиале с. Усть –Уса МБУК «ЦКС» приобретен ноутбук, МФУ, видеокамера, акустическая система, микрофоны; в МБУК «УЦБС» (филиалы д. Акись и с. Мутный Материк) проведены работы по установке пожарной процент исполнения составил - 100 %. В 2022 году в целом выполнены положения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части регулирования заработной платы отдельных категорий работников. Фактические показатели средней заработной платы соответствуют целевым показателям, установленным муниципалитету, и составляют на 01.01.2023 год: - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год - 87 138,00 копейки; - среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования в области культуры и искусства за 2022 год 96 920,05 копейки.