## план реали на 2024
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми
___________________ Т.А. Анисимова
"________________" 2024 года
М.П.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2024 год
(с 01.05.2024)
№ | наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объём ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год (2024 год), квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | I | II | III | IV | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Задача 1. Создание условий для раннего развития детей
Проектные мероприятия
1.1 | Основное мероприятие 1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V |  |  | V | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, ед. | 4600
[11 empty] | Доля граждан, положительно оценивших качество психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением помощи, % | 100
| Контрольное событие № 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям ежегодно будет увеличиваться на 10. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V |  |  | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.2 | Основное мероприятие 1.1 Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Созданы условия для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях и обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 257.6 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 86
[11 empty] | Охват детей в возрасте до трех лет, получа-ющих дошкольное образование в муници-пальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, % | 45
| Контрольное событие № 2. Обеспечены местами в ДОО 100% детей в возрасте до 3-х лет от общей численности детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ
Проектные мероприятия
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 0 |  | V | V |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.ед. | 5.4
[11 empty] | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом, ед. | 12
| Контрольное событие № 3 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 2026 года увеличится с 1 до 9 | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» |  | Х | 2024-09-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
1.4 | Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа обучающихся, участников мероприятий различных уровней, Всероссийских проектов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», % | 80
[11 empty] | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % детей школьного возраста. | 70
[11 empty] | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. | 190
[11 empty] | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс.ед. | -
| Контрольное событие № 4. 100% общеобразовательных организаций примут участие во Всероссийском проекте "Билет в будущее" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.5 | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы оценки качества образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышено качество образования, выраженное в получении документа об уровне образования всеми выпускниками 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 694.1 | V | V |  | V | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0
| Контрольное событие № 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 0,3 (не более 1 человека) | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V |  | V | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях. Популяризация видов спорта, привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. Развитие творческих способностей обучающихся | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 259.4 | V | V | V | V | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 55
| Контрольное событие № 6. 100% выполнение мероприятий, включенных в План работы муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие 1.7 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 286.2 | V | V | V | V | Число педагогических работников, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, чел. | 70
[11 empty] | Число педагогических работников, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации, чел. | 240
| Контрольное событие № 7. Организация и проведение муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства "Педагог года". Обеспечение участия педагогов в республиканских профессиональных конкурсах | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 3. Создание современных условий в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1.8 | Основное мероприятие 1.8 Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10111.9 | V | V | V | V | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 90
[11 empty] | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, % | 97
1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 Проведение текущего ремонта в образовательных организациях и обустройство прилегающих территорий | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях проведен текущий ремонт и обустройство прилегающих территорий | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 9261 |  | V | V | V | Х | Х
1.8.2 | Мероприятие 1.8.2 Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях обеспечен доступ к сети интернет | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 850.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8. Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.10 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 19856.7 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,% | 60
[11 empty] | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности,% | 100
[11 empty] | Доля образовательных организаций, оснащенных современными средствами пожарной автоматики,% | 26.7
[11 empty] | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности,ед. | 2
[11 empty] | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,ед. | 15
[11 empty] | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), ед. | 11
| Контрольное событие № 9. Оказание услуг физической охраны объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10. Проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 11. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.10 | Основное мероприятие 1.11 Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 3331.8 | V | V | V |  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год в рамках проекта «Народный бюджет», ед. | 3
[11 empty] | Количество реализованных проектных предложений в год, ед. | 4
| Контрольное событие № 12. Реализовано не менее одного проекта народного бюджета, прошедшего отбор | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
1.11 | Основное мероприятие 1.12 Создание условий функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 3033.6 | V | V | V |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 90
| Контрольное событие № 13. В 1 общеобразовательной организациии созданы условия функционирования современной образовательной среды | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х | Захарвань - установка оконных блоков
1.12 | Основное мероприятие 1.13 Реализация инициативных проектов на территории муниципального округа "Усинск" в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 1175.5 | V | V | V |  | Количество реализованных инициативных проектов в срок. | 1
| Контрольное событие № 14. Реализация инициативных проектов на территории муниципального округа "Усинск" в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 39006.8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Отдых детей и трудоустройство подростков
Задача 1. Организация отдыха детей
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация отдыха детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5151.6 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2890 600
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 86.1 | V | V | V | V | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация отдыха детей на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация отдыха детей на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5065.5 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 15. Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Организация трудоустройства детей в каникулярное время
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация временного трудоустройства подростков | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2013 |  | V | V |  | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, чел. | 146
[11 empty] | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2890
[11 empty] | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 600
| Контрольное событие № 16. Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-08-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 7164.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 Дети и молодежь
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная активность» и регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа детей и молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, в деятельности общественных объединений | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 600.7 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми, % | 45
[11 empty] | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и научного творческого потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми., % | 4.7
[11 empty] | Доля граждан вовлеченных в добровольческую деятельность на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 20
[11 empty] | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования накопительным итогом, чел. | 930
[11 empty] | Количество проектов и мероприятий для молодежи, реализованных в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми «Регион для молодых», ед. | -
[11 empty] | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию проектов и мероприятий для молодежи, реализованных в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми «Регион для молодых», чел. | -
[11 empty] | Площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений, кв.м. | -
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 555.2 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45.5 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Поддержка социальных инициатив молодежи (Проектный комитет, премия «УСПЕХ») | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение количества социальных инициатив молодежи | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 17. Ежегодное увеличение числа молодежи, участвующей в добровольческой деятельности на 0,5% от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания граждан
Процессные мероприятия
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической направленности различных уровней | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 408.9 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 37.5
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 351 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 57.9 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 18. Муниципальный план мероприятий патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования городского округа «Усинск» реализован в полном объеме. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6319.7 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 37.5
[11 empty] | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед, | 12
| Контрольное событие № 19. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 7329.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 146412 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93.5
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение присмотра и ухода за детьми | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 139710 | V | V | V | V | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6702 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 20. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6944.4 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 86
| Контрольное событие № 21. 100% обеспечение выплаты начисленной компенсации всем родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации по итогам года | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1357449 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93.5
[11 empty] | Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации, % | 83
[11 empty] | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. | 70074
[11 empty] | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 80749
[11 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми, % | не более 40
[11 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций), % | 100
| Контрольное событие № 22. Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием, чел. | 2414
[11 empty] | Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, % | 99
| Контрольное событие № 23. Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов в образовательных организациях составит 100% . Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием на 2024 год - 2 414 чел. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» |  | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Предоставление общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 217792.6 | V | V | V | V | Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, от общего количества обучающихся;% | 90
[11 empty] | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), % | 100
[11 empty] | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | 100
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение осуществления общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение осуществления общего образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 124150.9 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6311.2 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 47722.4 | V | V | V | V | Х | Х
4.5.4 | Мероприятие 4.5.4 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39608.1 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 24. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 25. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 26. Обеспечение бесплатным горячимм питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; ТА. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 85763.4 | V | V | V | V | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании, руб. | 82170
[11 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей, % | не более 40
[11 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей), % | 100
| Контрольное событие № 27. Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Т.А. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 28. Доведение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования до МРОТ | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Т.А. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.7 | Основное мероприятие 4.7 Организация предоставления дополнительного образования детям | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 51147.6 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают объединения дополнительного образования, % | 93.5
[11 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающих программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, % | не менее 7
4.7.1 | Мероприятие 4.7.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение предоставления дополнительного образования | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 42901.6 | V | V | V | V | Х | Х
4.7.2 | Мероприятие 4.7.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8246 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 29. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и работ дополнительного образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 30. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. К 2026 г. не менее 7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут использовать сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий для реализации молодёжной политики | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8669.1 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципального округа «Усинск» Республики Коми», % | 45
| Контрольное событие № 31. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание работ в МБУ «Молодежный центр» в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.9 | Основное мероприятие 4.9 Функционирование аппарата Управления образования администрации округа «Усинск» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36035.1 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 32. Выплата заработной платы специалистам, согласно Положению по оплате труда специалистов общего обеспечения деятельности администрации, территориальных органов, самостоятельных функциональных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми в установленные сроки | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.10 | Основное мероприятие 4.10 Обеспечение деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 56979 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 33. Обеспечение бесперебойной деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.11 | Основное мероприятие 4.11 Обеспечение выполнения обязательств по гарантиям и компенсациям работников | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 126 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 34. Ежегодно 100% выполнение обязательств по выплате проезда к месту использования отпуска и обратно и выплатам, связанных с переездом на новое место жительство | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 1967318.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Всего по Программе: | Х | Х | Х | Х | 2020818.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Согласовано: | [5 empty] | 1949559.3
Руководитель Финуправления |  |  |  | С.К. Росликова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления ЭРПиИН |  |  |  | Л.В. Кравчун
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления образования |  |  |  | Ю.А. Орлов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УКиНП
(подпись)
Руководитель УФКиС
Руководитель УКиНП |  |  |  | О.В. Иванова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УФКиС |  |  |  | Т.А. Новоселов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Главный бухгалтер |  |  |  | О.М. Бабенко
«___» ______________ 2024 года |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)