## план реали на 2025
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми
___________________ Т.А. Анисимова
"________________" 2025 года
М.П.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2025 год
(с 01.01.2025)
№ | наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объём ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год (2025 год), квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | I | II | III | IV | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Задача 1. Создание условий для раннего развития детей
Проектные мероприятия
1.1 | Основное мероприятие 1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, ед. | 5200
[11 empty] | Доля граждан, положительно оценивших качество психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением помощи, % | 100
| Контрольное событие № 1.Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям не менее 600 | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.2 | Основное мероприятие 1.1 Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Созданы условия для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях и обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 100
[11 empty] | Охват детей в возрасте до трех лет, получа-ющих дошкольное образование в муници-пальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, % | 45
| Контрольное событие № 2. Обеспечены местами в ДОО 100% детей в возрасте до 3-х лет от общей численности детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для повышения качества реализации образовательных программ
Проектные мероприятия
1.3 | Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа обучающихся, участников мероприятий различных уровней, Всероссийских проектов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 91
[11 empty] | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % детей школьного возраста. | 85
[11 empty] | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, чел. | 200
| Контрольное событие № 3. 100% общеобразовательных организаций примут участие во Всероссийском проекте "Билет в будущее" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Процессные мероприятия
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Развитие системы оценки качества образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышено качество образования, выраженное в получении документа об уровне образования всеми выпускниками 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 686.4 | V | V | V | V | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0
| Контрольное событие № 4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 0,3 (не более 1 человека) | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.5 | Основное мероприятие 1.6 Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях. Популяризация видов спорта, привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. Развитие творческих способностей обучающихся | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 505.1 | V | V | V | V | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 55.5
| Контрольное событие № 5. 100% выполнение мероприятий, включенных в План работы муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие 1.7 Реализация отдельных мероприятий региональных проектов «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 276 | V | V | V | V | Число педагогических работников, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, чел. | 75
[11 empty] | Число педагогических работников, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования, программам повышения квалификации, чел. | 250
| Контрольное событие № 6. Организация и проведение муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства "Педагог года". Обеспечение участия педагогов в республиканских профессиональных конкурсах не менее 3 человек ежегодно | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 3. Создание современных условий в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодательства
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1.7 | Основное мероприятие 1.8 Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Уменьшение физического износа и разрушение зданий (помещений) образовательных организаций. Соблюдение требований санитарных норм и правил образовательными организациями и муниципальным учреждением | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 29586 | V | V | V | V | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %. | 90
[11 empty] | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций, % | 97
[11 empty] | Количество реализованных пилотных проектов «Школьное кафе», ед. | 3
1.7.1 | Мероприятие 1.8.1 Проведение текущего ремонта в образовательных организациях и обустройство прилегающих территорий | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях проведен текущий ремонт и обустройство прилегающих территорий | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 28779.7 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 7. Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены современными условиями обучения | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.7.2 | Мероприятие 1.8.2 Обеспечение доступа к сети интернет образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях обеспечен доступ к сети интернет | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 806.3 | V | V | V | V | V | Х
| Контрольное событие № 8. Все общеобразовательные организации (100%) ежегодно будут обеспечены доступом к сети интернет | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.7.3 | Мероприятие 1.8.3 Реализация пилотного проекта "Школьное кафе" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В образовательных организациях реализован пилотный проект "Школьное кафе" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9. Количество образовательных организаций, реализующих пилотный проект "Школьное кафе" не менее 3 | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.8 | Основное мероприятие 1.10 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 22915.6 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,% | 60
[11 empty] | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности,% | 100
[11 empty] | Доля образовательных организаций, оснащенных современными средствами пожарной автоматики,% | 26.7
[11 empty] | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности,ед. | 2
[11 empty] | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности,ед. | 15
[11 empty] | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), ед. | 1
[11 empty] | Количество реализованных мероприятий, возникших при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей, ед. | 3
| Контрольное событие № 10. Оказание услуг физической охраны объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 11 Проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 12. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.9 | Основное мероприятие 1.11 Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 386 | V | V | V |  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», ед. | 2
[11 empty] | Количество реализованных проектных предложений в год, ед. | 6
| Контрольное событие № 13. Реализовано не менее одного проекта народного бюджета, прошедшего отбор | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 54355.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Отдых детей и трудоустройство подростков
Задача 1. Организация отдыха детей
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация отдыха детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не ниже показателей предшествующего периода | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5740.8 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2788 400
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация отдыха детей в загородных лагерях за пределами муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация отдыха детей на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация отдыха детей на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5740.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14. Обеспечение охвата детей отдыхом, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 2 788 человек | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Организация трудоустройства детей в каникулярное время
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация временного трудоустройства подростков | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, не ниже показателей предшествующего периода | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2368.3 |  | V | V |  | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, чел. | 146
[11 empty] | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 2788
[11 empty] | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел. | 400
| Контрольное событие № 15. Обеспечение трудовой занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет не пменее 146 человек | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2024-08-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 8109.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 Дети и молодежь
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Социальная активность» и регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа детей и молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, в деятельности общественных объединений | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 612.4 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном округе «Усинск» Республики Коми, % | 45
[11 empty] | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в программах по развитию инновационного и научного творческого потенциала молодежи, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми., % | 4.9
[11 empty] | Доля граждан вовлеченных в добровольческую деятельность на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 20
[11 empty] | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования накопительным итогом, чел. | 960
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие добровольчества, пропаганды семейных ценностей, ЗОЖ, развитие творческого потенциала молодежи | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 556.9 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Участие в республиканских и российских мероприятиях, направленных на развитие молодежи | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 55.5 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Поддержка социальных инициатив молодежи (Проектный комитет, премия «УСПЕХ») | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение количества социальных инициатив молодежи | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 16. Количество молодежи, участвующей в добровольческой деятельности составит не менее 2737 человек | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания граждан
Процессные мероприятия
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической направленности различных уровней | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 497.9 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 42.5
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 497.9 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности, в т.ч. для молодежи допризывного возраста | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 17. Муниципальный план мероприятий патриотического воспитания граждан на территории муниципального образования городского округа «Усинск» реализован в полном объеме. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве молодежи муниципального округа «Усинск» Республики Коми, % | 42.5
[11 empty] | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед, | 13
| Контрольное событие № 18. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 1110.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Удовлетворение потребности населения в получении дошкольного образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 143357 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93.5
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение присмотра и ухода за детьми | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение присмотра и ухода за детьми | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 136655 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 19. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Осуществление бесплатного питания льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6702 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 20. Обеспечение бесплатным питанием льготной категории детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6104.9 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное образование и (или) содержание в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 100
| Контрольное событие № 21. 100% обеспечение выплаты начисленной компенсации всем родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации по итогам года | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1478919.6 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, % | 93.5
[11 empty] | Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации, % | 83
[11 empty] | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. | 78748
[11 empty] | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. | 97556
[11 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми, % | не более 40
[11 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций), % | 100
| Контрольное событие № 22. Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, % | 99
| Контрольное событие № 23. Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов в образовательных организациях составит 100% . Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Предоставление общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 169844.2 | V | V | V | V | Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, от общего количества обучающихся;% | 90
[11 empty] | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), % | 100
[11 empty] | Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. | 2280
[11 empty] | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, чел. | 259
[11 empty] | Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров, в общем количестве запланированных выплат, ед. | 13
4.5.1 | Мероприятие 4.5.1 Обеспечение осуществления общего образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение осуществления общего образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 125714.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 24. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5.2 | Мероприятие 4.5.2 Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5755.5 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 25. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5.3 | Мероприятие 4.5.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 26. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5.4 | Мероприятие 4.5.4 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38373.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 27 Обеспечение бесплатным горячимм питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.5.5 | Мероприятие 4.5.5 Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 28 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; ТА. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 107609.6 | V | V | V | V | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании, руб. | 92934
[11 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей, % | не более 40
[11 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей), % | 100
| Контрольное событие № 29. Выполнение мониторингов, майских указов Президента РФ, достижение показателя среднемесячной заработной платы согласно постановлению № 1353 от 27.06.2013 г. | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Т.А. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 30 Доведение размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования до МРОТ | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»; О.В. Иванова, Руководитель Управления культуры и национальной политики администрации округа «Усинск»; Т.А. Новоселов, Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.7 | Основное мероприятие 4.7 Организация предоставления дополнительного образования детям | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий образовательной деятельности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 51517.4 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают объединения дополнительного образования, % | 93.5
[11 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающих программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, % | не менее 7
4.7.1 | Мероприятие 4.7.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение предоставления дополнительного образования | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 43271.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 31. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и работ дополнительного образования на территории муниципального образования "Усинск" в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.7.2 | Мероприятие 4.7.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8246 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 32. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. К 2027 г. не менее 7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут использовать сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.8 | Основное мероприятие 4.8 Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Создание качественных условий для реализации молодёжной политики | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8368.9 | V | V | V | V | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципального округа «Усинск» Республики Коми», % | 45
| Контрольное событие № 33. Ежегодное выполнение муниципального задания на оказание работ в МБУ «Молодежный центр» в полном объёме | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
4.9 | Основное мероприятие 4.9 Функционирование аппарата Управления образования администрации округа «Усинск» | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 36035.1 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 34. Выплата заработной платы специалистам, согласно Положению по оплате труда специалистов общего обеспечения деятельности администрации, территориальных органов, самостоятельных функциональных органов администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми в установленные сроки | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.10 | Основное мероприятие 4.10 Обеспечение деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 56535.7 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 35. Обеспечение бесперебойной деятельности Управления образования | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.11 | Основное мероприятие 4.11 Обеспечение выполнения обязательств по гарантиям и компенсациям работников | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Обеспечение выполнения задач подпрограммы, достижение целевых показателей | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V | V | V | V | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, % | 100
| Контрольное событие № 36. Ежегодно 100% выполнение обязательств по выплате проезда к месту использования отпуска и обратно и выплатам, связанных с переездом на новое место жительство | Ю.А. Орлов, Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск» | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 2058292.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Всего по Программе: | Х | Х | Х | Х | 2121866.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Согласовано: | [5 empty] | 2121866.9
Руководитель Финуправления |  |  |  | С.К. Росликова |  | 0
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления ЭРПиИН |  |  |  | Л.В. Кравчун
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель Управления образования |  |  |  | Ю.А. Орлов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УКиНП
(подпись)
Руководитель УФКиС
Руководитель УКиНП |  |  |  | О.В. Иванова
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Руководитель УФКиС |  |  |  | Т.А. Новоселов
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Главный бухгалтер |  |  |  | О.М. Бабенко
«___» ______________ 2025 года |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)