## Компл.план МП Соцзащита 2022
УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск»
__________________________/Т.А. Анисимова
«____»______________202__г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Социальная защита населения » на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | Всего: | в том числе за счет средств: | [6 empty] | Наименование, единица измерения | Значение
[8 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 Социальная поддержка населения
Задача 1. Смягчение негативных последствий социального неравенства путём предоставления отдельным категориям граждан мер государственной и муниципальной дополнительной социальной поддержки с учетом их возраста, статуса, состояния доходов, жилищно – бытовых и других условий
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | Оказание дополнительной социальной поддержки за счет средств местного бюджета обратившимся гражданам, нуждающимся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования, проживающим на территории МО ГО «Усинск» | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 4689.045 | 0 | 0 | 4689.045 | V | V | V | V | Доля граждан, получивших дополнительную социальную поддержку с учетом их возрастных особенностей, статуса, состояние доходов, жилищно-бытовых и других условий, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки (%) | 100
[15 empty] | Число граждан, получивших дополнительную социальную поддержку (чел.) | 700
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Льготный проезд в городском и пригородном общественном автомобильном транспорте | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 4617.1 | 0 | 0 | 4617.145 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 1 Возмещен льготный проезд в городском и пригородном общественном транспорте не менее, чем 200 гражданам на автомобильном транспорте | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Возмещение расходов на зубопротезирование и ремонт зубных протезов | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | Возмещение расходов на зубопротезирование отдельным категориям граждан | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 69.8 | 0 | 0 | 69.8 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 2 Получили услуги льготного зубопротезирования не менее 6 граждан из числа обратившихся | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам (медицинский осмотр осужденных без изоляции от общества, направленных на общественные работы, лицам без определенного места жительства, в т.ч. приехавшим из других регионов) | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 3 Оказана адресная помощь нуждающимся в социальной поддержке (оплата стоимости медосмотра освободившимся, оплата проезда лицам БОМЖ) | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путем предоставления гражданам субсидий | УКиНП; УО; ОЗиСЗН |  | Оказание дополнительной социальной поддержки за счет средств местного бюджета обратившимся гражданам, нуждающимся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования, проживающим на территории МО ГО «Усинск» | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 840.5551 | 0 | 0 | 840.5551 | V | V | V | V | Доля граждан, получивших дополнительную социальную поддержку с учетом их возрастных особенностей, статуса, состояние доходов, жилищно-бытовых и других условий, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки (%) | 100
[15 empty] | Число граждан, получивших дополнительную социальную поддержку (чел.) | 700
2.1. | Мероприятие 1.2.1. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП |  | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 467.9851 | 0 | 0 | 467.9851 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 4 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам сферы культуры не менее 35 человек | Иванова О.В., руководитель УКиНП | УКиНП АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
2.2. | Мероприятие 1.2.3. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений образования | Орлов Ю.А., руководитель УО |  | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 62.8 | 0 | 0 | 62.8 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 5 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам учреждений образования, не являющимся педагогическими работниками не менее 2 человек | Орлов Ю.А., руководитель УО | УО АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
2.3. | Мероприятие 1.2.4. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и поселке городского типа | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 294.24 | 0 | 0 | 297.24 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 6 Предоставлены меры социальной поддержки специалистам государственных учреждений здравоохранения, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах не менее 10 человек | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
2.4. | Мероприятие 1.2.5. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, воспитывающим 5 и более несовершеннолетних детей | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | Исполнение публичных нормативных обязательств по ЖКУ | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 12.53 | 0 | 0 | 12.53 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 7 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ не менее 3-м многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 2. Осуществление мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний, снижение заболеваемости, достижение активного долголетия
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
3 | Основное мероприятие 1.3. Вовлечение населения и общественных некоммерческих организаций в социально-значимые общегородские мероприятия | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | Вовлечение в общественные мероприятия пожилых граждан, инвалидов, ветеранов войн; оказание внимания и поддержки ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, проживающим в МО ГО «Усинск», гражданам старшего возраста; оказание внимания и поддержки матерям и семьям, проживающим в МО ГО «Усинск» | 01.02.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования (городского округа), от общей численности населения муниципального района (городского округа) (%) | 3
| Контрольное событие № 8 Приняли участие в общегородских мероприятиях не менее 150 граждан из числа ветеранов, инвалидов, лиц пожилого возраста | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 9 Организован сбор средств в Благотворительный марафон "Мы-наследники Великой Победы!" | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 10 Направлен пакет документов в Минсоцтруда РК для награждения лучших семей | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |  |  | V |  | X | X
4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | Сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, снижение заболеваемости, достижение активного долголетия | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Охват диспансеризацией, вакцинацией, медосмотрами от общего числа граждан, подлежащих диспансеризации, вакцинации, медосмотрам (%) | 95
| Контрольное событие № 11 Контроль исполнения и предоставления отчетов по запросам органов исполнительной власти РК по реализации межведомственных планов | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 12 Контроль исполнения мероприятий по вакцинации, медосмотрам и диспансеризации населения. Охват ДВН не менее 80% | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
5 | Основное мероприятие 1.6. Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" | Обеспечение жилыми помещениями не менее 9 человек из числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, за счет средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в виде субвенции на указанные цели | 2022-01-01 | 31.12.2022г. | 16007.3373 | 7010.4482 | 8996.8891 | 0 | V | V | V | V | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%) | 15.5
| Контрольное событие № 13 Получат жилые помещения лица из числа, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда не менее 9 человек | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | X | X | X | 30.09.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V |  | X | X
6 | Основное мероприятие 1.7. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ, УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 65.8 | 0 | 65.8 | 0 | V | V | V | V | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%) | 15.5
| Контрольное событие № 14 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 15 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самсоуправленияв Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
7 | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" | Предоставление выплаты на приобретение жилья лицам из числа инвалидов, состоящих на учете | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 1368.972 | 1368.972 | 0 | 0 |  |  |  | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления (%) | 65
| Контрольное событие № 16 Предоставлена выплата на приобретение жилья 1 инвалидув соответствии с законом 181-ФЗ от 24.11.1995г. | Жарик А.А., руководитель УпЖВ | X | X | X | 31.03.2022г. | X | Х | X | X | V |  |  |  | X | X
8 | Основное мероприятие 1.10. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 статьи Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" ,УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | X | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления (%) | 65
| Контрольное событие № 17 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.03.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
9 | Основное мероприятие 1.11. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Орлов Ю.А., руководитель УО | УО А МО ГО "Усинск" | Выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 5500 | 0 | 5500 | 0 | V | V | V | V | Доля граждан, получивших дополнительную социальную поддержку с учетом их возрастных особенностей, статуса, состояние доходов, жилищно-бытовых и других условий, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки (%) | 100
[15 empty] | Число граждан, получивших дополнительную социальную поддержку (чел.) | 700
| Контрольное событие № 18 Предоставлены меры социальной поддержки по ЖКУ специалистам учреждений образования, являющимся педагогическими работниками не менее 130 человек | Орлов Ю.А., руководитель УО | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 19 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Орлов Ю.А., руководитель УО | X | X | X | 31.12.2022г. | Х |  |  |  | V | V | V | V | X | X
10 | Основное мероприятие 1.12. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции республиканского бюджета Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" ,УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления (%) | 65
| Контрольное событие № 20 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 21 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самсоуправленияв Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
11 | Основное мероприятие 1.13. Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми за счет средств субвенции из республиканского бюджета Республики Коми» | Жарик А.А., руководитель УпЖВ; Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | УпЖВ АМО ГО "Усинск" ,УФЭРиБУ АМО ГО «Усинск» | Реализация переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления (%) | 65
| Контрольное событие № 22 Расходы на канцтовары, зароботная плата, налоги в расчете на 1 чел. Согласно действующего Порядка от 01.12.2015г. № 115-РЗ. | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 23 Исполнение условий предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона РК "О наделении органов местного самсоуправленияв Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми | Насибова Я.В., руководитель УФЭРиБУ | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | X | 28531.0094 | 8379.4202 | 14621.9891 | 5529.6001 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 Доступная среда
Задача. Повышение уровня доступности различных объектов для лиц с ограниченными возможностями.
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
12 | Основное мероприятие 2.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах | Руководители управлений: Орлов Ю.А.; Якимов Н.А.; Иванова О.В.; Руководитель отдела Варенцова Н.А. | ОЗиСЗН ; УО; УКиНП; УФКиС АМО ГО "Усинск" | Формирование реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 24 Актуализация сведений об объектах на сайте «Карта доступности Республики Коми». | Руководители управлений: Орлов Ю.А.; Якимов Н.А.; Иванова О.В. | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 25 Проведение совещаний Совета по делам инвалидов при руководителе администрации МО ГО «Усинск»не реже 1 раза в полугодие | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X |  | V |  | V | X | X
13 | Основное мероприятие 2.2. Адаптация зданий (помещений) образовательных организаций и предоставление образовательных услуг | Орлов Ю.А., руководитель управления образования | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля базовых общеобразовательных в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в муниципальном районе (городском округе) (%) | 93.3
[15 empty] | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) | 100
[15 empty] | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 26 Проведена работа по актуализации паспортов доступности объектов образовательных организаций | Орлов Ю.А., руководитель управления образования | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
14 | Основное мероприятие 2.3. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | УЖКХ АМО ГО «Усинск» | Адаптация жилья позволит обеспечить инвалидам качественные условия проживания | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 27 Рассмотрены поступившие заявления от инвалидов об адаптации жилых помещений на заседаниях муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
15 | Основное мероприятие 2.4. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП |  | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 28 Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений культуры | Иванова О.В., руководитель УКиНП | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
16 | Основное мероприятие 2.5. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | Якимов Н.А., руководитель УФКиС |  | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 29 Проведена работа по актуализации паспортов доступности учреждений спорта | Якимов Н.А., руководитель УФКиС | X | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
17 | Основное мероприятие 2.6 Адаптация объектов органов местного самоуправления | Карпенко И.А., начальник АХО Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | Обустройство объектов социальной сферы позволит передвигаться маломобильным группам населения комфортно, не испытывая затруднений | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 30 Проведено обследование здания администрации | Карпенко И.А., начальник АХО Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН |  | X | X | 31.12.2022г. | X | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
18 | Основное мероприятие 2.7. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ Рогов Е.М., руководитель отдела ТиС | УЖКХ АМО ГО «Усинск» ОТиС АМО ГО "Усинск" | Передвижение маломобильных групп населения с комфортом, не испытывая затруднений | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля адаптированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к общему числу объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (%) | 11
| Контрольное событие № 31 Проведено обследование тротуаров для улучшения переездов для МГН | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X |  | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 32 Определение мест для указателей о парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов | Рогов Е.М., руководитель отдела ТиС | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X |  | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 33 Проведение обследований на предмет необходимости устройства искусственных неровностей "Лежачий полицейский" | Голенастов В.А., руководитель управления ЖКХ | X | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X |  | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
19 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | По итогам проведенного конкурсного отбора предоставлена финансовая поддержка СОНКО | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 500 | 0 | 0 | 500 | V | V | V | V | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (ед.) | 2
[15 empty] | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования городского округа, от общей численности населения муниципального образования (%) | 3
| Контрольное событие № 34 Направлен пакет документов в Минэкономики РК на участие в конкурсе среди муниципалитетов на предоставление субсидий из республиканского бюджета РК на софинснсирование СОНКО | Варенцова Н.А., руководитель отдела | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.03.2022г. | Х | Х | X | X | V |  |  |  | X | X
| Контрольное событие № 35 Проведен муниципальный конкурс проектов СОНКО на предоставление субсидий в виде гранта из бюджета МО ГО "Усинск" | Варенцова Н.А., руководитель отдела | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.05.2022г. | Х | Х | X | X | V | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 36 Оказана финансовая поддержка в виде гранта на муниципальный конкурс не менее 2 СОНКО | Варенцова Н.А., руководитель отдела | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | X | X | V | V | V | V | X | X
20 | Основное мероприятие 3.2. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Сулейманова Н.А., председатель КУМИ | КУМИ АМО ГО "Усинск" | Оказание имущественной поддержки СОНКО | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (ед.) | 2
| Контрольное событие № 37 Предоставление СОНКО в пользование на правах аренды, либо в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | Сулейманова Н.А., председатель КУМИ | КУМИ АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
Задача 2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности населения о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
21 | Основное мероприятие 3.3. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Нагога Е.С., начальник отдела пресс-службы | Отдел пресс-службы МЦУ АМО ГО "Усинск" | Освещение в СМИ информации, касающейся деятельности СОНКО | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированных организаций, размещенных в средствах массовой информации (ед.) | 10
| Контрольное событие № 38 Размещение на официальных сайтах учреждений, а также в социальных сетях информации, касающейся деятельности СОНКО | Нагога Е.С., начальник отдела пресс-службы | Отдел пресс-службы МЦУ АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
21 | Основное мероприятие 3.4. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН Белоус М.Е., руководитель УПиКР | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" УПиКР АМО ГО "Усинск" | Проведение консультаций членов СОНКО по вопросам, находящимся в компетенции сотрудников структурных подразделений администрации | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (консультационную, информационную), из числа обратившихся за данной поддержкой (%) | 100
| Контрольное событие № 39 Проведение специалистами структурных подразделений администрации консультаций членов СОНКО по вопросам, находящимся в их компетенции | Варенцова Н.А., руководитель ОЗиСЗН Белоус М.Е., руководитель УПиКР | ОЗиСЗН АМО ГО "Усинск" УПиКР АМО ГО "Усинск" | X | X | 31.12.2022г. | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 3 | X | X | X | X | X | 500 | 0 | 0 | 500 | X | X | X | X | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | X | 29031.0094 | 8379.4202 | 14621.9891 | 6029.6001 | X | X | X | X | X | X
Согласовано:
| Руководитель Отдела здравоохранения и социальной защиьты населения | [9 empty] | Н.А. Варенцова
"____" ____________202__ г.
| Руководитель Управления культуры и национальной политики | [9 empty] | О.В. Иванова
"____" ____________202__ г.
| Руководитель Управления физической культуры и спорта | [9 empty] | Н.А. Якимов
"____" ____________202__ г.
| Руководитель Управления образования | [9 empty] | Ю.А. Орлов
"____" ____________202__ г.
| Руководитель «УЖКХ» АМО ГО «Усинск» | [9 empty] | А.В. Голенастов
"____" ____________202__ г.
| Руководитель управления УпЖВ АМО ГО "Усинск" | [9 empty] | А.А. Жарик
"____" ____________202__ г.
| Руководитель УЭРПиИП АМО ГО "Усинск" | [9 empty] | Л.В. Кравчун
"____" ____________202__ г.
| Председатель КУМИ АМО ГО "Усинск" | [9 empty] | Н.А. Сулейманова
"____" ____________202__ г.
| Руководитель Финансового управления АМО ГО "Усинск" | [9 empty] | С.К. Росликова
"____" ____________202__ г.
Исп. Варенцова Н.А. 28130 (доб.144)