## Анкета оценки
Таблица №8
Анкета для оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
№ п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт** | Удельный вес вопроса в разделе | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Блок 1. Качество формирования
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 15%
1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 25% | нет | 0 | 0%
1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 25% | да | 1 | 5%
| Раздел 2. Качество планирования | (10%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | #VALUE! | 5%
2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 40% | нет | 0 | 0%
2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 40% | да | 1,25 | 2.5%
2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 10% | да | 1,25 | 2.5%
2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 10% | нет | 0 | 0%
Блок 2. Эффективность реализации
| Раздел 3. Качество управления программой | (20%/3*(нет - 0 или да - 1)) |  |  | Х | 3 | 20%
3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 40% | да | 1 | 8%
3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление администрации округа «Усинск» | 40% | да | 1 | 8%
3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 20% | да | 1 | 4%
| Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3) |  |  | Х | 2.746 | 45.77%
4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 30% | 100 | 1 | 16.67%
4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» | 40% | 85.7 | 0.857 | 14.28%
4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)", "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" и "Информации о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. |  | 30% | 88.9 | 0.889 | 14.82%
|  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации округа «Усинск» |  | 100 | X | X
|  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | Финансовое управление администрации округа «Усинск» |  | 100 | X | X
|  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми | Финансовое управление администрации округа «Усинск» |  | 66.7 | Х | Х
|  | ИТОГО: |  |  | Х | #VALUE! | 85.77%
<*> - Таблица представляется в формате Excel.
<**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.
<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  |  |  | Эффективна

## Табл 6 Индикаторы
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
№ п/п | наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения |  | Направленность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
[5 empty] | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год
|  |  | 2018 год |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»
1 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
2 | Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 66 |  | 98 | 66 | 98 | в деревнях Денисовка и Захарвань установлены базовые станции сотовой связи за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села»
Задача 1 «Создание условий для строительства благоустроенного жилья»
3 | Протяженность линий водоснабжения и теплоснабжения | км |  | ↓ | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
Задача 2. «Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания»
4 | Организация семинаров-совещаний для старост деревень | ед. | 4 | без динамики | 4 | 4 | 4 | отклонений нет
2.2
2.3 | Организация семинаров-совещаний для старост деревень | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
2.4 | среднегодовая численность сельского населения | тыс.чел. |  |  | 4684 | 4650 | 4630 | 4608
2.5 | численность сельского населения на 01 января | тыс.чел. |  |  | 4707 | 4660 | 4640 | 4610
2.6 | Подпрограмма 2 Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городского округа «Усинск»
5 | Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 66 |  | 98 | 66 | 98 | в деревнях Денисовка и Захарвань установлены базовые станции сотовой связи за счет средств федерального бюджета
6 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия по благоустройству сельских территорий | ед. | 66 |  | 1 | 0 | 0 | отклонений нет
6.1 | Количество проектов в сфере торговли, реализованных с участием граждан | ед. |  |  | 0 | 1 | 1 | отклонений нет
Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса»
Задача 1 «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции»
6 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | без динамики | 100 | 100 | 100 | отклонений нет
Задача 2 «Реализация проекта «Народный бюджет»
7 | Количество проектов, реализованных с участием граждан | ед. |  |  | 2 | 1 | 1 | отклонений нет

## Табл 7 Степень вып.мер-й
Таблица 7
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий), входящих в состав подпрограмм муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских територий"
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Социальное развитие села»
Задача 1. «Создание условий для строительства благоустроенного жилья»
Задача 2. «Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания»
1 | 1.1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Овсянникова А.В. Руководитель администрации с. Колва | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | финансирование не предусмотрено | достигнуты | нет
2 | Мероприятие 1.2.1 Проектирование линий водоснабжения и теплоснабжения по ул.Рябиновая с.Колва МО ГО «Усинск» (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Овсянникова А.В. Руководитель администрации с. Колва | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | финансирование не предусмотрено | достигнуты | нет
1 | 1.1 Основное мероприятие: Строительтво, реконструкция, капитальный ремонт (в т.ч. ПСД, ПИР, экспетиза) | Руководитель администрации села Колва | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы | не достигнуты | финансирование не предусмотрено
| Мероприятие 1.1.1 Проектирование линий водоснабжения и теплоснабжения по ул. Рябиновая с. Колва МО ГО «Усинск» (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Руководитель администрации села Колва | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Получение проектно-сметной документации, положительного заключения главгосэкспертизы | не достигнуты
1 | 1.2 Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения | Фащенко Г.В. руководитель УТРЭиП | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Организация семираров-совещаний | достигнуты Организованы 4 семинара-совещания для руководителей территориальных органов и старост деревень | нет
3 | 1.3 Основное мероприятие: Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Отдел транспорта и связи Руководитель администрации села Мутный Материк Руководитель администрации села Щельябож | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Содержание инфраструктуры связи в труднодоступных населенных пунктах | Не достигнуты. | Расторгнуты контракты, финансирование не предусмотрено
| Мероприятие 1.3.1 Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малоеаселенных пунктах | Отдел транспорта и связи Руководитель администрации села Мутный Материк Руководитель администрации села Щельябож | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Обеспечение жителей деревень Васькино и Кушшор объектами связи | Не достигнуты. Расторгнуты контракты по облуживанию оборудования в д. Кушшор с февраля 2022 года, в д. Васькино с ноября 2022 года | неистправность оборудования
2 | 1.5 Основное мероприятие: Реализация народных проектов в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Кравчун Л.В. Руководитель УЭРПиИП | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | Реализация одного проекта: Ремонт магазина в д. Денисовка | Достигнуты. Реализован 1 проект в помещении магазина заменили полы, двери, электропроводку, утеплили и обшили стены и потолок, установили стеклопакеты на окна и отопительный котел с насосом, новые радиаторы отопления | нет
Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса»
6 | 2.1 Основное мероприятие: Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | Территориальные органы администрации округа "Усинск" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | муниципальная поддержкасельхозтоваропроизводителей путем предоставления субсидий | достигнуты | финансирование не предусмотрено
| Мероприятие 2.1.1 Предоставление субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Территориальные органы администрации округа "Усинск" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | финансирование не предусмотрено
3 | 2.2 Реализация народного проекта в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Фащенко Г.В. руководитель УТРЭиП | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-05-01 | 2024-07-11 | Реализация одного проекта: Приобретение оборудования в цех по переработке молока в д.Денисовка и д. Захарвань | Достигнут. ООО "Северный" приобрел оборудования в цех по переработке молока в д.Денисовка и д. Захарвань Ванна длительной пастеризации ВДП-100, 1 штука; - Ванна однослойная 500 л., 1 штука; - Ванна творожная 500 л, 1 штука; - Дизельный генератор ДГУ-40/400, 2 штуки; - Морозильная ларь, 3 штуки. | нет

## Табл 8 Рес. обесп.
Таблица 8
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за счет всех источников финансирования
статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источник финансирования
|  |  | Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года, тыс. руб. | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | 2021 год | 2022 год | Кассовые расходы, тыс.руб.
Муниципальная программа | Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего: | 1569.393 | 3348.4 | 2914.1243 | 2914.1243 | 3348.4
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 1951.1872 | 1951.1872 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 2797.5 | 102.6998 | 102.6998 | 2797.5
|  | Местного бюджета | 1569.393 | 550.9 | 860.2373 | 860.2373 | 550.9
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Социальное развитие села» | Всего: | 1219.793 | 1751.3 | 2914.1243 | 2914.1243 | 1751.3
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 1951.1872 | 1951.1872 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 1400 | 102.6998 | 102.6998 | 1400
|  | Местного бюджета | 1219.793 | 351.3 | 860.2373 | 860.2373 | 351.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Основное мероприятие: | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Всего:
Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Местного бюджета
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
мероприятие 1.1.1 | Проектирование линий водоснабжения и теплоснабжения по ул. Рябиновая с. Колва МО ГО «Усинск» (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Всего:
Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Местного бюджета
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
1.1 Основное мероприятие: | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.1.1 | Проектирование линий водоснабжения и теплоснабжения по ул. Рябиновая с. Колва МО ГО «Усинск» (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза) | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие: | Решение вопросов местного значения | Всего: | 151.293 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 151.293 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.2.1 | Оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления | Всего: | 151.293 | 151.3 | 0 | 0 | 151.3
в том числе
Федеральный бюджет
Республиканской бюджет Республики Коми
|  | Местного бюджета | 151.293 | 151.3 |  |  | 151.3
внебюджетные источники
1.3 Основное мероприятие: | Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.3.1 | Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Федеральный бюджет
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные источники
1.4 Основное мероприятие: | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Всего: | 868.5 | 0 | 1457.0621 | 1457.0621 | 0
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 975.5936 | 975.5936 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 51.3499 | 51.3499 | 0
|  | Местного бюджета | 868.5 | 0 | 430.1187 | 430.1187 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.4.2 | Реконструкция остановочного комплекса в пст Усадор | Всего: | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Федеральный бюджет
Республиканской бюджет Республики Коми
|  | Местного бюджета | 590.5 | 0 |  |  | 0
внебюджетные источники
мероприятие 1.4.3 | Реконструкция мемориального комплекса участинкам Великой Отечественной войны в д. Денисовка | Всего: | 278 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Федеральный бюджет
Республиканской бюджет Республики Коми
|  | Местного бюджета | 278 | 0 |  |  | 0
внебюджетные источники
мероприятие 1.4.1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Всего: | 0 | 0 | 1457.0621 | 1457.0621 | 0
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 975.5936 | 975.5936 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 51.3499 | 51.3499 | 0
|  | Местного бюджета |  | 0 | 430.1187 | 430.1187 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0
1.5 Основное мероприятие: | Реализация народных проектов в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Всего: | 200 | 1600 | 1457.0621 | 1457.0621 | 1600
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 975.5936 | 975.5936 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 1400 | 51.3499 | 51.3499 | 1400
|  | Местного бюджета | 200 | 200 | 430.1187 | 430.1187 | 200
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.5.1 | Реализация народных проектов в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" "Ремонт магазина в д. Денисовка" | Всего: | 200 | 1600 | 1457.0621 | 1457.0621 | 1600
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 975.5936 | 975.5936 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 1400 | 51.3499 | 51.3499 | 1400
|  | Местного бюджета | 200 | 200 | 430.1187 | 430.1187 | 200
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 2 | «Развитие агропромышленного комплекса» | Всего: | 349.6 | 1597.1 | 0 | 0 | 1597.1
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 1397.5 | 0 | 0 | 1397.5
|  | Местного бюджета | 349.6 | 199.6 | 0 | 0 | 199.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие: | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | Всего:
в том числе
Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств:
Местного бюджета
внебюджетные источники
мероприятие 2.1.1 | Предоставление субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Всего:
в том числе
Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств:
Местного бюджета
внебюджетные источники
2.1 Основное мероприятие: | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.1.1 | Предоставление субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Основное мероприятие: | Реализация проекта Реализация народного проекта в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего: | 349.6 | 1597.1 | 0 | 0 | 1597.1
в том числе
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканской бюджет Республики Коми | 0 | 1397.5 | 0 | 0 | 1397.5
|  | Местного бюджета | 349.6 | 199.6 | 0 | 0 | 199.6
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.2.1 | Предоставление субсидий в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск»"Приобретение технологического оборудования для цеха переработки молока в д. Денисовка" | Всего: |  | #REF! | 919.1 | #REF! | #REF!
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: |  | #REF! | 919.1 | #REF! | #REF!
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми |  | 0 | 800 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  | 0 | 119.1 | 0 | 0
|  | средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
мероприятие 2.2.2 | Предоставление субсидий в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск» "Приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства оборудования в цех по переработке рыбы и мяса" | Всего: |  | #REF! | 914.286 | #REF! | #REF!
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: |  | #REF! | 914.286 | #REF! | #REF!
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми |  | 0 | 800 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  | 0 | 114.286 | 0 | 0
|  | средства от приносящей доход деятельности |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | юридические лица |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
мероприятие 2.2.3 | Предоставление субсидий в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории МО ГО «Усинск» "Приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства технологического оборудования для реализации и модернизации производства хлеба и хлебобулочных изделий" | Всего: |  | #REF! | 920 | #REF! | #REF!
|  | Бюджет МО ГО «Усинск» из них за счет средств: |  | #REF! | 920 | #REF! | #REF!
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Коми |  | 0 | 800 | 0 | 0
|  | Местного бюджета |  | 0 | 120 | 0 | 0
|  | средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
мероприятие 2.2.5 | Мероприятие 2.2.5 Реализация народного проекта в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Приобретение фургона для перевозки пищевых продуктов» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Федеральный бюджет
Республиканской бюджет Республики Коми
местный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 2.2.6 | Мероприятие 2.2.6 Реализация народного проекта сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Модернизация пекарни в пгт. Парма» | Всего:
в том числе
Федеральный бюджет
Республиканской бюджет Республики Коми
Местного бюджета
внебюджетные источники
мероприятие 2.2.7 | Мероприятие 2.2.6 Реализация народного проекта сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Приобретение оборудования в цех по переработке молока в д. Денисовка и д. Захарвань» | Всего: | 199.6 | 1597.1 | 0 | 0 | 1597.1
в том числе
Федеральный бюджет
|  | Республиканской бюджет Республики Коми |  | 1397.5 |  |  | 1397.5
|  | Местного бюджета | 199.6 | 199.6 |  |  | 199.6
внебюджетные источники
мероприятие 2.2.8 | Мероприятие 2.2.6 Реализация народного проекта сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» «Модернизация хлебопекарни в с. Мутный Материк» | Всего: | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Федеральный бюджет
|  | Республиканской бюджет Республики Коми |  | 0 |  |  | 0
|  | Местного бюджета | 150 | 0 |  |  | 0
внебюджетные источники
Note on D41: Проведение изыскательских работ = 2479,4 т.р. Новая сумма от Овсянниковой изыскания + проект 2370,983 т.р. + экспертиза 237,098 т.р.
Note on E41: Разработка проекта = 1200 т.р. Экспертиза = 398 т.р. (10% от 2479,4+1500)
Note on F29: Разработка проекта = 1200 т.р. Экспертиза = 398 т.р. (10% от 2479,4+1500)

## Табл 9
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей результатов использования
субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2>
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год
[5 empty] | План | Факт
1 | 1.3 Основное мероприятие: Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах | Субсидия на поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособ-ность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестицион-ных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступ-ных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособ-ность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестицион-ных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступ-ных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | 50 | 98
| 2.2 Основное мероприятие: Реализация народного проекта в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере торговли | Количество проектов, реализованных с участием граждан | 1 | 1
2 | 2.2 Основное мероприятие: Реализация народного проекта в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Количество проектов, реализованных с участием граждан | 2 | 1

## Пояснительная записка
Пояснительная записка Об основных результатах реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», достигнутых в 2025 году. Муниципальная программа – «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее - программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Республики Коми от 26 декабря 2019 года № 1877. В состав программы включены 2 подпрограммы. В разрезе подпрограмм итоги реализации за 2024 год сложились следующим образом: На отчетную дату общий объем финансирования за счет бюджетов всех уровней, запланированный на реализацию программы, составил 3348,4 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 550,9 тыс. руб., что составляет 16%, средства республиканского бюджета Республики Коми в сумме 2797,5 тыс. руб., что составляет 84%. Общая сумма расходов за счет всех источников финансирования составила 3348,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета, средств федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников представлено в приложении к отчету (таблица 8). В течение отчетного периода ответственными исполнителями было обеспечено планомерное выполнение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав Программы представлено в приложении к отчету (таблица 7). В целях реализации комплекса мер правового регулирования в течение 2024 года разработаны и утверждены все нормативные правовые акты, планируемые к разработке в рамках подпрограмм. Основные изменения, вносимые в программу, были связаны с корректировкой объемов финансирования. В соответствии с Комплексным планом действий по реализации программы на 2024 год определены 6 целевых показателей (индикаторов), из которых все 6 показателей - плановые значения достигнуты. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении к отчету (таблица 6). В целом реализация обеих подпрограмм проходит успешно и в соответствии с поставленными целями и задачами программы. Краткая информация о реализации подпрограмм: 1. Подпрограмма «Социальное развитие села» направлена на улучшение качества жизни на селе, ее целью является создание комфортных условий жизнедеятельности сельского населения. По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (в т.ч. ПСД, ПИР, экспертиза)» на 2024 год финансирование не предусмотрено. Основное мероприятие «Решение вопросов местного значения» направлено на оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления. В 2024 году предусмотрено финансирование в размере 151,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 151,3 тыс. руб., процент исполнения – 100%. Контрольным событием исполнения мероприятия является «Организация семинаров-совещаний». В 2024 года проведено 4 семинара-совещания с руководителями территориальных органов – руководителями администраций сел и пгт. Парма. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования созданной инфраструктуры связи в труднодоступных и малонаселенных пунктах» на 2024 год финансирование не предусмотрено. Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере торговли, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" направлено на привлечение населения к участию в решении вопросов социально-экономического развития муниципального округа «Усинск» Республики Коми. В 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 1600,0 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 1600,0 тыс.руб., процент исполнения – 100%. За 2024 год реализован один народный проект Усинского райпо «Ремонт магазина в д. Денисовка». В рамках данного проекта в помещении магазина заменили полы, двери, электропроводку, утеплили и обшили стены и потолок, установили стеклопакеты на окна и отопительный котел с насосом, новые радиаторы отопления. 2. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» охватывает деятельность, направленную на развитие сельского хозяйства, ее целью является обеспечение условий для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. По основному мероприятию «Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям» на 2024 год финансирование не предусмотрено. Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» направлено на привлечение населения к участию в решении вопросов социально-экономического развития муниципального округа «Усинск» Республики Коми. В 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 1597,1 тыс.руб. кассовое исполнение составило 1597,1 тыс.руб., процент исполнения – 100%. За 2024 год реализован один народный проект ООО «Северный» «Приобретение оборудования в цех по переработке молока в д.Денисовка и д. Захарвань». В рамках данного проекта приобретено оборудование в цех по переработке молока в д.Денисовка и д. Захарвань: ванна длительной пастеризации ВДП-100, 1 штука; ванна однослойная 500 л., 1 штука; ванна творожная 500 л, 1 штука; дизельный генератор ДГУ-40/400, 2 штуки; морозильная ларь, 3 штуки.

## Анализ соответствия
Таблица №9
Соответствие баллов качественной оценке
Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод<*>
85-100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.
70-84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
50-69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>.
0-49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)<**>, и требует пересмотра в части структуры и объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.
Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объёмов её финансирования из бюджета муниципального образования.