## КП 2024 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы округа «Усинск» Республики Коми
_____________________________/В.Г.Руденко
«____» ___________________ 2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2024 год (РЧБ на 28.12.2024 года)
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных с реализацией подпрограммы | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Разработка нормативно-правовых актов администрации, связанных с реализацией программы по мере необходимости | 2024-01-01 | 2024-04-30 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество утвержденных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы,ед. | 1
| Контрольное событие № 1:Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, связанные с реализацией подпрограммы, ежегодно | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-04-30 | Х | V | V |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.2 Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Информационные материалы о реализации подпрограммы, размещенные в средствах массовой информации | 2024-01-01 | 2024-05-31 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 2.5
| Контрольное событие № 2: Проведена инфрормационно - разьяснительная работа, направленная на реализацию подпрограммы | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-05-31 | Х | V | V |  |  | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование списка молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в очередном финансовом году | 2024-01-01 | 2024-06-01 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 2.5
| Контрольное событие № 3: Проведен мониторинг молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-06-01 | Х | V | V |  |  | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4 Организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям - претендующих на получение социальной выплаты в текущем году и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Оформление документов и выдача свидетельств в соответствии со списками, утвержденными Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2024-03-01 | 2024-06-30 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семьи | 2
| Контрольное событие № 4: Проведены организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям претендующим в установленном порядке на получение свидетельство праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-06-30 | Х | V | V |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
5 | Основное меропритяие 1.5 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Перечисление денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельствами, выданными молодым семьям – участникам подпрограммы | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 5386.6 | V | V | V | V | Количество молодых семей,улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета, семьи | 2
| Контрольное событие № 5: Выполнены обязательства по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строителства в соотвествии с Соглашением, в полном объеме, не менее 2-м семьям | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-11-30 |  | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 5386.6 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Задача 1. Благоустройство территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории муниципального округа «Усинск» | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 305299.1 | V | V | V | V | Объем потребления электрической энергии уличного освещения; доля освещенных частей улиц (проездов) в их общей протяженности, кВТ,% | 1 200 000; 90
| Мероприятие 2.1.1 Техническое обслуживание сетей уличного освещения и организация освещения улиц на территории муниципального округа"Усинск" | Всего,в том числе: | Х |  |  | 2142.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1458.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 400 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Менников И.А..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 202 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 6:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.2 Техническое обслуживание сетей ливневой канализации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 8099.7 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 7:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-11-01 | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.3 Оплата электроэнергии по уличному освещению | Всего,в том числе: | Х |  |  | 11101.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8357.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 780 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 640.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 449.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 316.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Менников И.А..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 558 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8:Оплата электроэнергии по уличному освещению города,населенных пунктов муниципального округа "Усинск" Республики Коми произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контрактов с энергоснабжающей организацией,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.4 Содержание городского фонтана и прилегающей территории | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1425.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9:Оплата электроэнергии , воды по объемам потребления городского фонтана( произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контарктов с энергоснабжающей организацией,ежегодно), работы по содержанию горрдского фонтана и прилегающей территории выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.5 Содержание улично-дорожной сети | Всего,в том числе: | Х |  |  | 111052.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 102945.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2614 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3900 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1593 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием(содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города и сельских территорий) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми , руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.6 Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (детские и спортивные площадки, площади, скверы, мемориал) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 19799.1 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 11:Выполнены мероприятия по содержанию территрий общего пользования | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.7 Озеленение территории муниципального округа "Усинск" | Всего,в том числе: |  |  |  | 6548.9 |  | V | V |  | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 6548.9 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 12:Выполнены комплексные работы по озеленению и текущему содержанию клумб,скверов, газонов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.8 Организация и содержание мест захоронения | Всего,в том числе: |  |  |  | 1615.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1269 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 346.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13:Выполнены работы по содержанию и благоустройству городского кладбища г.Усинска, с.Колва (организация и содержание мест захоронения),в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми ,Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.9 Прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36350.6 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14: Проведены прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий муниципального округа "Усинск | Всего,в том числе: | Х |  |  | 12469.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1217.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5152 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2683 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 1357.4 |  | V | V |  | Х | Х
|  | Менников И.А..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1696.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2024-09-06 | 2024-12-31 | 362.5 |  |  | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 15:Проведены мероприятия по благоустройству сельских территорий | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.13 Ремонт объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-10-01 | 94695 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 16:Проведены мероприятия по ремонту объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Ремонт муниципального жилищного фонда
Процессные мероприятия
7 | Основное мероприятие 2.2 Капитальный и текущий ремонт муници пального и жилищного фонда | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда,снижение общего износа капитального жилищного фонда | 20.02.2024 | 31.12.2024 | 11650.8 |  | V | V | V | Количество квартир , в которых выполнены работы по текущему и капитальному ремонту,ед. | 0
| Контрольное событие № 17:Проведен капитальный и/или текущий ремонт муниципального жилищного фонда по заявкам администрации муниципального округа"Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 31.12.2024 | Х |  | V | V | V | Х | Х
8 | Основное мероприятие 2.3 Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории муниципального округа "Усинск" | Насибова Я.В.-начальник Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Приведение состояния многокватриных домов в соответствии с действующим требованиями нормативно-правовых документов | 2024-04-18 | 31.12.2024 | 9241.5 |  | V | V | V | Количество МКД , в кот орых произведен капитальный и/или частичный ремонт в текущем году, с использованием взносов муниципального округа, в части муниципального жилья,ед. | 13
| Контрольное событие № 18:Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилья в соответствии с п.1 ст.169 Жилищного Кодекса РФ | Насибова Я.В.-начальник Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 31.12.2024 | Х |  | V | V | V | Х | Х
9 | Основное мероприятие 2.4 Содержание и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми , руководители территориальных органов | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6415.9 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами,% от числа опрошенных | 58
| Мероприятие 2.4.1 Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего,в том числе: | Х |  |  | 220.8 |  |  |  |  | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 55 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 38.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Менников И.А..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 19: Проведены работы в соответствии с нормами по обслуживанию систем теплоснабженияв сельских населенных пунктах:с.Усть-Уса,сКолва,с.Усть-Лыжа,с.Мутный Материк, с.Щельябож | Х | Х | Х | 2024-12-31 |  | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.4.2 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6195.1 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 20: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
10 | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации по проектам | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 9599.9 | V | V | V | V | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | 0
| Мероприятие 2.5.1 Разработка ПИР и ПСД на строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Уса | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 4339.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 21:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.5.3 Проведение изыскательских работ по объекту "Строительство второго этапа кладбища в г.Усинске" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 1279.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 22:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.5.4 Разработка ПИР и ПСД на строительство водовода "Усинск-Усадор" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 3980.7 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 23:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Процессные мероприятия
11 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 44881.8 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», % | 100
| Контрольное событие № 24:Обеспечено выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (содержание УЖКХ) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
12 | Основное мероприятие 2.13 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан муниципального округа «Усинск» | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 18698.9 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»,% | 100
| Контрольное событие № 25: Обеспечено выполнение мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми (содержание Горхоза) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 4.Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Процессные мероприятия
13 | Основное мероприятие 2.7 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Заключение договоров на обеспечение граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 26327 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение недополученных, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 98
| Контрольное событие № 26:Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
14 | Основное мероприятие 2.8 Осуществление переданных полномочий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Заключение договоров на обеспечение граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми твердым топливом (на условиях покрытия недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 142.4 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение недополученных, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 98
| Контрольное событие № 27:Полное исполнение обязательств Соглашения на Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках "Народного бюджета"
Процессные мероприятия
15 | Основное мероприятие 2.9 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 5784.2 |  | V | V |  | Доля реализованных народных проектов,% | 100
| Мероприятие 2.9.35 Обустройство пешеходной дорожки на городском кладбище в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 2224.8 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 28:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.39 Ограждение кладбища с.Щельябож | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 1318.1 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 29:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.41 Ремонт улично-дорожной сети в селе Колва | Ершова К.В.-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 2241.3 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 30:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Ершова К.В.-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 6. Реализация проектов в сфере благоустройства, за счет целевых средств
Процессные мероприятия
16 | Основное мероприятие 2.17 Реализация проекта "Малая война на Печоре" | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Улучшение внешнего состояния объектов благоустройства | 13.06.2024 | 01.10.2024 | 398,0 |  | V | V |  | Уровень освоения целевых средств, в рамках реализации объектов благоустройства, % | 100
| Контрольное событие № 31:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | Х |  | Х |  | V | V |  | Х | Х
17 | Основное мероприятие 2.18 Реализация отдельных мероприятий (проектов) в сфере благоустройства | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Улучшение внешнего состояния объектов благоустройства | 2024-07-04 | 31.12.2024 | 45802.2 |  | V | V |  | Уровень освоения целевых средств, в рамках реализации объектов благоустройства, % | 100
| Мероприятие 2.18.1 Реализация проекта "Добролап" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-07-04 | 31.12.2024 | 400 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 32:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 31.12.2024 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.18.2 Реализация проекта "Безопасное детство" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-07-04 | 31.12.2024 | 395 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 33:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 31.12.2024 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.18.3 Ремонт памятников участникам ВОВ с.Усть-уса,с.Мутный Материк | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса, Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-08-01 | 30.11.2024 | 5003.8 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 34:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса, Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | Х | 30.11.2024 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Ремонту ул.Ленина в г.Усинске в 2024 году | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-08-01 | 13.11.2024 | 40003.4 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 35:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 13.11.2024 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 7. Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства
Процессные мероприятия
18 | Основное меропритяие 2.14 Реализация инициативных проектов на территоррии муниципального округа "Усинск" в сфере благоустройства | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Реализация инициативных проектов на территории муници пального округа "Усинск" Республики Коми путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения | 18.04.2024 | 31.08.2024 | 1160 |  | V | V |  | Количество инициативных проектов, реализованных на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми , ед. | 1
| Контрольное событие № 36:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | Х | 31.08.2024 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 8. Реализация проектов плана социального развития экономического роста Республики Коми
Процессные мероприятия
Проектные мероприятия
19 | Основное мероприятие 2.16 Реализация мероприятий плана социального развития экономического роста Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Повышение качества жизни населения города при выполнении мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Коми | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 36842.1 | V | V |  |  | Количество реализованных проектов плана социального развития центров экономического роста Республики Коми на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми,ед. | 1
| Мероприятие 2.16.1 Приобретение теплых остановочных павильонов на улично-дорожной сети г.Усинска | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 15500 | V | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие №37: Обеспечено выполнение мероприятий в части создания комфортных условий для граждан проживающих на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-04-01 | Х | V | V |  |  | Х | Х
| Мероприятие 2.16.2 Ремонт тротуаров от ул.Комсомольская до Больничного проезда г.Усинск | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-03-29 | 2024-10-01 | 21342.1 | V | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие №38: Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 522243.6 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Чистая вода"
Задача 1. Создание условий для строительства и ремонта водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны
Процессные мероприятия
20 | Основное мероприятие 3.1 Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны | Руководители территориальных органов | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4065.8 | V | V | V | V | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.1.1 Обслуживание и ремонт систем водоснабжения, объекты водоподготовки на водозаборных скважинах и в сельских населенных пунктах, в т.ч. транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов, оплата электроэнергии по скважинам | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 226.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1550.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1707.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 152.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Менников И.А..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 429 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 39: Выполнены работы по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем водоподготовки на сельских водозаборных скважинах | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
21 | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для охраны питьевых вод | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Руководители территориальных органов | Осуществление мероприятий по созданию условий для соблюдения экологических требований по охране питьевых вод | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 324.7 | V | V | V | V | Количество проведенных мероприятий по оценке запасов подземных вод в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.2.1 Микробиологическое исследование воды | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 165.9 |  | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 56.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 54 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Менников И.А..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 40:Проведены микробиологические и химические исследования на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Повышение качества водоснабжения в учреждениях Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
22 | Основное мероприятие 3.3 Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образованиямуниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление мероприятий по снабжению населения водой соответствующего качества | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 468.2 | V | V | V |  | Поддержание надлежащего технического состояния фонтанчиков и систем фильтрации воды в учреждениях Управления образования администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, ед. | 11
| Контрольное событие №41:Установлены комплексных систем водоподготовки, систем фильтрации и водяных фонтанчиков в образовательных учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета Республики Коми
Процессные мероприятия
23 | Основное мероприятие 3.4 Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 480.7 | V |  |  |  | Уровень освоения средств, полученных в форме субсидий из Ренспубликанского бюджета Республики Коми на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, % | 0
| Мероприятие 3.4.1 Строительство "Здания водозабора" в пст.Усадор на территории муниципального округа "Усинск" | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 480.7 | V |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 42:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 05.03.2024 | Х | V |  |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 5339.5 | Х | Х | Х | Х | X | X
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления"
Задача 1. Обустройство существующих и строительство новых объектов сбора, накопления и размепщения твердых коммунальных отходов
Процессные мероприятия
24 | Основное мероприятие 4.1 Обустройство существующих и строительство новых объектов сбора, накопления и размещения ТКО | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Выполнение основных задач подпрограммы | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7081 | V | V | V | V | Количество обустроенных и строительство новых объектов сбора, накопления и размещения твердых бытовых и промышленных отходов, ед. | 0
| Мероприятие 4.1.1 Проведение орнитологического иссследования на полигоне ТБО в г.Усинске, в том числе принятие мер по его защите от привлечения и массового скопления птиц | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1350 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 43:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 4.1.2 Обустройство объектов сбора, накопления и размещения ТКО в сельских населенных пунктах | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, территориальные органы | Х | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 5731 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 44:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, территориальные органы | Х | Х | 2024-12-31 | Х |  |  |  | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций
Процессные мероприятия
25 | Основное мероприятие 4.5 Утилизация отходов с привлечением специализаированных организаций | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | 18.04.2024 | 31.12.2024 | 20798.2 |  | V | V | V | Количество проведенных экологических акций, совещаний по вопросам обращения с отходами производства и потребления | 5
| Контрольное событие № 45:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 31.12.2024 | Х |  | V | V | V | Х | Х
26 | Основное мероприятие 4.6 Совершенствование системы просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения муниципального округа "Усинск" | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Подъем уровня экологической грамотности, активная деятельность по охране окружающей среды, охране здоровья населения | 2024-01-01 | 2024-12-31 | финансирование не предусмотрено | V | V | V | V | Количество проведенных экологических акций, совещаний по вопросам обращения с отходами производства и потребления | 5
| Контрольное событие № 46:Проведены экологические акции, совещания по вопросам обращения с отходами производства и потребления ( ежегодно) | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 27879.2 | Х | Х | Х | Х | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 560848.9 | X | X | X | X | Х | Х
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП и ИП администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми _____________________________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми________________________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми______________________________________________________________/В.А.Голенастов
Начальник Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета муниципального округа "Усинск" Республики Коми ______________________________/Насибова Я.В.
И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми______________________/И.Л.Белихина
Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации мунциипального округа "Усинск" Республики Коми ________________________/Г.В.Фащенко
Руководитель администрации с.Усть-Уса________________________________________________________________________/Т.Н.Полетова
И.о.руководителя администрации с.Колва_________________________________________________________________________/К.В.Ершова
Руководитель администрации с.Мутный Материк___________________________________________________________________/Е.П.Коваленко
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев
Руководитель администрации с.Щельябож____________________________________________________________________/Н.А.Рочева
Руководитель администрации пгт. Парма________________________________________________________________/Р.Р.Нуртдинов