## КП на 2024 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми
_____________________________/В.Г.Руденко
«____» ___________________ 2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2024 год (к постановлению № 268 от 16.02.2024 г.)
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных с реализацией подпрограммы | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Разработка нормативно-правовых актов администрации, связанных с реализацией программы по мере необходимости | 2024-01-01 | 2024-04-30 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество утвержденных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы,ед. | 1
| Контрольное событие № 1:Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, связанные с реализацией подпрограммы, ежегодно | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Х | Х | 2024-04-30 | Х | V | V |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.2 Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Информационные материалы о реализации подпрограммы, размещенные в средствах массовой информации | 2024-01-01 | 2024-05-31 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 2.5
| Контрольное событие № 2: Проведена инфрормационно - разьяснительная работа, направленная на реализацию подпрограммы | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Х | Х | 2024-05-31 | Х | V | V |  |  | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование списка молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в очередном финансовом году | 2024-01-01 | 2024-06-01 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 2.5
| Контрольное событие № 3: Проведен мониторинг молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Х | Х | 2024-06-01 | Х | V | V |  |  | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4 Организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям - претендующих на получение социальной выплаты в текущем году и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Оформление документов и выдача свидетельств в соответствии со списками, утвержденными Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2024-03-01 | 2024-06-30 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семьи | 2
| Контрольное событие № 4: Проведены организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям претендующим в установленном порядке на получение свидетельство праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Х | Х | 2024-06-30 | Х | V | V |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
5 | Основное меропритяие 1.5 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Перечисление денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельствами, выданными молодым семьям – участникам подпрограммы | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 4493.2 | V | V | V | V | Количество молодых семей,улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета, семьи | 2
| Контрольное событие № 5: Выполнены обязательства по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строителства в соотвествии с Соглашением, в полном объеме, не менее 2 -м семьям | И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми Белихина И.Л. | Х | Х | 2024-11-30 |  | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 4493.2 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Задача 1. Благоустройство территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории муниципального округа «Усинск» | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 234750 | V | V | V | V | Объем потребления электрической энергии уличного освещения; доля освещенных частей улиц (проездов) в их общей протяженности, кВТ,% | 1 200 000; 90
| Мероприятие 2.1.1 Техническое обслуживание сетей уличного освещения и организация освещения улиц на территории муниципального округа"Усинск" | Всего,в том числе: | Х |  |  | 2214.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1530.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 400 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 45 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 202 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 6:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.2 Техническое обслуживание сетей ливневой канализации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 8099.7 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 7:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-11-01 | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.3 Оплата электроэнергии по уличному освещению | Всего,в том числе: | Х |  |  | 11008.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8357.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 780 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 339.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 449.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 717 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8:Оплата электроэнергии по уличному освещению города,населенных пунктов муниципального округа "Усинск" Республики Коми произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контрактов с энергоснабжающей организацией,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.4 Содержание городского фонтана и прилегающей территории | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1432.1 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9:Оплата электроэнергии , воды по объемам потребления городского фонтана( произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контарктов с энергоснабжающей организацией,ежегодно), работы по содержанию горрдского фонтана и прилегающей территории выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.5 Содержание улично-дорожной сети | Всего,в том числе: | Х |  |  | 110331.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 101931.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3900 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием(содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города и сельских территорий) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми , руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.6 Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (детские и спортивные площадки, площади, скверы, мемориал) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20324.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 11:Выполнены мероприятия по содержанию территрий общего пользования | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.7 Озеленение территории муниципального округа "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 2062.3 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 12:Выполнены комплексные работы по озеленению и текущему содержанию клумб,скверов, газонов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.8 Организация и содержание мест захоронения | Всего,в том числе: |  |  |  | 1726.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1269 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 457.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13:Выполнены работы по содержанию и благоустройству городского кладбища г.Усинска, с.Колва (организация и содержание мест захоронения),в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми ,Овсянникова А.В.-руководитель Администрации с.Колва | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.9 Прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8040.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14: Проведены прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа "Усинск" (19 мероприятий) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий муниципального округа "Усинск | Всего,в том числе: | Х |  |  | 3649.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2057.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Уст ь-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 432.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2024-01-20 | 2024-10-30 | 100 |  | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1054.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 15:Проведены мероприятия по благоустройству сельских территорий | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.12 Вывоз и погребение невостребованных трупов | Бейков Е.Л.-руководитель | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF! |  |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие:Вывоз и погребение выполнены в полном объеме | Бейков Е.Л.-руководитель | Х | Х | 2021-12-31 | Х |  |  |  |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.13 Содержание снежной свалки по ул.Пионерская (для УО) | Бейков Е.Л.-руководитель | Х | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие:Подготовка и проведение работ по содержанию снежной свалки по ул.Пионерская (для УО) | Бейков Е.Л.-руководитель | Х | Х | 2021-12-31 | Х |  |  |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 2.2 Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Голенастов В.А.-руководитель | Х | 2021-02-26 | 2021-12-31 | #REF! |  |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие:Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда по заявкам администрации МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель | Х | Х | 2021-12-31 | Х |  |  |  |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.13 Ремонт объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-10-01 | 65860.3 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 16:Проведены мероприятия по ремонту объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Ремонт муниципального жилищного фонда
Процессные мероприятия
7 | Основное меоприятие 2.2 Капитальный и текущий ремонт муници пального и жилищного фонда | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда,снижение общего износа капитального жилищного фонда | 20.02.2024 | 31.12.2024 | 2737.6 |  | V | V | V | Количество квартир , в которых выполнены работы по текущему и капитальному ремонту,ед. | 0
| Контрольное событие № 17:Проведен капитальный и/или текущий ремонт муниципального жилищного фонда по заявкам администрации муниципального округа"Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 31.12.2024 | Х |  | V | V | V | Х | Х
8 | Основное мероприятие 2.4 Содержание и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми , руководители территориальных органов | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6470.3 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами,% от числа опрошенных | 58
[7 empty] | V | V | V | V
| Мероприятие 2.4.1 Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего,в том числе: | Х |  |  | 275.2 |  |  |  |  | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 109.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 38.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 18: Проведены работы в соответствии с нормами по обслуживанию систем теплоснабженияв сельских населенных пунктах:с.Усть-Уса,сКолва,с.Усть-Лыжа,с.Мутный Материк, с.Щельябож | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.4.2 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6195.1 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 19: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.4.3 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услугив сфере теплоснабжения | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающей организации | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
| Мероприятие 2.4.4 Замена баков-аккумуляторов на котельной № 7 пгт. Парма (приобретение металлоконструкций) | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие:Работы выполнены в полном объеме, в соотвтствии с техническим заданием | Бейков Е.Л.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | Х
9 | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации по проектам | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 7842.3 | V | V | V | V | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | 0
| Мероприятие 2.5.1 Разработка ПИР и ПСД на строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Уса | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 4339.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 20:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Меропритяие 2.5.2 Проектно-сметная документация по строительству участка магистрального водовода и услуги государственной экспертизы проектной и сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 2500 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 21:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.5.3 Проведение изыскательских работ по объекту "Строительство второго этапа кладбища в г.Усинске" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 1002.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 22:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Процессные мероприятия
10 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 43282.9 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», % | 100
| Контрольное событие № 23:Обеспечено выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (содержание УЖКХ) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.13 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан муниципального округа «Усинск» | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 13180.6 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»,% | 100
| Контрольное событие № 24: Обеспечено выполнение мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми (содержание Горхоза) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 4.Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Процессные мероприятия
12 | Основное мероприятие 2.7 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Заключение договоров на обеспечение граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29826.956 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 98
| Контрольное событие № 25:Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.8 Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Заключение договоров на обеспечение граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми твердым топливом (на условиях покрытия убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 142.4 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 98
| Контрольное событие № 26:Полное исполнение обязательств Соглашения на Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках "Народного бюджета"
Процессные мероприятия
13 | Основное мероприятие 2.9 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 571.6 |  | V | V |  | Доля реализованных народных проектов,% | 100
| Мероприятие 2.9.35 Обустройство пешеходной дорожки на городском кладбище в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 222.2 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 27:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.39 Ограждение кладбища с.Щельябож | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 127.2 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 28:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.41 Ремонт улично-дорожной сети в селе Колва | Ершова К.В.-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 222.2 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 29:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Ершова К.В.-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | Х | 2024-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 8. Реализация проектов плана социального развития экономического роста Республики Коми
Процессные мероприятия
Проектные мероприятия
14 | Основное мероприятие 2.16 Реализация мероприятий плана социального развития экономического роста Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Повышение качества жизни населения города при выполнении мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Коми | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 36842.1 | V | V |  |  | Количество реализованных проектов плана социального развития центров экономического роста Республики Коми на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми,ед. | 1
| Мероприятие 2.16.1 Приобретение теплых остановочных павильонов на улично-дорожной сети г.Усинска | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 15500 | V | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие №30: Обеспечено выполнение мероприятий в части создания комфортных условий для граждан проживающих на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-04-01 | Х | V | V |  |  | Х | Х
| Мероприятие 2.16.2 Ремонт тротуаров | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-03-29 | 2024-10-01 | 21342.1 | V | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие №31: Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-10-01 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 375646.856 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Чистая вода"
Задача 1. Создание условий для строительства и ремонта водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны
Процессные мероприятия
15 | Основное мероприятие 3.1 Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны | Руководители территориальных органов | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4943.8 | V | V | V | V | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах,ед. | 0
|  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 166.1 | V | V | V | V
|  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 372.5 | V | V | V | V
| Меропритяие 3.1.1 Обслуживание и ремонт систем водоснабжения, объекты водоподготовки на водозаборных скважинах и в сельских населенных пунктах, в т.ч. транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов, оплата электроэнергии по скважинам | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 356.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1950.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2097.9 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 166.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 372.5 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 32 Выполнены работы по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем водоподготовки на сельских водозаборных скважинах | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
16 | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для охраны питьевых вод | Руководители территориальных органов | Осуществление мероприятий по созданию условий для соблюдения экологических требований по охране питьевых вод | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 149.9 | V | V | V | V | Количество проведенных мероприятий по оценке запасов подземных вод в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.2.1 Микробиологическое исследование воды | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 54.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Рочева Н.П..-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 33:Проведены микробиологические и химические исследования на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Повышение качества водоснабжения в учреждениях Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
17 | Основное мероприятие 3.3 Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образованиямуниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление мероприятий по снабжению населения водой соответствующего качества | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 468.2 | V | V | V |  | Поддержание надлежащего технического состояния фонтанчиков и систем фильтрации воды в учреждениях Управления образования администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, ед. | 11
| Контрольное событие № 34:Установлены комплексных систем водоподготовки, систем фильтрации и водяных фонтанчиков в образовательных учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета Республики Коми
Процессные мероприятия
18 | Основное мероприятие 3.4 Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | Н.Ю.Шаркова-И.о.руководителя Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 480.7 | V |  |  |  | Уровень освоениясредств, полученных в форме субсидий из Ренспубликанского бюджета Республики Коми на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, % | 0
| Мероприятие 3.4.1 Строительство "Здания водозабора" в пст.Усадор на территории муниципального округа "Усинск" | Н.Ю.Шаркова-И.о.руководителя Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | 26.02.2024 | 05.03.2024 | 480.7 | V |  |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 35:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Н.Ю.Шаркова-И.о.руководителя Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 05.03.2024 | Х | V |  |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 6042.6 | Х | Х | Х | Х | X | X
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления"
Задача 1. Обустройство существующих и строительство новых объектов сбора, накопления и размепщения твердых коммунальных отходов
Процессные мероприятия
19 | Основное мероприятие 4.1 Обустройство существующих и строительст во новых объектов сбора, накопления и размещения ТКО | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Выполнение основных задач подпрограммы | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1350.9 | V | V | V | V | Количество обустроенных и строительство новых объектов сбора, накопления и размещения твердых бытовых и промышленных отходов, ед. | 0
| Мероприятие 4.1.1 Проведение орнитологического иссследовани я на полигоне ТБО в г.Усинске, в том числе принятие мер по его защите от привлечения и массового скопления птиц | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1350.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 36:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Администрация муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций
Процессные мероприятия
20 | Основное мероприятие 4.6 Совершенствование системы просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения муниципального округа "Усинск" | Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муницпального округа "Усинск" Республики Коми | Подъем уровня экологической грамотности, активная деятельность по охране окружающей среды, охране здоровья населения | 2024-01-01 | 2024-12-31 | финансирование не предусмотрено | V | V | V | V | Количество проведенных экологических акций, совещаний по вопросам обращения с отходами производства и потребления | 5
| Контрольное событие № 37:Проведены экологические акции, совещания по вопросам обращения с отходами производства и потребления ( ежегодно) | Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муницпального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 2024-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 1350.9 | Х | Х | Х | Х | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 387533.456 | X | X | X | X | Х | Х
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП и ИП администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми _____________________________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми________________________________________________________/С.К.Росликова
И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми________________________________________/И.Л.Белихина
Руководитель УЖКХ администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми______________________________________________________________/В.А.Голенастов
И.о.руководителя Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации мунциипального округа "Усинск" Республики Коми ________________________/Н.Ю.Шаркова
Руководитель администрации с.Усть-Уса________________________________________________________________________/Т.Н.Полетова
И.о.руководителя администрации с.Колва_________________________________________________________________________/К.В.Ершова
Руководитель администрации с.Мутный Материк___________________________________________________________________/Е.П.Коваленко
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев
Руководитель администрации с.Щельябож____________________________________________________________________/Н.А.Рочева
Руководитель администрации пгт. Парма________________________________________________________________/Р.Р.Нуртдинов