## КП 2 изм. 2025 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы округа «Усинск» Республики Коми
_____________________________/В.Г.Руденко
«____» ___________________ 2025 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" на 2025 год (в редакции на 10 марта 2025 года)
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных с реализацией подпрограммы | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Разработка нормативно-правовых актов администрации, связанных с реализацией программы по мере необходимости | 2025-01-01 | 2025-04-30 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество утвержденных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы,ед. | 1
| Контрольное событие № 1:Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, связанные с реализацией подпрограммы, ежегодно | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-04-30 | Х | V | V |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.2 Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Информационные материалы о реализации подпрограммы, размещенные в средствах массовой информации | 2025-01-01 | 2025-05-31 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 3.5
| Контрольное событие № 2: Проведена инфрормационно - разьяснительная работа, направленная на реализацию подпрограммы | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-05-31 | Х | V | V |  |  | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование списка молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в очередном финансовом году | 2025-01-01 | 2025-06-01 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и обратившихся за получением социальной выплаты,% | 3.5
| Контрольное событие № 3: Проведен мониторинг молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-06-01 | Х | V | V |  |  | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.4 Организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям - претендующих на получение социальной выплаты в текущем году и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Оформление документов и выдача свидетельств в соответствии со списками, утвержденными Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2025-03-01 | 2025-06-30 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семьи | 9
| Контрольное событие № 4: Проведены организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям претендующим в установленном порядке на получение свидетельство праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-06-30 | Х | V | V |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
5 | Основное меропритяие 1.5 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Перечисление денежных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии со свидетельствами, выданными молодым семьям – участникам подпрограммы | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 17509.7 | V | V | V | V | Количество молодых семей,улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета, семьи | 9
| Контрольное событие № 5: Выполнены обязательства по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строителства в соотвествии с Соглашением, в полном объеме, не менее 9-ти семьям | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-11-30 |  | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 17509.7 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Задача 1. Благоустройство территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
6 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территорий общего пользования в полном объеме | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 254023.2 | V | V | V | V | Объем потребления электрической энергии уличного освещения; доля освещенных частей улиц (проездов) в их общей протяженности, кВТ,% | 1 200 000; 90
| Мероприятие 2.1.1 Техническое обслуживание сетей уличного освещения и организация освещения улиц на территории муниципального округа"Усинск" Республики Коми | Всего,в том числе: | Х |  |  | 10014.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9360 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 62 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 400 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 45 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 | V | V | V | V | Х | Х
|  | И.А.Менников-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 135.6 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 6:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.2 Техническое обслуживание сетей ливневой канализации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 8631.6 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 7:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2025-12-01 | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.3 Оплата электроэнергии по уличному освещению | Всего,в том числе: | Х |  |  | 11040.5 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8357.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 780 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 509.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 449.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 344 | V | V | V | V | Х | Х
|  | И.А.Менников-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 600 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8:Оплата электроэнергии по уличному освещению города,населенных пунктов муниципального округа "Усинск" Республики Коми произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контрактов с энергоснабжающей организацией,ежегодно | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.4 Расходы на электроэнергию и водоснабжение городского фонтана | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 129.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 9:Оплата электроэнергии , воды по объемам потребления городского фонтана( произведена в полном объеме, в соответствии с условиями заключенных контарктов с энергоснабжающей организацией,ежегодно) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.5 Содержание улично-дорожной сети | Всего,в том числе: | Х |  |  | 145933.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 136750 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4500 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1683.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10:Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием(содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах города и сельских территорий) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми , руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.6 Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования (детские и спортивные площадки, площади, скверы, мемориал) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 26028.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 11:Выполнены мероприятия по содержанию территрий общего пользования | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.7 Озеленение территории муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 4000 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 12:Выполнены комплексные работы по озеленению и текущему содержанию клумб,скверов, газонов | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.1.8 Организация и содержание мест захоронения | Всего,в том числе: |  |  |  | 3404.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 404.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13:Выполнены работы по содержанию и благоустройству городского кладбища г.Усинска, с.Колва (организация и содержание мест захоронения),в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми ,Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.9 Прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11051.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14: Проведены прочие мероприятия по благоустройству муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.10 Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Всего,в том числе: | Х |  |  | 20883.7 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3981.6 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6444.1 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2053 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 235 |  | V | V |  | Х | Х
|  | И.А.Менников-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7414 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2025-09-06 | 2025-12-31 | 756 |  |  | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 15:Проведены мероприятия по благоустройству сельских территориймуниципального округа "Усинск"Республики Коми | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.1.13 Ремонт объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 12906.2 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 16:Проведены мероприятия по ремонту объектов улично-дорожной сети | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Ремонт муниципального жилищного фонда
Процессные мероприятия
7 | Основное мероприятие 2.3 Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Насибова Я.В.-начальник Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Приведение состояния многокватриных домов в соответствии с действующим требованиями нормативно-правовых документов | 2025-01-01 | 31.12.2025 | 2458.8 | V | V | V | V | Количество МКД , в которых произведен капитальный и/или частичный ремонт в текущем году, с использованием взносов муниципального округа, в части муниципального жилья,ед. | 11
| Контрольное событие № 17:Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилья в соответствии с п.1 ст.169 Жилищного Кодекса РФ | Насибова Я.В.-начальник Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 31.12.2025 | Х | V | V | V | V | Х | Х
8 | Основное мероприятие 2.4 Содержание и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми , руководители территориальных органов | Повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3257.5 | V | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами,% от числа опрошенных | 58.3
| Мероприятие 2.4.1 Обслуживание систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего,в том числе: | Х |  |  | 257.5 |  |  |  |  | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 70 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 60 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 60 | V | V | V | V | Х | Х
|  | И.А.Менников-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 29.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 18: Проведены работы в соответствии с нормами по обслуживанию систем теплоснабженияв сельских населенных пунктах:с.Усть-Уса,сКолва,с.Усть-Лыжа,с.Мутный Материк, с.Щельябож | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 |  | V | V | V | V | Х | Х
| Мероприятие 2.4.2 Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 19: Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по управлению многоквартирными домами | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
9 | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации по проектам | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Эффективное планирование и использование бюджетных средств за счет оптимизации сметных цен строительных ресурсов при разработке проектно-сметной документации | 2025-03-10 | 2025-12-31 | 1002.9 |  |  |  | V | Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | 0
| Мероприятие 2.5.3 Проведение изыскательских работ по объекту "Строительство второго этапа кладбища в г.Усинске" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2025-03-10 | 2025-12-31 | 1002.9 |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие№ 20:Подготовка документации, технических заданий для разработки проектно-сметной документации | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х |  |  |  | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Процессные мероприятия
10 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 42765.8 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», % | 100
| Контрольное событие № 21:Обеспечено выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (содержание УЖКХ) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
11 | Основное мероприятие 2.13 Обеспечение выполнения мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан муниципального округа «Усинск»Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12195.6 | V | V | V | V | Удельный вес реализованных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»,% | 100
| Контрольное событие № 22: Обеспечено выполнение мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми (содержание Горхоза) | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 4.Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Процессные мероприятия
12 | Основное мероприятие 2.7 Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми, для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Заключение договоров на обеспечение граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми твердым топливом (на условиях покрытия недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 27756.6 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 98
| Контрольное событие № 23:Полное исполнение обязательств Соглашения на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
13 | Основное мероприятие 2.8 Осуществление переданных полномочий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Заключение договоров на обеспечение граждан муниципального округа «Усинск» Республики Коми твердым топливом (на условиях покрытия недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое для нужд отопления гражданам, проживающим в домах с печным отоплением) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 142.4 | V | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,% | 98
| Контрольное событие № 24:Полное исполнение обязательств Соглашения на Осуществление переданных полномочий по на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Кравчун Л.В.- руководитель Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 5. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках "Народного бюджета"
Процессные мероприятия
14 | Основное мероприятие 2.9 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, руководители территориальных органов | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 10403.5 |  | V | V |  | Доля реализованных народных проектов,% | 100
| Мероприятие 2.9.35 Обустройство пешеходной дорожки на городском кладбище в г.Усинске | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2224.5 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 25:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.42 Обустройство детской спортивной площадки "Богатырь" в пгт.Парма | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2272.2 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 26:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Нуртдинов Р.Р.-руководитель Администрации пгт. Парма | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.43 Ограждение кладбища д.Захарвань | Менников И.А.-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 1986.9 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 27:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Менников И.А.-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.44 Благоустройство территории в селе Колва | Ершова К.В.-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2239.9 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 28:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Ершова К.В.-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.9.45 Модернизация уличного освещения в селе Мутный Материк | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 1680 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 29:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Коваленко Е.П.-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | Х | 2025-10-01 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 7. Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства
Процессные мероприятия
15 | Основное меропритяие 2.14 Реализация инициативных проектов на территории мунципального округа "Усинск" Республики Коми в сфере благоустройства | Менников И.А.-руководитель Администрации с.Щельябож | Реализация инициативных проектов на территории муниципального округа "Усинск"Республики Коми путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоупарвления в решении проблем местного значения | 2025-03-10 | 2025-09-30 | 454.1 | V | V | V |  | Количество инициативных проектов, реалитзованных на территории муниципального округа "Усинск"Республики Коми, ед. | 0
| Контрольное событие № 30:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Менников И.А.-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | Х | 2025-09-30 | Х | V | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 9. Проведение массовых и плановых отловов бездомных животных для их вакцинации и лечения во избежание возникновения эпидемий и т. д. за счет средств субвенций
Процессные мероприятия
16 | Основное мероприятие 2.19 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории муниципального округа "Усинск" Республики Коми мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств субвенций, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение мероприятий по отлову бездомных животных | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7243.2 | V | V | V | V | Сокращение численности животных без владельцев,% | 50
| Контрольное событие № 31: Выполнение работ в соответствии с техническим заданием (улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; снижение количества граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных)в том числе выплата заработной платы | Голенастов В.А.-руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 361703.6 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Чистая вода"
Задача 1. Создание условий для строительства и ремонта водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны
Процессные мероприятия
17 | Основное мероприятие 3.1 Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны | Руководители территориальных органов | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с нормами | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2753.4 | V | V | V | V | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.1.1 Обслуживание и ремонт систем водоснабжения, объекты водоподготовки на водозаборных скважинах и в сельских населенных пунктах, в т.ч. транспортные услуги и покупка сменных фильтроэлементов, оплата электроэнергии по скважинам | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 358.8 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Ершова К.В..-И.о.руководителя Администрации с.Колва | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 868.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 897.3 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 192.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | И.А.Менников-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 436.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 32: Выполнены работы по обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, установка комплексных систем водоподготовки на сельских водозаборных скважинах | Руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
18 | Основное мероприятие 3.2 Создание условий для охраны питьевых вод | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Руководители территориальных органов | Осуществление мероприятий по созданию условий для соблюдения экологических требований по охране питьевых вод | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 228.5 | V | V | V | V | Количество проведенных мероприятий по оценке запасов подземных вод в сельских населенных пунктах,ед. | 0
| Мероприятие 3.2.1 Микробиологическое исследование воды | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 64.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Коваленко Е.П..-руководитель Администрации с.Мутный Материк | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 61.4 | V | V | V | V | Х | Х
|  | Беляев А.В.-руководитель Администрации с.Усть-Лыжа | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 28.2 | V | V | V | V | Х | Х
|  | И.А.Менников-руководитель Администрации с.Щельябож | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74.7 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 33:Проведены микробиологические и химические исследования на всех водозаборных скважинах в сельских населенных пунктах | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми, Руководители территориальных органов | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 2. Повышение качества водоснабжения в учреждениях Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми
Процессные мероприятия
19 | Основное мероприятие 3.3 Установка фонтанчиков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Осуществление мероприятий по снабжению населения водой соответствующего качества | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 493 | V | V | V |  | Поддержание надлежащего технического состояния фонтанчиков и систем фильтрации воды в учреждениях Управления образования администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми, ед. | 10
| Контрольное событие № 34:Установлены комплексных систем водоподготовки, систем фильтрации и водяных фонтанчиков в образовательных учреждениях Управления образования | Ю.А.Орлов-Руководитель Управления образования муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-09-01 | Х | V | V | V |  | Х | Х
Проектные мероприятия
Задача 3. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета Республики Коми
Процессные мероприятия
20 | Основное мероприятие 3.6 Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Обеспечение работы объектов водоснабжения в соответствии с эксплуатационными нормами | 01.06.2025 | 30.10.2025 | 1122.1 |  | V | V | V | Уровень освоения средств, полученных в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности,% | 100
| Мероприятие 3.6.3 Обустройство водозаборной скважины в д.Новикбож | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | 01.06.2025 | 30.10.2025 | 1122.1 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 35:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Полетова Т.Н.-руководитель Администрации с.Усть-Уса | Х | Х | 30.10.2025 | Х |  | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 4597 | Х | Х | Х | Х | X | X
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления"
Задача 3. Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций
Процессные мероприятия
21 | Основное мероприятие 4.5 Утилизация отходов с привлечением специализаированных организаций | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Привлечение специализированных организаций по утилизации и переработке отходов; утилизация отходов на специально отведенных участках и/или специальных сооружениях по утилизации | 18.04.2025 | 31.12.2025 | 4270.5 |  | V | V | V | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения,тн | 58,47
| Контрольное событие № 36:Выполнены работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 31.12.2025 | Х |  | V | V | V | Х | Х
22 | Основное мероприятие 4.6 Совершенствование системы просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения муниципального округа "Усинск"Республики Коми | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Подъем уровня экологической грамотности, активная деятельность по охране окружающей среды, охране здоровья населения | 2025-01-01 | 2025-12-31 | финансирование не предусмотрено | V | V | V | V | Количество проведенных экологических акций, совещаний по вопросам обращения с отходами производства и потребления,ед. | 5
| Контрольное событие № 37:Проведены экологические акции, совещания по вопросам обращения с отходами производства и потребления ( ежегодно) | Г.В.Фащенко-Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Х | Х | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 4270.5 | Х | Х | Х | Х | X | X
Подпрограмма 5 "Улучшение жилищных условий населения"
Задача 1. Замена непригодного для проживания жилья путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из муниципальных одноквартирных отдельностоящих жилых домов, признанных решением местного самоуправления непригодными для проживания
Процессные мероприятия
23 | Основное мероприятие 5.1 Проведение мониторинга технического состояния одноквартиных отдельностоящих жилых домов | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением | 2025-01-01 | 2025-02-28 | финансирование не предусмотрено | V |  |  |  | Количество предоставленных благоустроенных квартир взамен жилых помещений, непригодных для проживания,ед | 2
| Контрольное событие № 38:Проведен мониторинг техического состояния одноквартрных отдельностоящих жилых домов | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-02-28 | Х | V |  |  |  | Х | Х
24 | Основное мероприятие 5.2 Подготовка перечня муниципальных одноквартирных отдельностоящих жилых домов непригодных для проживания | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением | 2025-03-01 | 2025-04-15 | финансирование не предусмотрено | V | V |  |  | Количество предоставленных благоустроенных квартир взамен жилых помещений, непригодных для проживания,ед | 2
| Контрольное событие № 39:Утвержден перечень муниципальных одноквартирных отдельностоящих жилых домов непригодных для проживания | Белихина И.Л.-и.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми | Х | Х | 2025-04-15 | Х | V | V |  |  | Х | Х
Проектные мероприятия
| Итого по подпрограмме 5 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 388080.8 | X | X | X | X | Х | Х
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП и ИП администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми _____________________________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми________________________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми______________________________________________________________/В.А.Голенастов
И.о.руководителя Управления по жилищным вопросам администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми______________________/И.Л.Белихина
Руководитель Управления территориального развития, экологии и природопользования администрации мунциипального округа "Усинск" Республики Коми ________________________/Г.В.Фащенко
Руководитель администрации с.Усть-Уса________________________________________________________________________/Т.Н.Полетова
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев
Руководитель администрации с.Щельябож____________________________________________________________________/И.А.Менников