## Отчет о ходе реализации МП
УТВЕРЖДЕН
Руденко В.Г.
Фамилия И.О.
Заместитель главы
администрации муниципального
округа «Усинск» Республики Коми
Должность
Подпись
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13
Цель 1 муниципальной программы «Предоставление государственной, региональной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий»
1.1 |  | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | МП |  | Возрастание |  | Тысяча семей |  |  |  | 0.008 |  |  | Соглашение |  |  |  |  | 0.008
Цель 2 муниципальной программы «Повышение качества условий проживания граждан, надежности и доступности коммунальных услуг для населения»
2.1 |  | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами |  | ОЭМСУ |  | Возрастание |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  | Стратегия |  |  |  |  | 58.9 |  |  |  | На отчетный период фактическое значение нулевое: актуальный результат возможен за период (январь – декабрь 2026 г.) в 2027 году (Результаты независимого опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по теме «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми»)
2.2 |  | Доля фактически отпущенного гражданам топлива твердого от общего объема топлива твердого, указанного в соглашении о предоставлении субсидии |  | МП |  | Без динамики |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  | Мунципальная программа |  |  |  |  | 90 |  |  |  | На отчетный период Соглашения с поставщиками твердого топлива в процессе согласования
2.3 |  | Уровень освоения проектов иници ативного бюджетирования |  | ВП |  | Без динамики |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  | Соглашение |  |  |  |  | 100 |  |  |  | На отчетный период документация направлена для участия в республиканском отборе
Цель 3 муниципальной программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической обстановки»
3.1 |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения |  | МП |  | Убывание |  | Тысяча тонн |  |  |  | 0 |  |  | Стратегия |  |  |  |  | 57.3 |  |  |  | На отчетный период фактическое значение нулевое: в доступных источниках нет прямых данных
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году *
№ п/п | Показатели муниципальной программы |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 392750.76 |  |  | 398576.67 |  |  | 398576.67 |  | 337931.63 |  | 77603.85 |  |  | 19,47
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 2061.95 |  |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  |  | 100
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 26525.62 |  |  | 30265.62 |  |  | 30265.62 |  | 5198.85 |  | 4258.32 |  |  | 14,06
Местный бюджет |  |  |  |  | 366225.14 |  |  | 366249.1 |  |  | 366249.1 |  | 330670.83 |  | 71283.58 |  |  | 19,46
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий 1 «Предоставление государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 7344.66 |  |  | 13146.61 |  |  | 13146.61 |  | 11659.87 |  | 11659.87 |  |  | 88,69
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 2061.95 |  |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  |  | 100
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 3740 |  |  | 3740 |  | 3740 |  | 3740 |  |  | 100
Местный бюджет |  |  |  |  | 7344.66 |  |  | 7344.66 |  |  | 7344.66 |  | 5857.92 |  | 5857.92 |  |  | 79,75
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территорий муниципального округа» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 256307.05 |  |  | 256307.05 |  |  | 256307.05 |  | 244922.78 |  | 42247.48 |  |  | 16,48
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 256307.05 |  |  | 256307.05 |  |  | 256307.05 |  | 244922.78 |  | 42247.48 |  |  | 16,48
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий 3 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  | 36507.28 |  | 8306.22 |  |  | 19,89
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  | 36507.28 |  | 8306.22 |  |  | 19,89
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий 4 «Техническое состояние жилого фонда, безопасность и комфортные жилищные условия населения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 2449.2 |  |  | 2449.2 |  |  | 2449.2 |  | 2449.2 |  | 2449.2 |  |  | 100
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 2449.2 |  |  | 2449.2 |  |  | 2449.2 |  | 2449.2 |  | 2449.2 |  |  | 100
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий 5 «Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая сформировать безопасную и благоустроенную среду жизнедеятельности населения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 83454.72 |  |  | 83478.68 |  |  | 83478.68 |  | 42392.5 |  | 12941.08 |  |  | 15,50
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 26525.62 |  |  | 26525.62 |  |  | 26525.62 |  | 1458.85 |  | 518.32 |  |  | 1,95
Местный бюджет |  |  |  |  | 56929.1 |  |  | 56953.06 |  |  | 56953.06 |  | 40933.65 |  | 12422.76 |  |  | 21,81
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий 6 «Организация деятельности в области обращения с отходами производства потребления» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует
5. Дополнительная информация *
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
* Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует

## КМП 1
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 1 «Предоставление государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 Обеспечены социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1. |  | Количество выданных свидетельств |  | МП |  | возрастание |  | Единиц |  |  |  | 8 |  |  | Постановление |  |  | 8
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий 1 Обеспечены социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Предоставлены социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Тысяча семей |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.008 | - |  | - |  |  |  | Руководитель отдела по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Парфенова В.Н.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Формирование списка молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты (субсидии) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 |  |  |  | Руководитель отдела по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Парфенова В.Н. |  | Список молодых семей | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Заключено Соглашение между администрацией муниципального округа «Усинск» Республики Коми и Комитетом молодежной политики Республики Коми |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-02-11 |  |  |  | Руководитель Управления правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Белоус М.Е. |  | Соглашение | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 Выданы свидетельства молодым семьям |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-03-01 |  | 2026-02-26 |  |  |  | Руководитель отдела по жилищным вопросам администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Парфенова В.Н. |  | Постановление
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 Обеспечены социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 7344.66 |  |  | 13146.61 |  |  | 13146.61 |  | 11659.87 |  | 11659.87 |  |  | 88,69
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 2061.95 |  |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  |  | 100
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 3740 |  |  | 3740 |  | 3740 |  | 3740 |  |  | 100
Местный бюджет |  |  |  |  | 7344.66 |  |  | 7344.66 |  |  | 7344.66 |  | 5857.92 |  | 5857.92 |  |  | 79,75
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 1 Предоставлены социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 7344.66 |  |  | 13146.61 |  |  | 13146.61 |  | 11659.87 |  | 11659.87 |  |  | 88,69
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 2061.95 |  |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  | 2061.95 |  |  | 100
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 3740 |  |  | 3740 |  | 3740 |  | 3740 |  |  | 100
Местный бюджет |  |  |  |  | 7344.66 |  |  | 7344.66 |  |  | 7344.66 |  | 5857.92 |  | 5857.92 |  |  | 79,75
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 2
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 2 «Благоустройство территорий мунциипального округа»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 Обеспечены мероприятия по благоустройству муниципального округа
1.1. |  | Количество территорий подлежащих модержанию |  | МП |  | возрастание |  | Единиц |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 2 Обеспечены мероприятия по благоустройству муниципального округа
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Улучшено состояние территорий общего пользования (в части благоустройства и содержания) |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2025-11-10 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Муниципальный контракт/договор | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-01-21 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение
1.2. | Мероприятие (результат) 2 Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  | 78.76 |  |  |  | 78.76 |  |  |  | 78.76 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф.
1.2.1. | Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2024-12-16 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Муниципальный контракт/договор | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.2.2. | Контрольная точка 2.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-02-02 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 2 Благоустройство территорий мунципального округа (всего), в том числе: |  |  |  |  | 256307.06 |  |  | 256307.06 |  |  | 256307.06 |  | 244922.78 |  | 42247.48 |  |  | 16,48
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 256307.06 |  |  | 256307.06 |  |  | 256307.06 |  | 244922.78 |  | 42247.48 |  |  | 16,48
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 1 Улучшено состояние территорий общего пользования (в части благоустройства и содержания), всего, в том числе: |  |  |  |  | 103457.36 |  |  | 103457.36 |  |  | 103457.36 |  | 96630.28 |  | 10160.13 |  |  | 9,82
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 103457.36 |  |  | 103457.36 |  |  | 103457.36 |  | 96630.28 |  | 10160.13 |  |  | 9,82
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 2 Содержание улично-дорожной сети, всего, в том числе: |  |  |  |  | 152849.7 |  |  | 152849.7 |  |  | 152849.7 |  | 148292.5 |  | 32087.35 |  |  | 20,99
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 152849.7 |  |  | 152849.7 |  |  | 152849.7 |  | 148292.5 |  | 32087.35 |  |  | 20,99
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 3
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 3 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1 комплекса процессных мероприятий 3 Обеспечены мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и качества предоставляемых услуг
1.1. |  | Доля организаций коммунального комплекса, которые оказывают услуги по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации твёрдых бытовых отходов и используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии |  | МП |  | без динамики |  | Процент |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий 3 Обеспечены мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и качества предоставляемых услуг
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Поддержание работоспособности электрических сетей уличного освещения |  | км |  |  | 67.22 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 67.22 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  |  | За отчетный период произведены замены 22 светильников, 200 м проводов
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2025-11-29 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Муниципальный контракт/договор | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-01-27 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение
1.2. | Мероприятие (результат) 2 Приобретение электроэнергии для уличного освещения |  | Квт.ч |  |  | 1200000 |  |  |  | 350450 |  |  |  | 1699103 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  |  | Потребление эл.энергии за 1 квартал 2026 года по предъявленным счетам-фактурам поставщика
1.2.1. | Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 01.01.206 |  | 2026-01-20 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Муниципальный контракт/договор | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.1.2. | Контрольная точка 2.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-01-23 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение
1.3.1. | Мероприятие (результат) 3 Поддержание функциональности ливневой канализации |  | м.п. |  |  | 20717.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20717.3 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  |  | На отчетный период работы не производились, плановое исполнение в весенне-летний период
1.3.1. | Контрольная точка 3.1 Заключены муниципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-04-01 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Муниципальный контракт/договор
1.3.2. | Контрольная точка 2.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-11-01 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение | Срок оплаты не наступил, начало работ весенне-летний период
1.5. | Мероприятие (результат) 5 Возмещение фактически недополученных доходов организациям по управлению многоквартирными домами |  | Процент |  |  | 0 |  |  |  | 24.59 |  |  |  | 100 |  |  | - |  | - |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  |  | Исходя из расчета выделенных лимитов на отчетный период, возмещение составило 24,59% (олпата производится по предъявленным счетам-фактурам) в связи с этим возможна корректировка лимитов по ходатайству на дополнительное финансирование
1.5.1. | Контрольная точка 5.1 Заключено Соглашение между Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми и управляющими организациями |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-01-16 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно, в связи с переходом процедуры предоставления субсидий через систему "Электронный бюджет"фактическая дата определена после согласования с подписантами
1.5.2. | Контрольная точка 5.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-01-16 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 3 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  | 36507.28 |  | 8306.22 |  |  | 17,40
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  |  | 41745.13 |  | 36507.28 |  | 8306.22 |  |  | 17,40
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 1 Поддержание работоспособности электрических сетей уличного освещения (всего), в том числе: |  |  |  |  | 13050.1 |  |  | 13050.1 |  |  | 13050.1 |  | 12529.12 |  | 2153.72 |  |  | 16,50
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 13050.1 |  |  | 13050.1 |  |  | 13050.1 |  | 12529.12 |  | 2153.72 |  |  | 16,50
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 2 Приобретение электроэнергии для уличного освещения (всего), в том числе: |  |  |  |  | 13808.43 |  |  | 13808.43 |  |  | 13808.43 |  | 13807.85 |  | 4613.79 |  |  | 33,41
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 13808.43 |  |  | 13808.43 |  |  | 13808.43 |  | 13807.85 |  | 4613.79 |  |  | 33,41
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 3 Поддержание функциональности ливневой канализации (всего), в том числе: |  |  |  |  | 8631.6 |  |  | 8631.6 |  |  | 8631.6 |  | 8631.6 |  | 0 |  |  | 0,0
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 8631.6 |  |  | 8631.6 |  |  | 8631.6 |  | 8631.6 |  | 0 |  |  | 0,0
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 5 «Возмещение фактически недополученных доходов организациям по управлению многоквартирными домами» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 6255 |  |  | 6255 |  |  | 6255 |  | 1538.71 |  | 1538.71 |  |  | 24,60
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 6255 |  |  | 6255 |  |  | 6255 |  | 1538.71 |  | 1538.71 |  |  | 24,60
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 4
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 4 «Техническое состояние жилого фонда, безопасность и комфортные жилищные условия населения»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 4 Обеспечены мероприятия по надлежащему состоянию муниципального жилого фонда
1.1. |  | Количество МКД на территории муниципального округа |  | МП |  | убывание |  | Единиц |  |  |  | 355 | [5 empty] | 355
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 4 Обеспечены мероприятия по надлежащему состоянию муниципального жилого фонда
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Исполнена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (в части мунципальной доли) |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Насибова Я.В.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключено Соглашение между администрацией муниципального округа «Усинск» Республики Коми и НОК «Фонд капитального ремонта» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 13.08.2015 (действует бессрочно) |  |  |  | Руководитель Управления правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Белоус М.Е. |  | Соглашение | Согласно пункта 3.4.12 настоящего Соглашения муниципальное образование обязуется своевременно оплачивать взносы на кап.ремонт в отношении помещений, расположенных в МКД и находящиеся в муниципальной собственности
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Оплата взносов |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-02-03 |  |  |  | Руководитель Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Насибова Я.В. |  | платежное поручение
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 4. «Техническое состояние жилого фонда, безопасность и комфортные жилищные условия населения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  | 2499.2 |  | 0 |  |  | 100
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  | 2499.2 |  | 0 |  |  | 100
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Мероприятие (результат) 1 Исполнена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (в части муниципальной доли) (всего), в том числе: |  |  |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  | 2499.2 |  | 0 |  |  | 100
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  |  | 2499.2 |  | 2499.2 |  | 0 |  |  | 100
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 5
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 5 «Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая сформировать безопасную и благоустроенную среду жизнедеятельности населения»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1 комплекса процессных мероприятий 5 Созданы условия для повышения качества выполнения функций в сфере ЖКХ на территории города
1.1. |  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы |  | МП |  | убывание |  | Процент |  |  |  | 19.47 | [5 empty] | 100
Задача 2 комплекса процессных мероприятий 5 Созданы условия для обеспечения потребностей населения в твердом топливе в домах с печным отоплением
2.1. |  | Доля освоенных бюджетных средств на обеспечение граждан твёрдым топливом к общему объёму бюджетных средств, которые предоставляются на эти цели |  | МП |  | убывание |  | Процент |  |  |  | 0 | [5 empty] | 98 | [5 empty] | На отчетный период освоение средств отсутствует, в процессе заключение Соглашения с поставщиками твердого топлива
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 5 Созданы условия для повышения качества выполнения функций в сфере ЖКХ на территории города
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Финансовое обеспечение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 21.8 |  |  |  | 100 | [6 empty] | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты/договора (расходы на обеспечение функционирования учреждения) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2025-12-22 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Бюджетная смета | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Выплата заработной платы, льготного проезда, уплата налогов, оплата выполненных работ /услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-01-10 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Галлямов В.Ф. |  | Платежное поручение | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.2. | Мероприятие (результат) 2 Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Горхоз» г.Усинска |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 21.8 |  |  |  | 100 | - |  | - |  |  |  | Руководитель муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска-Буша Е.М.
1.2.1 | Контрольная точка 2.1 Заключены муниципальные контракты/договора (расходы на обеспечение функционирования учреждения) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-01-13 |  |  |  | Руководитель муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска-Буша Е.М. |  | Бюджетная смета | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.2.2. | Контрольная точка 2.2 Выплата заработной платы, льготного проезда, уплата налогов, оплата выполненных работ /услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-01-13 |  |  |  | Руководитель муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска-Буша Е.М. |  | Платежное поручение | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно
1.3. | Мероприятие (результат) 3 Обеспечены условия для осуществления государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Процент |  |  | 0 |  |  |  | 16.66 |  |  |  | Не менее 50 | - |  | - |  |  |  | Руководитель муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска-Буша Е.М.
1.3.1. | Контрольная точка 3.1 Заключено Соглашение между администрацией муниципального округа «Усинск» Республики Коми и Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | 2026-02-13 |  |  |  | Руководитель Управления правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Белоус М.Е. |  | Соглашение | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно, необходимо внести изменения в наименование подписанта (ранее был Ми нсельхоз РК, Соглашение подписано Службой ветеринарии РК)
1.3.2. | Контрольная точка 3.2 Заключены муниципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | - |  |  |  | Руководитель муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска-Буша Е.М. |  | Муниципальный контракт/договор | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно, контрольная точка в последующем будет исключена, т.к. с 2026 года договора ГПХ не заключаются
1.3.3. | Контрольная точка 3.3 Оплата выполненных работ /услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | 2026-03-10 |  |  |  | Руководитель муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска-Буша Е.М. |  | Платежное поручение | Наименование контрольной точки в последующем необходимо изменить- на "Выплата заработной платы, уплата налогов"
Задача 2 комплекса процессных мероприятий 5 Созданы условия для обеспечения потребностей населения в твердом топливе в домах с печным отоплением
1.4. | Мероприятие (результат) 4 Обеспечены условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления Республики Коми, осуществляющих переданные государственные полномочия Республики Коми по заключению договоров с поставщиками топлива твердого |  | м3 |  |  | 4000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000 | [6 empty] | Руководитель Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Кравчун Л.В. |  |  | На отчетный период значение нулевое, в процессе подписание Соглашения с поставщиками
1.4.1. | Контрольная точка 4.1 Заключено Соглашение между администрацией муниципального округа «Усинск» Республики Коми и поставщиками твердого топлива |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-01-01 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Белоус М.Е. |  | Соглашение | Плановая дата наступления контрольной точки указана ошибочно, в связи с перепходом процедуры предоставления субсидий через систему "Электронный бюджет"фактическая дата на отчетный период не определена
1.4.2. | Контрольная точка 4.2 Оплата выполненных работ /услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Насибова Я.В. |  | Платежное поручение | Срок оплаты не наступил
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 5. «Организация деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволяющая сформировать безопасную и благоустроенную среду жизнедеятельности населения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 83454.72 |  |  | 83473.68 |  |  | 83478.68 |  | 42392.5 |  | 12941.06 |  |  | 15,50
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 26525.62 |  |  | 26525.62 |  |  | 26525.62 |  | 1458.85 |  | 518.31 |  |  | 1,95
Местный бюджет |  |  |  |  | 56929.1 |  |  | 56948.06 |  |  | 56953.06 |  | 40933.65 |  | 12422.75 |  |  | 21,81
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 1 Финансовое обеспечение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми (всего), в том числе: |  |  |  |  | 43169.1 |  |  | 43214.1 |  |  | 43214.1 |  | 29683.32 |  | 9421.02 |  |  | 21,80
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Местный бюджет |  |  |  |  | 43169.1 |  |  | 43214.1 |  |  | 43214.1 |  | 29683.32 |  | 9421.02 |  |  | 21,80
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 2 Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Горхоз» г. Усинска (всего), в том числе: |  |  |  |  | 13760 |  |  | 13733.96 |  |  | 13738.96 |  | 11250.33 |  | 3001.73 |  |  | 21,85
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Местный бюджет |  |  |  |  | 13760 |  |  | 13733.96 |  |  | 13738.96 |  | 11250.33 |  | 3001.73 |  |  | 21,85
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 3 Обеспечены условия для осуществления государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (всего), в том числе: |  |  |  |  | 1762.41 |  |  | 1762.41 |  |  | 1762.41 |  | 1458.85 |  | 518.31 |  |  | 29,40
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 1762.41 |  |  | 1762.41 |  |  | 1762.41 |  | 1458.85 |  | 518.31 |  |  | 29,40
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 4 Обеспечены условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления Республики Коми, осуществляющих переданные государственные полномочия Республики Коми по заключению договоров с поставщиками топлива твердого (всего), в том числе: |  |  |  |  | 24763.21 |  |  | 24763.21 |  |  | 24763.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 24763.21 |  |  | 24763.21 |  |  | 24763.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 6
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 6 «Организация деятельности в области обращения с отходами производства и потребления»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 6 Обеспечена деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления, посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду
1.1. |  | Количество проведенных экологических акций |  | МП |  | возрастание |  | Единица |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | На отчетный период фактическое значение нулевое, акции проводятся в весенне-летний период
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий 6 Обеспечена деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления, посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среды |  | м3 |  |  | 3500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3500 | [6 empty] | Начальник сектора территориального развития, экологии и природопользования администрации мунципального округа "Усинск" Республики Коми Шаркова Н.Ю. |  |  | На отчетный период фактическое значение нулевое, акции проводятся в весенне-летний период
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены мунципальные контракты/договора |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-04-01 |  | 2026-03-12 |  |  |  | Руководитель Управления правовой и кадровой работы администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Белоус М.Е. |  | Муниципальный конракт/договор
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Оплата выполненных работ/услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-25 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления финансово-экономической работы и бухгалтерского учета администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми-Насибова Я.В. |  | Платежное поручение | Срок оплаты не наступил
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 6 Организация деятельности в области обращения с отходами производства и потребления (всего), в том числе: |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Местный бюджет |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 1 Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, всего, в том числе: |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Местный бюджет |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует