## КП 2023
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации муниципального округа "Усинск"
_____________________________/В.Г.Руденко
«________»______________________2024 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»за 2023 год.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Проекнтые мероприятия
Процессные мероприятия
1.3. | Мероприятие 1.3 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных нежилых помещениях | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-03-04 | 31.04.2021 | 6.9
| Контрольное событие: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных нежилых помещениях | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 31.04.2021 | X | V | V
1 | Основное мероприятие 1. Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2023-01-28 | 2023-12-31 | 40.4 | V | V | V | V | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета использования энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%): природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 0,0 44,4 98 100 100
[11 empty] | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 2,3 0,03 98 79,32 100
[11 empty] | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 0 78 100 100 100
| Мероприятие 1.2.Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2023-01-28 | 2023-12-31 | 40.4 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие №1: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах ;возмещены затраты по установке индивидуальных приборов учета (электроэнергии);возмещены затраты на установленные индивидуальные приборы учета ХВС и ГВС | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | Х | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
Задача 2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Проекнтые мероприятия
Процессные мероприятия
2. | Основное мероприятие 2 Энергоаудит систем тепло- и водоснабжения на территории МО ГО «Усинск» | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2023-01-28 | 2023-12-31 | 259 | V | V | V | V | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства(т.ут./ед.продукции) | 0
[11 empty] | удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г.ут./кВт.ч), | 0
[11 empty] | удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию коллекторов тепловых электростанций (кг.ут/Гкал) | 0
[11 empty] | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут/Гкал), | 164.73
[11 empty] | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | 24.6
2.1. | Мероприятие 2.1 Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО "Усинск" (с электронной моделью) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2023-01-28 | 2023-06-30 | 132 | V | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 2: Осуществлены мероприятия по разработке схемы теплоснабжения МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2023-06-30 | X | V | V |  |  | Х | Х
2.2. | Мероприятие 2.2 Актуализация схемы водоснабжения МО ГО "Усинск" (с электронной моделью) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Снижение расходов энергетических ресурсов | 2023-01-28 | 2023-12-31 | 127 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3: Осуществлены мероприятия по разработке схемы водоснабжения МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
3 | Основное мероприятие 3 Модернизация сетей уличного освещения за счет средств местного бюджета | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |  |  | #REF!
3.1. | Мероприятие 3.1 Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 00.00.0000 | 00.00.0000 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлена замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 00.00.0000 | X
3.2. | Мероприятие 3.2 Замена светильников на светодиодные по улицам города | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-10-27 | 2021-12-30 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлена замена светильников по улицам города | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-30 | X |  |  |  | V
3.3 | Мероприятие 3.3 Модернизация сетей уличного освещения сельских поселений | А.В.Беляев А.В. - руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 16.8
| Контрольное событие: Модернизация сетей уличного освещения сельских поселений (приобретение ламп) | А.В.Беляев А.В. - руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа | Х | 2021-06-28 | X |  | V
5. | Основное мероприятие 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" |  |  | #REF!
5.1 | Мероприятие 5.1 Поверка приборов учета тепла в образовательных учреждениях | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | 00.00.0000 | 00.00.0000 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по поверке приборов учета тепловой энергии | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 00.00.0000 | X
5.2. | Мероприятие 5.2 Установка приборов учета тепла в образовательных учреждениях | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-05-04 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | X |  | V | V | V
5.3. | Мероприятие 5.3. Установка (замена) энергосберегающих ламп (светильников) | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | 2021-11-17 | 2021-12-31 | #REF!
| Контрольное событие: Осуществлены мероприятия по установке (замене) энергосберегающих ламп (светильников) (81 ед.) | Орлов Ю.А.-руководитель | Управление образования администрации МО ГО "Усинск" | Х | 2021-12-31 | X |  |  |  | V
Задача 3. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
Проекнтые мероприятия
Процессные мероприятия
5. | Основное мероприятие 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях. | Руководитель Управление образования администрации МО "Усинск" Орлов Ю.А. | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2023-01-28 | 2023-12-31 | 1373.4 | V | V | V | V | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2), объем потребления дизельного и иного топлива, мазута (т.), природного газа (м3), тепловой энергии (Ккал), электрической энергии (кВт.ч.), угля (т), воды (м3) | 0,32 6 575,0 0 55 146,62 7 150 331 0 237 779,14
5.2. | Мероприятие 5.2. Установка приборов учета тепла в образовательных учреждениях. | Руководитель Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Орлов Ю.А. | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2023-01-28 | 2023-12-31 | 1373.4 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 4 Осуществлены мероприятия по актуализации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях" МО ГО "Усинск" | Руководитель Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Орлов Ю.А. | Х | 2023-01-28 | 2023-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
| Всего по программе: | X | X | X | X | 1672.8 | V | V | V | V
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УРП иИП администрации округа «Усинск» _______________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации округа «Усинск»_________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации округа «Усинск»_______________________________________________________/В.А.Голенастов
Руководитель Управления образования администрации МО ГО «Усинск»___________________________________________________/Ю.А.Орлов
Руководителя Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск»_______________________________/О.В. Иванова
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев
Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»___________________________________________________/Ю.А.Орлов