## КП на 2025 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации муниципального округа
«Усинск» Республики Коми_____________________________/В.Г.Руденко
«________»______________________2025 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2025 год.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Проектные мероприятия
1.3. | Мероприятие 1.3 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных нежилых помещениях | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-03-04 | 31.04.2021 | 6.9
| Контрольное событие: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных нежилых помещениях | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 31.04.2021 | X | V | V
Процессные мероприятия
1 | Основное мероприятие 1. Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета использования энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%): природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 0,0 44,4 98 100 100
[11 empty] | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 2,3 0,03 98 79,32 100
[11 empty] | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями природный газ тепловая энергия электрическая энергия вода горячая вода холодная | 0 78 100 100 100
| Мероприятие 1.1 Оснащение общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | V |  |  |  | X | X
| Контрольное событие 1: Установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов (узел учета тепловой энергии) в МКД | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | X | Х | 2024-03-31 | X | V |  |  |  | X | X
| Мероприятие 1.2 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 |  | V | V | V | X | X
| Контрольное событие 2: Установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых квартирах ;возмещены затраты по установке индивидуальных приборов учета (электроэнергии);возмещены затраты на установленные индивидуальные приборы учета ХВС и ГВС | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | X |  |  | X |  | V | V | V | X | X
Задача 2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 2. Энергоаудит систем тепло- и водоснабжения на территории муниципального округа «Усинск» | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 296.7 | V | V | V | V | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства(т.ут./ед.продукции) | 0
[11 empty] | удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г.ут./кВт.ч), | 0
[11 empty] | удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию коллекторов тепловых электростанций (кг.ут/Гкал) | 0
[11 empty] | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут/Гкал), | 164.73
[11 empty] | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | 24.6
| Мероприятие 2.1 Актуализация схемы теплоснабжения муниципального округа "Усинск" Республики Коми (с электронной моделью) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Рациональное использование энергетических ресурсов | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 169.7 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1: Осуществлены мероприятия по разработке схемы теплоснабжения муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2025-12-31 | X | V | V | V | V | Х | Х
. | Мероприятие 2.2 Актуализация схемы водоснабжения муниципального округа "Усинск" Республики Коми (с электронной моделью) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Снижение расходов энергетических ресурсов | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 127 |  | V | V | V | Х | Х
2025-12-31
2025-12-31
2025-12-31
| Контрольное событие № 2: Осуществлены мероприятия по разработке схемы водоснабжения муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2025-12-31 | X |  | V | V | V | Х | Х
2. | Основное мероприятие 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Снижение тарифов на коммунальные ресурсы, качественное и надежное снабжение коммунальными ресурсами | 2025-03-01 | 2025-05-31 | финансирование не предусмотрено |  | V |  |  | - удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории (муниципального образования), (т.у.т./тыс.Гкал); | 164.73
| Контрольное событие №3:Реализованы мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2025-05-31 | Х |  | V |  |  | Х | Х
3. | Основное мероприятие 10. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Информирование организаций коммунального комплекса о необходимости энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Проведение информационно-разъяснительной работы с ресурсоснабжающими организациями | 2025-01-01 | 2025-03-31 | финансирование не предусмотрено | V |  |  |  | - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории (муниципального образования), (%) | 24.6
| Контрольное событие № 4:Реализованы мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2025-03-31 | Х | V |  |  |  | Х | Х
4. | Основное мероприятие 11. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве безхозяйные объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности на такие безхозяйные объекты недвижимого имущества | КУМИ администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Сулейманова Н.А. | Осуществление постановки на учет безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | 2025-06-01 | 2025-09-30 | финансирование не предусмотрено |  | V | V |  | - доля потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче в общем объеме производства тепловой энергии; | 24.6
| Контрольное событие № 5:Реализованы мероприятия по постановки таких объектов на учет в качестве безхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности | КУМИ администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Сулейманова Н.А. | Х | Х | 2025-09-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
5. | Основное мероприятие 12. Организация управления безхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определения источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации кие безхозяйные объекты недвижимого имущества | КУМИ администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Сулейманова Н.А. | Осуществление организации управления безхозяйных объектов недвижимого имущества | 2025-06-01 | 2025-09-30 | финансирование не предусмотрено |  | V | V |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | 0
| Контрольное событие № 1:Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | КУМИ администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Сулейманова Н.А. | Х | Х | 31.09.2024 | Х |  | V | V |  | Х | Х
3.1. | Мероприятие 3.1 Замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) на территории МО ГО "Усинск" | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 00.00.0000 | 00.00.0000 | #REF! |  |  | V
| Контрольное событие: Осуществлена замена проводов АС (устаревший неизолированный провод) уличного освещения на СИП (самонесущий, изолированный, нового поколения) | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 00.00.0000 | X |  |  | V
3.2. | Мероприятие 3.2 Замена светильников на светодиодные по улицам города | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | 2021-10-27 | 2021-12-30 | #REF! |  |  | V
| Контрольное событие: Осуществлена замена светильников по улицам города | Голенастов В.А.-руководитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" | Х | 2021-12-30 | X |  |  | V | V
3.3 | Мероприятие 3.3 Модернизация сетей уличного освещения сельских поселений | А.В.Беляев А.В. - руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 16.8 |  |  | V
| Контрольное событие: Модернизация сетей уличного освещения сельских поселений (приобретение ламп) | А.В.Беляев А.В. - руководитель | Администрация с.Усть-Лыжа | Х | 2021-06-28 | X |  | V | V
| Контрольное событие № 6:Реализованы мероприятия по выявлениютаких объектов, в том числе определения источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | КУМИ администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Сулейманова Н.А. | Х | Х | 2025-09-30 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Задача 3. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
6. | Основное мероприятие 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях. | Руководитель Управление образования администрации муниципального округа"Усинск" Республики Коми Орлов Ю.А. | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 321.1 | V | V | V | V | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2), объем потребления дизельного и иного топлива, мазута (т.), природного газа (м3), тепловой энергии (Ккал), электрической энергии (кВт.ч.), угля (т), воды (м3) | 0,32 - 6572,5 0 57 896,46 7 285 193 0 337 029,3
| Мероприятие 5.1. Поверка приборов учета тепла в образовательных учреждениях | Руководитель Управление образования администрации муниципального округа"Усинск" Республики Коми Орлов Ю.А. | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | X | X | V | V | X | X
| Мероприятие 5.2. Установка приборов учета тепла в образовательных учреждениях. | Руководитель Управление образования администрации муниципального округа"Усинск" Республики Коми Орлов Ю.А. | Увеличение эффективности реализуемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 321.1 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 7:Осуществлены мероприятия по актуализации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях муниципального округа "Усинск" Республики Коми | Руководитель Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Орлов Ю.А. | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | X | V | V | V | V | X | X
7. | Основное мероприятие 7. Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Дистанционный сбор, анализ и передача данных в адрес ресурсоснабжающих организаций | 2025-01-01 | 2025-12-31 | финансирование не предусмотрено | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 8:Осуществлены мероприятия по анализу и передаче данных в адрес ресурсоснабжающих организаций | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Х | V | V | V | V | X | X
Задача 4. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
8. | Основное мероприятие 13. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, замена ламп на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | 2025-01-01 | 2025-03-31 | финансирование не предусмотрено | V |  |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (%) | 2,45
[11 empty] | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,312
[11 empty] | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 57.1
[11 empty] | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 39.84
[11 empty] | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0
| Контрольное событие № 9:Реализованы мероприятия по информированию населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, замена ламп на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | Х | 2025-03-31 | Х | V |  |  |  | Х | Х
9. | Основное мероприятие 15. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, замена ламп на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | 2025-01-01 | 2025-03-31 | финансирование не предусмотрено | V |  |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (%) | 2,45
[11 empty] | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,312
[11 empty] | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 57.1
[11 empty] | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | 39.84
[11 empty] | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0
| Контрольное событие № 10:Реализованы мероприятия по информированию населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми Голенастов В.А. | Х | Х | 2025-03-31 | Х | V |  |  |  | Х | Х
| Всего по программе: | X | X | X | X | 617.8 | V | X | X | X
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УРП иИП администрации округа «Усинск»_______________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации округа «Усинск» _________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации округа «Усинск» ________________________________________________/В.А.Голенастов
Руководитель Управления образования администрации МО ГО «Усинск»___________________________________________________/Ю.А.Орлов
Руководителя Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск»_______________________________/О.В. Иванова
Руководитель Управления образования администрации округа «Усинск»______ __________ _/Ю.А.Орлов
Исп.Ломакина В.Н.
тел.26-9-34