## I квартал
УТВЕРЖДЕН
Руденко В.Г.
Фамилия И.О.
Заместитель главы
администрации муниципального
округа «Усинск» Республики Коми
Должность
Подпись
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13
Цель муниципальной программы «Повышение эффективного использования энергетических ресурсов на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
1.1 |  | Количество установленных приборов учета: |  | ГП | [10 empty] | Акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета; Техническая документация на дом/помещения
|  | природный газ |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | тепловая энергия |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 75 | [7 empty] | 75
|  | электрическая энергия |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
|  | вода горячая |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 86 | [7 empty] | 86
|  | вода холодная |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
1.2 |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) |  | ГП | [10 empty] | Акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета; Техническая документация на дом/помещения; Акты сверки показаний, составляемые с представителями управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (РСО). Данные ГИС ЖКХ, где отражается информация об оснащенности МКД приборами учета
|  | природный газ |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 2.3 | [7 empty] | 2.3
|  | тепловая энергия |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.03
|  | электрическая энергия |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 96 | [7 empty] | 96
|  | вода горячая |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 79.32 | [7 empty] | 79.32
|  | вода холодная |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
1.3 |  | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями |  | ГП | [10 empty] | Акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета; Техническая документация на дом/помещения; Акты сверки показаний, составляемые с представителями управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (РСО). Данные ГИС ЖКХ, где отражается информация об оснащенности МКД приборами учета
|  | природный газ |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | тепловая энергия |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 78 | [7 empty] | 78
|  | электрическая энергия |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
|  | вода горячая |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
|  | вода холодная |  |  |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
1.4 |  | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства |  | ГП |  | без динамики |  | т.ут/ед. продукции |  |  |  | 0 |  |  | Энергетический паспорт потребителя ТЭР (составленный на основе ст. 15 ФЗ-261), подтверждающий эффективность использования энергии. |  |  |  |  | 0
1.5 |  | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями |  | ГП |  | без динамики |  | г.ут/кВт.ч |  |  |  | 0 |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 12.09.2016 N 952 — утверждает методические указания по распределению удельного расхода условного топлива |  |  |  |  | 0
1.6 |  | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций |  | ГП |  | без динамики |  | кг.ут/Гкал |  |  |  | 0 |  |  | Приказ Минпромэнерго РФ от 06.05.2008 N 223 (примеры утвержденных нормативов для ТЭЦ) |  |  |  |  | 0
1.7 |  | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию |  | ГП |  | возрастание |  | кг.ут/Гкал |  |  |  | 161.74 |  |  | Утвержденные нормативы удельных расходов топлива: Документ, утвержденный Министерством энергетики РФ (Приказ №323) или органами исполнительной власти, определяющий плановые (максимально допустимые) |  |  |  |  | 161.74
1.8 |  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |  | ГП |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 0 |  |  | Приказ Минэнерго России от 07.08.2014 N 506 (утверждает правила расчета) |  |  |  |  | 0
1.9 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | ГП |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 24 |  |  | Постановление Правительства РФ №808: определяет порядок расчета потерь единой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  | 24
1.10 |  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |  | ГП |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 100 |  |  | Проектная документация на модернизацию освещения |  |  |  |  | 100
1.11 |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения |  | ГП |  | без динамики |  | Гкал/ кв.м |  |  |  | 0.28 |  |  | Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр: Требования энергетической эффективности, определяющие базовые уровни расхода |  |  |  |  | 0.28
1.12 |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения |  | ГП |  | возрастание |  | кВт.ч/ кв.м |  |  |  | 33 |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398: Требования к отчетности и программам энергосбережения |  |  |  |  | 33
1.13 |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения |  | ГП |  | без динамики |  | Гкал/кв.м |  |  |  | 1.17 |  |  | Оценка фактического соответствия проводится при составлении Энергетического паспорта здания по результатам энергетического обследования (согласно ФЗ № 261) |  |  |  |  | 1.17
1.14 |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения |  | ГП |  | без динамики |  | кВт.ч/кв.м |  |  |  | 140.02 |  |  | Энергетический паспорт здания, составляемый по результатам энергетического обследования, который содержит фактические показатели и класс энергоэффективности |  |  |  |  | 140.02
1.15 |  | Объем потребления муниципальными учреждениями дизельного и иного топлива,мазута |  | ГП |  | возрастание |  | т |  |  |  | 6655 |  |  | Документы: Фактические объемы подтверждаются договорами поставки, актами приема-передачи, накладными, которые затем вносятся в декларацию |  |  |  |  | 6655
|  | природный газ |  |  |  | без динамики |  | м3 |  |  |  | 37646.12 | [7 empty] | 37646.12
|  | тепловая энергия |  |  |  | возрастание |  | Гкал |  |  |  | 5280000 | [7 empty] | 5280000
|  | электрическая энергия |  |  |  | без динамики |  | т |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | вода |  |  |  | без динамики |  | м3 |  |  |  | 90000 | [7 empty] | 90000
1.16 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 2 |  |  | Акты сдачи-приемки оказанных услуг |  |  |  |  | 2
1.17 |  | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (%) |  | ГП |  | без динамики |  | процент |  |  |  | 2.45 |  |  | Акт проверки Государственной жилищной инспекции |  |  |  |  | 2.45
1.18 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади |  | ГП |  | без динамики |  | Гкал/кв.м |  |  |  | 0.3 |  |  | Правила расчета: Установлены приказом Минстроя РФ № 399/пр от 06.06.2016 |  |  |  |  | 0.3
1.19 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | ГП |  | возрастание |  | Куб.м/чел. |  |  |  | 56 |  |  | Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам...» |  |  |  |  | 56
1.20 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | ГП |  | убывание |  | Куб.м/чел. |  |  |  | 32 |  |  | Постановление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг...» |  |  |  |  | 32
1.21 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | ГП |  | без динамики |  | кВт.ч/кв.м |  |  |  | 0 |  |  | Акт снятия показаний общедомового прибора учета (ОДПУ): фиксирует фактический объем потребления за период |  |  |  |  | 0
1.22 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  | Данные паспорта муниципального образования, отчеты о выполнении программ энергосбережения, договоры с перевозчиками, содержащие требования к ТС |  |  |  |  | 0
1.23 |  | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  | Официальное письмо Госавтоинспекции ОМВД России по Усинскому району |  |  |  |  | 0
1.24 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  | Официальное письмо Госавтоинспекции ОМВД России по Усинскому району |  |  |  |  | 0
1.25 |  | Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  | Официальное письмо Госавтоинспекции ОМВД России по Усинскому району |  |  |  |  | 0
1.26 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  | Официальное письмо Госавтоинспекции ОМВД России по Усинскому району |  |  |  |  | 0
1.27 |  | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах центрального теплоснабжения |  | ГП |  | без динамики |  | Ед. |  |  |  | 0 |  |  | Схема теплоснабжения, разрабатываемая в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ, утвержденная постановлением |  |  |  |  | 0
1.28 |  | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт |  | ГП |  | МВт | [5 empty] | 0 |  |  | Свидетельство о квалификации генерирующего объекта, выдаваемое в соответствии с «Правилами квалификации...» |  |  |  |  | 0
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году *
№ п/п | Показатели муниципальной программы |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 979.87 |  |  | 979.87 |  |  | 979.87 |  | 979.87 |  | 482 |  |  | 49.1902
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Местный бюджет |  |  |  |  | 979.87 |  |  | 979.87 |  |  | 979.87 |  | 979.87 |  | 482 |  |  | 49.1902
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Комплекс процессных мероприятий 1 «Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере и в транспортном комплексе» (всего), в том числе |  |  |  |  | 658.77 |  |  | 658.77 |  |  | 658.77 |  | 658.77 |  | 333 |  |  | 50.5487
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 658.77 |  |  | 658.77 |  |  | 658.77 |  | 658.77 |  | 333 |  |  | 50.5487
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Комплекс процессных мероприятий 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  | 321.1 |  | 149 |  |  | 46.403
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
Местный бюджет |  |  |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  | 321.1 |  | 149 |  |  | 46.403
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует
5. Дополнительная информация *
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
* Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует

## КМП 1
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 1 «Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере и в транспортном комплексе»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены мероприятия по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов потребления энергии, воды и других ресурсов, затрачиваемых на функционирование коммунальных систем»
1.1. |  | Количество установленных приборов учета: |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц | [6 empty] | Постановление
|  | тепловая энергия | [9 empty] | 107 | [5 empty] | 107
|  | электрическая энергия | [9 empty] | 366 | [5 empty] | 366
|  | вода горячая | [9 empty] | 133 | [5 empty] | 133
|  | вода холодная | [9 empty] | 167 | [5 empty] | 167
1.2. |  | Количество разработанных и актуализированных схем |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
1.3. |  | Количество разработанных и утвержденных программ энергосбережения в муниципальном округе |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.4. |  | Количество бесхозных объектов |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены организационные и технические мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»
1.5. |  | Количество многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (%); |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 7 |  |  | Постановление |  |  | 7
Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены мероприятия рационального использования топливно-энергетических ресурсов для снижения затрат и уменьшения воздействия на окружающую среду путем внедрения инновационных технологий и оптимизации существующих процессов»
1.6. |  | Доля альтернативных видов топлива в общем объеме потребления моторного топлива |  | ГП |  | без динамикм |  | Процент |  |  |  | 0 |  |  | Постановление |  |  | 0
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1. Обеспечены мероприятия по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов потребления энергии, воды и других ресурсов, затрачиваемых на функционирование коммунальных систем
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Выполнены мероприятия по установке приборов учета, в части муниципальной доли |  | Единиц |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | _ |  | _ |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  |  | Исполнено частично
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены мунципальные контракты/договора |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-03-01 |  | 2026-02-20 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Муниципальный конракт/договор | Исполнено
1.1.2. | Мероприятие (результат) 2 Проведены мероприятия по разработке и актуализации схем тепло- и водоснабжения |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  |  | Исполнено
1.1.3. | Контрольная точка 2.1 «Заключены муниципальные контракты/договора» |  | Единиц |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-06-01 |  | 2026-01-17 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Муниципальный контракт или договор | Исполнено частично
1.1.4. | Контрольная точка 2.2 Получен акт приема-передачи |  | Единиц |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-06-01 |  | 2026-01-17 | [5 empty] | Акт проверки установленного оборудования | Исполнено частично
1.1.5. | Контрольная точка 2.3 Произведена оплата выполненных работ /услуг |  | Единиц |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-06-01 |  | 2026-01-17 | [5 empty] | Платежное поручение | Оплачены работы по выполненным работам на первый квартал
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере и в транспортном комплексе» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  | 337.67 |  | 149 |  |  | 44.1259
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  | 337.67 |  | 149 |  |  | 44.13%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по разработке и актуализации схем тепло- и водоснабжения», всего, в том числе: |  |  |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  | 337.67 |  | 149 |  |  | 44.13%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  |  | 337.67 |  | 337.67 |  | 149 |  |  | 44.13%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 2
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 1 «Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере и в транспортном комплексе»
за 1 квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены организационные и технические мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
1.1. |  | Количество установленных энергосберегающих светильников в муниципальных учреждениях |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2. |  | Количество установленных приборов учета тепла в муниципальных учреждениях |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.3. |  | Количество поверок приборов учета тепла в муниципальных учреждениях |  | ГП |  | без динамикм |  | Единиц |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены организационные и технические мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
1.1. | Мероприятие (результат) 1 Выполнены мероприятия по установке энергосберегающих светильников |  | Единиц |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | _ |  | _ |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключены мунципальные контракты/договора |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Муниципальный конракт/договор | На сегодняшний день финансирование не предусмотрено. В случае необходимости замены светильников средства будут изыскиваться
1.1.2. | Контрольная точка 2.2 Получен акт приема-передачи |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Акт выполненных работ | На сегодняшний день финансирование не предусмотрено. В случае необходимости замены светильников средства будут изыскиваться
1.1.3. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятия по поверке, установке приборов учета тепла в муниципальных учреждениях |  | Единиц |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович
1.1.4. | Контрольная точка 2.1 Получен акт приема-передачи |  | Единиц |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Муниципальный контракт или договор | Исполнено частично
1.1.5. | Контрольная точка 2.2 Произведена оплата выполненных работ /услуг |  | Единиц |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-05-01 |  | 2026-02-20 | [5 empty] | Акт проверки установленного оборудования | Оплачены работы по выполненным работам на первый квартал
1.1.6. | Контрольная точка 2.3 Произведена оплата выполненных работ /услуг |  | Единиц |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-09-30 |  | 2026-03-15 | [5 empty] | Платежное поручение | Оплачены работы по выполненным работам на отчетный период
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Энергоэффективность в жилищно-коммунальной сфере и в транспортном комплексе» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  | 321.1 |  | 184 |  |  | 57.303
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  | 321.1 |  | 184 |  |  | 57.3%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по разработке и актуализации схем тепло- и водоснабжения», всего, в том числе: |  |  |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  | 321.1 |  | 184 |  |  | 57.3%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  |  | 321.1 |  | 321.1 |  | 184 |  |  | 57.3%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует