## Отчет за II квартал
УТВЕРЖДЕН
Руденко В.Г.
Фамилия И.О.
Исполняющий оьязанности
главы муниципального
округа «Усинск» Республики Коми -
главы администрации
Должность
Подпись
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
(по ОКЕИ)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 14
Цель1 муниципальной (комплексной) программы Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования
1. |  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования. |  | МП |  | Возрастание |  | Процент |  |  |  | 84.3 |  |  | Акты инвентаризации благоустройства, фиксирующие общую площадь, требующую работ, и площадь уже благоустроенных объектов |  |  |  |  | 84.3
Цель2 муниципальной (комплексной) программы Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов
2. |  | Доля площади дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства включая земельные работы по результатам инвентаризации |  | МП |  | Убывание |  | Процент |  |  |  | 25.17 |  |  | Паспорт благоустройства дворовой/общественной территории, содержащий оценку состояния |  |  |  |  | 25.17
3. |  | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |  | МП |  | Возрастание |  | Процент |  |  |  | 15.33 |  |  | Сведения из ЕГРН: Кадастровые планы территорий |  |  |  |  | 15.33
4. |  | Доля вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального округа «Усинск», а также дворовых территорий |  | МП |  | Возрастание |  | Процент |  |  |  | 8.6 |  |  | Протокол заседания общественной комиссии по итогам проведения голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ на единой федеральной платформе под председательством заместителя главы администрации муниципального округа «Усинск» Респубдики Коми |  |  |  |  | 8.6
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году *
№ п/п | Показатели муниципальной программы |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
№
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое
исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального округа «Усинск» Республики Коми» всего в том числе: |  |  |  |  | 8846.47 |  |  | 8846.47 |  |  | 8846.47 |  | 8846.47 |  | 4213.24 |  |  | 47.63%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  | 3825.72 |  | 1883.46 |  |  | 49.23%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  | 3815.75 |  | 1878.55 |  |  | 49.23%
Местный бюджет |  |  |  |  | 1205 |  |  | 1205 |  |  | 1205 |  | 1205 |  | 451.23 |  |  | 37.45%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" (Республика Коми) всего в том числе: |  |  |  |  | 8558.01 |  |  | 8558.01 |  |  | 8558.01 |  | 8558.01 |  | 4213.24 |  |  | 49.2315
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  | 3825.72 |  | 1883.46 |  |  | 49.23%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  | 3815.75 |  | 1878.55 |  |  | 49.23%
Местный бюджет |  |  |  |  | 916.54 |  |  | 916.54 |  |  | 916.54 |  | 916.54 |  | 451.23 |  |  | 49.23%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Комплекс процессных мероприятий 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  | 288.46 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  | 288.46 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Комплекс процессных мероприятий 2 «Инвентаризация территорий и проведение земельных работ» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Комплекс процессных мероприятий 3 «Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий нуждающихся в благоустройстве территорий» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует
5. Дополнительная информация *
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
* Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
комплекса процессных мероприятий
|  |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | Процент исполнения, (6) / (3) x 100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Комплекс процессных мероприятий 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" (всего), в том числе: | 11251.5 | 11251.5 | 11251.5 | 11251.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5029.81 | 5029.81 | 5029.81 | 5029.81 | 0 | 0
|  |  |  | Республиканский бюджет | 5016.69 | 5016.69 | 5016.69 | 5016.69 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мероприятие 1 "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мероприятие (результат) 2 "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий": | 11251.5 | 11251.5 | 11251.5 | 11251.5 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5029.81 | 5029.81 | 5029.81 | 5029.81 | 0 | 0
|  |  |  | Республиканский бюджет | 5016.69 | 5016.69 | 5016.69 | 5016.69 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## хуйня (hidden)
ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 1
«Формирование комфортной городской среды муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
за I квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
п/п | [7 empty] | (по ОКЕИ)
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
1. |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни жителей путем создания комфортной и безопасной городской среды, обеспечения порядка и улучшения экологической обстановки»
1.1. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |  | МП |  | Возрастание |  | Условных единиц |  |  | — | 0 |  | — | Подтверждающий документ отсутствует |  |  | 0 |  | Информационная система отсутствует |  | — |  | Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
1.2. |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования |  | МП |  | Возрастание |  | Условных единиц |  |  | — | 1 |  | — | Подтверждающий документ отсутствует |  |  | 1 |  | Информационная система отсутствует |  | — |  | Навигационный период для выполнения пассажирских перевозок водным транспортом в 2026 году не начат.
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
п/п
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Задача 1. Повышение качества жизни жителей путем создания комфортной и безопасной городской среды, обеспечения порядка и улучшения экологической обстановки.
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий» |  | Процент | — |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | — | — |  | — |  | — |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-30 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Муниципальный контракт | Заключен муниицпальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 25.12.2025 № ЭА 22-2025-АМО
«Заключен муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
1.1.1. | Контрольная точка 1.2 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | В I квартале 2026 года произведена оплата по муниципальному контракту за январь и февраль 2026 года
| «Произведена оплата по муниципальному контракту на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | [13 empty] | 2026-03-31
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» |  | Процент | — |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | — | — |  | — |  | — |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Х
1.2.1. | Контрольная точка 2.1 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2025-12-31 | [5 empty] | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович |  | Муниципальный контракт | Заключены муниципальные контракты:
| «Заключены муниципальные контракты/договора» | [22 empty] | - № ЗК 23-2025-АМО от 29.12.2025,
- № ЗК 24-2025-АМО от 30.12.2025,
- № ЗК 25-2025-АМО от 31.12.2025.
1.2.2. | Контрольная точка 2.2 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | В I квартале 2026 года произведена оплата по муниципальному контракту за январь и февраль 2026 года
| «Произведена оплата по муниципальному контракту на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по «зимним» маршрутам» | [13 empty] | 2026-03-31
1.3. | Мероприятие (результат) 3 |  | Штук |  |  | 80 |  |  |  | 2 |  |  |  | 40 | Х |  | Х |  | Х |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Х | Выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты начато с 30 марта 2026 года. Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
«Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
1.3.1. | Контрольная точка 3.1 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-05-31 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Соглашение | Период не наступил
«Заключено соглашение на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
1.3.2. | Контрольная точка 3.2 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Период не наступил
«Предоставлена субсидия по соглашению на возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
1.4. | Мероприятие (результат) 4: |  | Процент |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90 | Х |  | Х |  | Х |  | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Х | Навигационный период для выполнения пассажирских перевозок водным транспортом в 2026 году не начат. Плановое значение будет достигнуто в конце отчетного года (на 31 декабря 2026 года).
«Организовано транспортное обслуживание населения водным транспортом»
1.4.1. | Контрольная точка 4.1 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-05-31 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Соглашение | Заключено Соглашение на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми
«Заключено соглашение на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
1.4.2. | Контрольная точка 4.2 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | 2026-12-30 | [5 empty] | Игумнова А.Л. - начальник ОТиС |  | Платежное поручение | Период не наступил
«Предоставлена субсидия по соглашению на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое
исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  | 83063.16 |  |  | 83063.16 |  |  | 83063.16 |  | 66961.03 |  | 7686.7 |  |  | 9.3%
«Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса», всего, в том числе:
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 67843.02 |  |  | 67843.02 |  |  | 67843.02 |  | 66961.03 |  | 7686.7 |  |  | 11.3%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Мероприятие (результат) 1 «Организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» |  |  |  |  | 43939.97 |  |  | 43939.97 |  |  | 43939.97 |  | 43939.97 |  | 6639.53 |  |  | 15.1%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 43939.97 |  |  | 43939.97 |  |  | 43939.97 |  | 43939.97 |  | 6639.53 |  |  | 15.1%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 2 |  |  |  |  | 1960.59 |  |  | 1960.59 |  |  | 1960.59 |  | 1879.66 |  | 1047.17 |  |  | 53.4%
«Организовано транспортное обслуживание населения по «зимним» маршрутам автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам»
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 1960.59 |  |  | 1960.59 |  |  | 1960.59 |  | 1879.66 |  | 1047.17 |  |  | 53.4%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 3 |  |  |  |  | 16021.2 |  |  | 16021.2 |  |  | 16021.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
«Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Усинск» Республики Коми»
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  |  | 15220.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 801.06 |  |  | 801.06 |  |  | 801.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 4: |  |  |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  | 21141.4 |  | 0 |  |  | 0%
«Организовано транспортное обслуживание населения водным транспортом»
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  |  | 21141.4 |  | 21141.4 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## МП
ОТЧЕТ о ходе реализации муниципального проекта "Формирование комфортной городской среды" (Республика Коми)
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1. Реализация инициативныхпроектов по благоустройствуобщественных территорий
1.1 |  | Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения |  | МП |  | возрастание |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 520 |  |  | 1
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
Задача 1. Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий.
1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович.
1.1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключены муниципальные контракты/договора» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-03-01 |  | 2026-02-27 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Муниципальный контракт в виде электронного документа, подписанный электронными цифровыми подписями сторон | Исполнено частично
1.1.3. | Контрольная точка 1.2 Подписаны акты приема-передачи |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-10-01 |  | 2026-06-10 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Акт выполненных работ | Исполнено
1.1.4. | Контрольная точка 1.3 Произведена оплата выполненных работ /услуг |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-10-31 |  | 2026-06-20 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Платежное поручение | Исполнено частично
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" (Республика Коми) (всего), в том числе: |  |  |  |  | 8558.01 |  |  | 8558.01 |  |  | 8558.01 |  | 8558.01 |  | 4213.24 |  |  | 49.23%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  | 3825.72 |  | 1883.46 |  |  | 49.23%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  | 3815.75 |  | 1878.55 |  |  | 49.23%
Местный бюджет |  |  |  |  | 916.54 |  |  | 916.54 |  |  | 916.54 |  | 916.54 |  | 451.23 |  |  | 49.23%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие результат 1 «Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 8558.01 |  |  | 8558.01 |  |  | 8558.01 |  | 8558.01 |  | 4213.24 |  |  | 49.23%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  |  | 3825.72 |  | 3825.72 |  | 1883.46 |  |  | 49.23%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  |  | 3815.75 |  | 3815.75 |  | 1878.55 |  |  | 49.23%
Местный бюджет |  |  |  |  | 916.54 |  |  | 916.54 |  |  | 916.54 |  | 916.54 |  | 451.23 |  |  | 49.23%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 1
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1. Повышение качества жизни жителей путем создания комфортной и безопасной городской среды, обеспечения порядка и улучшения экологической обстановки.
1.1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |  | МП |  | возрастание |  | Условных единиц |  |  |  | 0 |  |  | постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 520 |  |  | 0
1.2 |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования |  | МП |  | возрастание |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 520 |  |  | 1
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
Задача 1. Повышение качества жизни жителей путем создания комфортной и безопасной городской среды, обеспечения порядка и улучшения экологической обстановки.
1.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий» |  | Процент |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  |  | В 2026 году мероприятия не запланированы.
1.1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключены муниципальные контракты/договора» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [6 empty] | В 2026 году мероприятия не запланированы.
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Подписаны акты приема-передачи» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [6 empty] | В 2026 году мероприятия не запланированы.
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата выполненных работ /услуг» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [6 empty] | В 2026 году мероприятия не запланированы.
1.2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» |  | Процент |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович.
1.1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключены муниципальные контракты/договора» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-07-10 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Муниципальный контракт в виде электронного документа, подписанный электронными цифровыми подписями сторон | На отчетный период муниципальный контракт в стадии согласования
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Подписаны акты приема-передачи» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-10-01 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Акт выполненных работ | срок не наступил
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Произведена оплата выполненных работ /услуг» |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-10-31 |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Платежное поручение | срок не наступил
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  | 288.46 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  | 288.46 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  | 288.46 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  |  | 288.46 |  | 288.46 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 2
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 2 «Инвентаризация территорий и проведение земельных работ»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1 «Организация мероприятий по учету территорий»
1.1 |  | Количество дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации |  | МП |  | Без динамики |  | единиц |  |  |  | _ |  |  | Акт инвентаризации, в котором фиксируется состояние дворовых и общественных территорий; Данные УЖКХ администрации муниципального округа «Усинск» |  |  | 1 | [5 empty] | Реализация мероприятия запланирована на 2027 год. В 2026 году мероприятия не запланированы.
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
Задача 1. Организация мероприятий по учету территорий.
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведена инвентаризация общественных и дворовых территорий» |  | Еденица |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович.
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Собраны необходимые документы и сформирована инвентаризационная комиссия. |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Приказ о проведении инвентаризации | Реализация мероприятия запланирована на 2027 год. В 2026 году мероприятия не запланированы.
1.1.2. | Контрольная точка 1.2 Осмотрены территории, зафиксировано фактическое наличие и состояние объектов благоустройства |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Акт осмотра
1.1.3. | Контрольная точка 1.3 Составлены итоговые документы по результатам инвентаризации |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Акт о результатах инвентаризации
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 2 «Инвентаризация территорий и проведение земельных работ» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие 1 «Проведена инвентаризация общественных и дворовых территорий» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует

## КМП 3
ОТЧЕТ о ходе реализации комплекса процеснных мероприятий 3 «Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий нуждающихся в благоустройстве территорий»
за II квартал 2026 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Задача 1 "Организация встреч, опросов и общественных слушаний для сбора мнений и предложений жителей"
1.1 |  | Количество граждан и представителей организаций, принявших участие на общественных голосованиях по благоустройству |  | МП |  | возрастание |  | единиц |  |  |  | 3782 |  |  | Протокол заседания общественной комиссии по итогам проведения голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ на единой федеральной платформе под председательством заместителя главы администрации муниципального округа «Усинск» Респубдики Коми |  |  | 4350
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году *
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам
[5 empty] | янв. |  | фев. |  | март |  | апр. | май |  | июнь | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. | На конец 2026 года
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1.
1.1.
План
Факт/прогноз
* Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2026 году отсутствуют
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
Задача 1. "Организация встреч, опросов и общественных слушаний для сбора мнений и предложений жителей"
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Вовлечено максимальное количество граждан в процесс принятия необходимых решений» |  | процент |  |  | 100 |  |  |  | 86.94 |  |  |  | 100 | - |  | - |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  |  | В связи с уменьшением численности населения, количество вовлеченных граждан меньше,чем планировалось
1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Выполнены запланированные мероприятия для обсуждения важных вопросов |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2026-12-28 |  | 2026-06-25 |  |  |  | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми – Галлямов Вильдан Фиданурович. |  | Протоколы собраний жителей | Исполнено раньше срока
4. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | [7 empty] | Исполнение (тыс. рублей) |  |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)х100 |  |  | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом |  |  | Сводная бюджетная роспись |  |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
Комплекс процессных мероприятий 3 «Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий нуждающихся в благоустройстве территорий» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Мероприятие 1 «Вовлечено максимальное количество граждан в процесс принятия необходимых решений» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
5. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | Описание риска |  |  | Оценка возможных последствий риска |  |  |  | Уровень риска |  |  | Планируемые меры реагирования |  |  | Срок выполнения меры реагирования |  |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8
Информация о рисках комплекса процессных мероприятий отсутствует