## КП ФКГС на 2023 год
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации МО «Усинск» Республики Коми
_____________________________/В.Г.Руденко
«________»______________________2023 г.
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа "Усинск"» на 2023 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год,тыс.руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель (показатель)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования городского округа «Усинск»
Проектные мероприятия
1. | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11601.2 |  | V | V |  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования,% | 100
| Мероприятие 2.11. Детская площадка "Четра" (вблизи д.17 по ул.Мира) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3741.7 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1:Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2023-12-31 | X |  | V | V |  | Х | Х
| Мероприятие 2.12. Территория городского фонтана по ул. Пионерской вблизи д.16 | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7859.5 |  | V | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 1: Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории согласно актов выполненных работ | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Голенастов В.А. | Х | Х | 2023-12-31 | Х |  | V | V |  | Х | Х
Процессные мероприятия
2. | Основное мероприятие 5 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО ГО "Усинск", а также дворовых территорий от общего количества проживающих в МО ГО "Усинск" | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | Выполнение запланированных мероприятий по благоустройству, не предоставление субсидий федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | V | V | V |  | Доля вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального округа "Усинск", а также дворовых территорий | 51
| Контрольное событие № 1: Проведена работа по вовлечению населения, предприятий и организаций в социально-значимые мероприятия повышения качества городской среды(благоустройство территорий) | Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Голенастов В.А. | X | Х | 2023-12-31 | Х | V | V | V |  | Х | Х
| Всего по программе: | X | X | X | X | 11601.2 | X | X | X | X | Х | Х
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель УЭРП и ИП администрации МО «Усинск» Республики Коми _______________________________________________ / Л.В.Кравчун
Руководитель Финуправления администрации МО «Усинск» Республики Коми_________________________________________/С.К.Росликова
Руководитель УЖКХ администрации округа«Усинск»_______________________________________________________/В.А.Голенастов
Руководитель Управления образования администрации МО ГО «Усинск»___________________________________________________/Ю.А.Орлов
Руководителя Управления культуры и национальной политики администрации МО ГО «Усинск»_______________________________/О.В. Иванова
Руководитель администрации с.Усть-Лыжа_______________________________________________________________________/А.В.Беляев