ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий для оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования

городского округа «Усинск» на период 2017-2024 годов

**за 2021 год по МО ГО «Усинск» ( на 01.01.2022)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Способ реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализация мероприятий | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт | наименование | единица измерения | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами |
| 1.1. | Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ |
| 1.1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» | Ежегодная подготовка и утверждение правового акта (далее - ПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск» (далее УЭРПиИП) | 2021 год | 2021 год | Наличие постановления администрации МО ГО «Усинск» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период | да/нет | да | да | Исполнено.Издано постановление администрации МО ГО «Усинск» 15.10.2021 № 1758 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |
| 1.1.2. | Определение основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» | Ежегодная разработка основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Наличие основных направлений долговой политики МО ГО «Усинск» на очередной год и плановый период | да/нет | да | да | Исполнено.Издано постановление администрации МО ГО «Усинск» от 27.10.2020 № 1486 «Об утверждении долговой политики МО ГО «Усинск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  |
| 1.1.3. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО ГО "Усинск" | Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | УЭРП и ИП | 2021 год | 2021 год | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | да/нет | да | да | Исполнено. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Усинск», утвержденному постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11.07.2019 № 889 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа «Усинск» Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ представляется Главе муниципального образования городского округа - руководителю администрации городского округа "Усинск" до 1 мая 2021 года.В соответствии со сводным докладом о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год оценки эффективности распределились следующим образом:- умеренно эффективны – 10 МП: «Развитие экономики», «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма», «Социальная защита населения», «Развитие системы муниципального управления», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности».- эффективны – 4 МП: «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Формирование комфортной городской среды», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». |
| 1.1.4. | Совершенствование механизма управления муниципальными программами | Внедрение механизмов проектного управления в систему муниципальных программ | УЭРП и ИП | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка о наличии региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в структуре муниципальных программ | да/нет | да | да | Исполнено. Региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, включены в структуру муниципальных программ как отдельные основные мероприятия. На территории МО ГО «Усинск» реализуется 6 региональных проектов (по 4 направлениям национальных проектов): - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;- формирование комфортной городской среды;- спорт – норма жизни;- современная школа;- культурная среда; - Цифровая образовательная среда.На реализацию региональных проектов в бюджете МО ГО «Усинск» предусмотрено 150,8 млн. рублей. Исполнение за 2021 год составило 124,2 млн. рублей. |
| 1.2. | Развитие системы муниципального финансового контроля |
| 1.2.2. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Представление в Финуправление АМО «Усинск» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчётов по внутреннему финансовому контролю | Главные администраторы бюджетных средств | 2021 год | 2021 год | Отчет ГРБС о результатах внутреннего финансового контроля | да/нет | да | да | Исполнено. В соответствии с распоряжением Финуправления АМО «Усинск» от 28.12.2020 № 33 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента» Главными администраторами бюджетных средств бюджета МО ГО «Усинск» (далее ГАБС) в срок до 10.01.2021 представлено в Финуправление АМО «Усинск» отчёты по проведению качества финансового менеджмента по 9 направлениям. |
| Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с планом проведения анализа | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Заключение, оформленное по результатам анализа | да/нет | да | да | Исполнено. Отчёт о результатах мониторинга качества финансового менеджмента в ГАБС за 2021 год будет размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации МО ГО «Усинск» в срок до 01.07.2022 в разделе Финансовое управление / Мониторинг.  |
| 1.3. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан" | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» | да/нет | да | да | Исполнено.В 2021 году в соответствии с требованиями открытости и доступности информации о бюджете на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» (закладка «Финансовое управление / Муниципальный бюджет / Бюджет для граждан») размещены: утверждённый бюджет на 2021-2023 г.г., отчёт об исполнении бюджета за 2020 год, проект бюджета на 2022-2024 годы, утверждённый бюджет на 2022-2024 годы.  |
| 1.3.2. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО ГО «Усинск» | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО ГО «Усинск» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | Администрация МО ГО «Усинкс» и отраслевые органы администрации МО ГО «Усинск», осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений МО ГО «Усинск», муниципальные учреждения МО ГО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Контроль УЭРПиИП, отраслевых органов администрации МО ГО «Усинск», осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений МО ГО «Усинск», за размещением данных муниципальными учреждениями МО ГО «Усинск» | да/нет | да | да | Исполнено не в полном объёме. Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Усинск», подведомственными Управлению образования АМО ГО «Усинск», УФКиС АМО ГО «Усинск», информация на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) размещена в полном объёме. **Не в полном объёме размещена требуемая информация МАУ «МИЦ»,** организация подведомственная администрации МО ГО «Усинск» и **МБУ «Вортас»**, организация подведомственная УКиНП АМО ГО «Усинск». |
| 1.3.3. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МО ГО "Усинск", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере | Реализация проекта "Народный бюджет" | УЭРП и ИП | 2021 год | 2021 год | Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте Администрации МО ГО "Усинск", в социальных сетях | да/нет | да | да | Исполнено. На официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» [http://администрация-усинск.рф/ создана](http://администрация-усинск.рф/%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0) вкладка «Народный бюджет», с актуальной информацией, также информация размещена в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Народный бюджет Республики Коми»).В 2021 году реализовано 28 народных проектов на общую сумму 25,1 млн. рублей, из них 21,7 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Коми, 2,5 млн. рублей из местного бюджета, 0,66 млн. рублей вклад ИП и юрлиц, 0,19 млн. рублей - вклад граждан.**- в сфере благоустройства:**10 проектов на общую сумму 11,1 млн. руб., из них в том числе: 9,9 млн. руб. из республиканского бюджета РК; 1,1 млн. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск»; 13,0 тыс. руб. вклад ИП и юр. лиц; 70,7 тыс. руб. вклад граждан.**- в сфере культуры:**4 проекта на общую сумму 2,6 млн. руб., из них в том числе: 2,3 млн. руб. из республиканского бюджета РК; 253,9 тыс. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск»; 45,4 тыс. руб. вклад ИП и юр. лиц; 36,3 тыс. руб. вклад граждан.**- в сфере физической культуры и спорта:**1 проект на сумму 666,6 тыс. руб., из них в том числе: 600,0 тыс. руб. из республиканского бюджета РК; 66,6 тыс. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск».**- в сфере образования:**4 проекта на общую сумму 1,5 млн. руб., из них в том числе: 1,4 млн. руб. из республиканского бюджета РК; 153,2 тыс. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск»; 10,0 тыс. руб. вклад ИП и юр. лиц; 53,5 тыс. руб. вклад граждан.**- в сфере агропромышленного комплекса:**2 проекта на общую сумму 2,3 млн. руб., из них в том числе: 1,6 млн. руб. из республиканского бюджета РК; 239,1 тыс. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск»; 551,2 тыс. руб. вклад ИП и юр. лиц.*1 проект не реализован (в соответствии с утвержденным порядком о предоставлении субсидии и заключенным соглашением ИП Михайленко А.А. направлено уведомление о возврате денежных средств в бюджет муниципального образования в размере 914,3 тыс. руб.).***- в сфере доступной среды:**6 проектов на общую сумму 6,1 млн. руб., из них в том числе: 5,5 млн. руб. из республиканского бюджета РК; 612,8 тыс. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск»; 40,0 тыс. руб. вклад ИП и юр. лиц; 27,0 тыс. руб. вклад граждан.**- в сфере охраны окружающей среды:**1 проект на сумму 615,8 тыс. руб., из них в том числе: 549,2 тыс. руб. из республиканского бюджета РК; 66,6 тыс. руб. из местного бюджета МО ГО «Усинск».В соответствии с постановлением АМО ГО «Усинск» от 16.06.2021 года № 985 утвержден перечень одобренных народных проектов, рекомендованных к реализации на территории МО ГО «Усинск» в 2022 году.В соответствии с протоколом Межведомственной комиссии по отбору народных проектов от 25 ноября 2021 года на 2022 год республиканский отбор прошли 18 проектов, планируемые к реализации на территории городского округа. |
| 2. | Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами |
| 2.1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики МО ГО "Усинск" | Мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости | УЭРП и ИП | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | нет | **Не исполнено.** На территории муниципального образования городского округа «Усинск» постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 20.07.2016 № 1288 создана межведомственная рабочая группа по вопросам снижения неформальной занятости населения. Заседания Межведомственной рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В 2021 году заседания рабочей группы не проводились. |
| 2.1.5. | Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества | 1) Продолжение работы на территории МО ГО «Усинск» сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества и проведение их оценки. 2) Проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Усинск» (далее КУМИ) | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. По результатам сплошной инвентаризации выявлены и поставлены на кадастровый учёт 82 объекта. |
| 2.1.5.1. | Внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата МО ГО «Усинск» | Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" | КУМИ | 2021 год | 2021 год | Удельный вес выполненных мероприятий в количестве запланированных мероприятий, проектов | 100 % | 100 % | 100 % | Исполнено. Право муниципальной собственности оформлено на 82объекта недвижимого имущества, данные внесены в реестр муниципальной собственности (программный комплекс АСУС). |
| 2.1.6. | Проведение работы с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов, а также сокращения задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | Выполнение работ по легализации объектов налогообложения (по всем направлениям: убыточности организаций, легализации заработной платы, сокращения задолженности по уплате налоговых обязательств, в том числе по перечислению в бюджет налоговыми агентами налога на доходы физических лиц, удержанного у налогоплательщиков).Проведение работы по взысканию задолженности по налогам и сборам. | УЭРПиИП Инспекция ФНС России по г.Усинску (по согласованию) | 2021 год | 2021 год | Увеличение поступлений налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | да/нет | да | да | Исполнено. На территории муниципального образования городского округа «Усинск» постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 13.03.2012 № 366 создана межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета. Комиссия проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. За 2021 год проведены 3 заседания комиссии (рассмотрено 17 организаций). В результате работы комиссии погашена задолженность по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование и по налоговым платежам во все уровни бюджета в сумме 139 138 тыс. рублей. |
| 2.1.7. | Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц | Рассмотрение на комиссиях при администрации МО ГО "Усинск" работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц | Аналитическая записка | да/нет | да | да |
| 2.1.9 | Пересмотр размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов | Установление нового размера платы | УЭРП и ИП | 2021 | 2021 год | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 300,0 | 968,76 | Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 18.05.2020 года № 601 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Усинск».Размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта в пересмотрен в 4 квартале 2021 году постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 24.11.2021 № 1977. Действие постановления распространяется на правоотношение, возникшие с 01.01.2022. |
| 2.2. | Совершенствование управления муниципальным имуществом |
| 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации;выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании;выявление неучтенного имущества, а также имущества, необходимость которого в обеспечении полномочий МО ГО «Усинск» отсутствует;разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества | КУМИ | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка с указанием наличия актов инвентаризации | да/нет | да | да | Исполнено. Проводится текущая работа с балансодержателями муниципального имущества по актуализации информации по имуществу посредством компоненты «Карта учёта имущества».Подготовлен свод информации, составлены акты инвентаризации и подготовлена аналитическая записка по данному мероприятию. Нарушений в использовании объектов инвентаризации не обнаружено. |
| 2.2.2. | Разработка системы критериев для оценки целесообразности нахождения имущества в муниципальной собственности МО ГО «Усинск» | Разработка постановления администрации МО ГО «Усинск» | КУМИ | 2020 год | 2021 год | Постановление администрации МО ГО «Усинск» | да/нет | да | да | Исполнено.Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 05.04.2021 № 432 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности управления муниципальным недвижимым имуществом, закреплённым на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Усинск». |
| 2.2.4. | Совершенствование управления муниципальным имуществом | Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | КУМИ | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено.Заключены контракты с исполнением в 2022 году:- на проведение межевания и постановке на кадастровый учёт (4 участка);- заключен контракт на выполнение технической инвентаризации 73 объектов муниципальной собственности.По результатам исполнения муниципальных контрактов в 2021 году выполнены следующие мероприятия: - техническая инвентаризация и паспортизация 142 объектов муниципального имущества;- межевание 38 земельных участков. |
| 3. | Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов |
| 3.2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований |
| 3.2.2. | Оптимизация численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск» в целях сокращения расходов на муниципальное управление | 1. Включение в решение о бюджете МО ГО «Усинск» статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск», иных работников органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений МО ГО «Усинск», за исключением осуществляющих переданные полномочия субъекта РФ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск» включена в решение о бюджете МО ГО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | Исполнено. Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО ГО «Усинск»:- включена в решение Совета МО ГО «Усинск» от 17.12.2020 № 96 «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (статья 34). |
| 3.2.5. | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | Исполнение постановления Правительства Республики Коми об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | УЭРП и ИП | 2021 год | 2021 год | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | да/нет | да | да | Исполнено. Расчет выполнен. Фонд оплаты труда на 2021 год сформирован в пределах установленного норматива. |
| 3.3. | Оптимизация расходов местного бюджета |
| 3.3.1. | Достижение (не превышение) в 2017 - 2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы | Отраслевые органы администрации МО ГО «Усинск» в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | 2021 год | 2021 год | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2024 годах | да/нет | да | да | Исполнено. **1.** Показатель **по УФКиС АМО ГО «Усинск»:** на 2021 год установлен 58 738,0 руб., исполнение на 01.01.2022 составило – 58 473,0 руб. (выполнен на 99,5 %);**2.** Показатель на 2021 год по **Управлению образования АМО ГО «Усинск»:** установлен для педработников дошкольного образования – 60 684,0 руб., общего образования – 69 942,0 руб., дополнительного образования по отрасли «Образование» - 67 728,0 руб.; За 2021 год достигнуты следующие значения: дошкольное образование –62 184,0 руб. (выполнено на 102,5 %), общее образование – 71 233,0 руб. (выполнено на 101,8 %), дополнительное образование – 67 747,0 руб. (выполнен на 100 %).**3.** Показатель **по УКиНП АМО ГО «Усинск**» установлен для педагогических работников дополнительного образования 91 630,0 руб., работников учреждений культуры – 79 037,0 руб.; За 2021 год достигнут показатель для педагогических работников дополнительного образования – 91 630,0 руб. (выполнен на 100,0 %), работников учреждений культуры – 79 067,0 руб. (выполнен на 100,0 %).  |
| 3.3.3. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Усинск" от 30.10.2020 № 1250 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее - Порядок) | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий | Отраслевые органы администрации МО ГО «Усинск», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений МО ГО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да/нет | да | да | Исполнено.По данным, представленным отраслевыми органами (УФКиС, Управлением образования, УКиНП) и администрацией МО ГО «Усинск» (УЭРПиИП), осуществляющими функции и полномочия учредителей, проводятся ежеквартальные мониторинги выполнения муниципального задания. Мониторинг выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями осуществляется специалистами отдела по физической культуре и спорту УФКиС ежеквартально, с последующим размещением отчётов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями физической культуры и спорта на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).УКиНП мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется ежеквартально, с последующим размещением отчётов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).Управлением образования размещаются отчёты о выполнении муниципальных заданий на сайте Управления образования АМО ГО «Усинск» <https://усинск-обр.рф/otchety-o-vypolnenii-municipalnyh-zadaniy-za-1-polugodie-2021-goda>, аналитические записки о результатах мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями размещаются на сайте Управления образования АМО ГО «Усинск»<https://усинск-обр.рф/ob-upravlenii/dokumenty/municipalnye-zadaniya/otchet-2017-9-pg-analit>УЭРПиИП мониторинг выполнения муниципального задания МАУ «МИЦ «Усинск» проводится ежеквартально (на основании отчетности, предоставленной учреждением). Срок предоставления отчетности – до 15 числа месяца, следующего за отчетной датой.Информация размещается по следующему адресу: <http://xn----7sbapuabbsnmf8anecjw8c5k.xn--p1ai/?cat=10> |
| 3.4. | Оптимизация мер социальной поддержки |
| 3.4.1. | Отказ от индексации расходов бюджета МО ГО «Усинск», предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению, индексация которых предусмотрена, начиная с 2018 года | Исключение в решении о бюджете МО ГО «Усинск» индексации расходов предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Отсутствие в решении о бюджете МО ГО «Усинск» индексации расходов предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению | да/нет | да | да | Исполнено. В решении о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы не предусмотрена индексация расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению. |
| 3.6. | Оптимизация инвестиционных расходов |
| 3.6.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в государственных программах Республики Коми, Российской Федерации, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования или модифицированной проектной документации | Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд, предлагаемых для включения в проект перечня объектов подлежащих строительству, реконструкции за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» Наличие в НПА МО ГО «Усинск» условий исключения объектов из перечня объектов, подлежащих строительству, реконструкции за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» | УЭРП и ИП | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено. Ранжирование объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 29.05.2019 № 658 «Об утверждении Порядка формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счёт бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период». Постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 14.01.2021 № 5 утвержден перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счёт бюджетных средств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах.Информация размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Усинск» <http://администрация-усинск.рф>, в разделе «Инвестиции».  |
| 3.7. | Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами |
| 3.7.2. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке | ГРБС, ПБС, муниципальные учреждения | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено.По данным ГРБС дебиторская задолженность в части расходов отсутствует.В части доходов - КУМИ проведена претензионно-исковая работа для снижения дебиторской задолженности. На отчётную дату:- направлены досудебные претензии на общую сумму 63,8 млн. рублей, из них удовлетворены претензии на сумму 21,6 млн. рублей; - подано исковых заявлений по взысканию задолженности по арендным платежам на общую сумму 47,8 млн. рублей, из них удовлетворено 38,7 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 в работе у судебных приставов (банках) находятся на исполнении 42 исполнительных листа на общую сумму 35,49 млн. рублей. Совместно со службой судебных приставов в течение 2021 года проводилась работа по взысканию задолженности по арендной плате и освобождению от незаконного владения муниципальным имуществом. |
| 3.7.3. | Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам | Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО ГО «Усинск» | Муниципальные заказчики, муниципальные учреждения | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено.КУМИ взысканы пени за несвоевременное выполнение муниципальных контрактов: № 0307300041520000060-9-20-ЭА от 12.08.2020 в размере 0,765 тыс. рублей;№03073000415210000212-21-ЭА от 09.03.2021г. в размере 0,661 тыс. рублей;№ 0307300041520000064-10-20-ЭА от 18.08.2020 в размере 13,69 тыс. рублей; № 030730004152000055-3-21-ЭА от 26.04.2021 в размере 2,2 тыс. рублей; № 0307300041521000068-6-21-ЭА от 11.05.2021 в размере 12,05 тыс. рублей. УЖКХ ведётся претензионная работа с подрядчиками по взысканию пени и штрафов за ненадлежащее исполнение и нарушение условий муниципальных контрактов:- ИП Юшкова Г.В. 35/ГД от 28.06.2021выполнение работ по обустройству детской площадки по адресу ул. Молодежная, д.3,3а, сумма 1тыс. рублей (оплачен).- ООО «Лайн» №33/ГД от 28.06.2021 выполнение работ по обустройству детской площадки по адресу ул. Приполярная, д.12, сумма 1 тыс. рублей (оплачен).- ООО «Монтаж-Сервис» от 18.05.2021 №03073000415210000670001 Выполнение работ по благоустройству общественной территории вблизи домов ул. Молодежная № 8,6,4 и ул. Пионерская № 1 (2 этап), сумма 5 тыс.рублей (оплачен).- ООО ИГ «А-Амедиа» № 03073000415210002120001 от 29.10.2021 Приобретение и поставка праздничной иллюминации, сумма 5,2 тыс. рублей (оплачен).- ООО «СТК-Север» от 29.07.2021 № 0307300041520001470001 выполнение работ по сносу аварийного жилищного фонда на территории МО ГО "Усинск", сумма 53,3 тыс. рублей (взыскано по банковской гарантии).- Взыскание ущерба за снос столба освещения Алахвердиев Р.А. оглы. Сумма 51,2 тыс.рублей (взыскано в полном объеме).- Взыскание ущерба за снос светофорного объекта ИП Савченко В.Н. Сумма 67,4 тыс.рублей (взыскано в полном объеме).- ООО «СК СМП–7» №0307300041521000022 от 15.03.2021 выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. 60 лет Октября (памятник Нефтянику), сумма 5,0 тыс. рублей (на стадии судебного разбирательства).- ООО «СК СМП–7» №03073000415210000530001 от 20.04.2021 выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Строителей, сумма 5,0 тыс. рублей (на стадии судебного разбирательства). |
| 3.7.4. | Оценка эффективности предоставления средств из муниципального бюджета юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям | Проведение мониторинга и оценки эффективности предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | ОЗиСЗН | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено.Мониторинг эффективности предоставления субсидий СО НКО проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета МО ГО «Усинск», в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утверждённым постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 19.09.2019 № 1217.Средства гранта в размере 573, 17993 тыс. рублей, из них 500,0 средства местного бюджета, 73,17993 тыс. рублей средства субсидии республиканского бюджета Республики Коми распределены по результатам конкурса проектов на муниципальный грант. В 2021 году победителями стали (протокол от 17.05.2021) Совет ветеранов (238,56678 тыс. рублей); Общество инвалидов (334, 61315 тыс. рублей). |
| 3.8. | Оптимизация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.8.2. | Расширение использования механизмов ГЧП, в частности энергосервисных контрактов | Координация работы по заключению энергосервисных контрактов и концессионных соглашений по объектам жилищно-коммунального комплекса | УЭРП и ИП, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | 2021 год | Наличие действующих концессионных соглашений и энергосервисных контрактов | да/нет | да | да | Исполнено.В течение 2021 года заключено 4 энергосервисных контракта (МБДОУ «ДСОВ № 24»; МБДОУ «ДСОВ № 7»; МБОУ «СОШ № 5»; МБОУ «СОШ № 4»).В ходе проведённого УЖКХ АМО ГО «Усинск» анализа, целесообразность заключения энергосервисного контракта в части модернизации системы уличного освещения не выявлена. Предполагаемые к выполнению работы, результатом которого является снижение потребления электрической энергии, выполняются в рамках заключённых муниципальных контрактов стоимостью значительно ниже, чем предлагается потенциальными подрядными организациями при энергосервисном контракте. В течение 2021 г. произведена замена светильников РКУ/ЖКУ на светодиодные в количестве:- 84 шт. на ул. Молодежная, ул. 60 лет Октября – ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Воркутинская, ул. Приполярная (работы выполнены в рамках 3-х годичного муниципального контракта с ИП Куреша от 01.04.2020); - 377 шт. по центральным улицам города (работы выполнены в рамках муниципальных контрактов с ИП В. В. Сергеевым от 27.10.2021, от 20.12.2021);- 100 шт. на территории пгт. Парма по улицам Аэродромная, Речная, Магистральная, Пролетарская, Таежная, Дорожная, Геофизиков (работы выполнены в рамках 3-х годичного муниципального контракта с ИП Ведиков Н. Ю.). |
| 4. | Меры по сокращению государственного долга |
| 4.1. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга, в том числе снижение процентных по действующим кредитным договорам и сокращение объема заимствований | Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО ГО «Усинск». Проведение переговоров с кредитными организациями по оптимизации процентных ставок по действующим кредитным договорам и сокращение объема заимствований | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | да/нет | да | да | Исполнено. Проведена работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга:1. проведена работа по снижению процентных ставок при определении начальной максимальной цены муниципального контракта, а также по уже действующим контрактам;2. меньшее количество дней пользования коммерческим кредитом, в том числе за счет привлечения бюджетного кредита;3.использование свободного остатка средств единого счёта бюджета МО ГО «Усинск».По результатам проведенных мероприятий бюджетный эффект составил 25 010,3 тыс. руб.; бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга первоначально были предусмотрены в размере 60 739,72 тыс. рублей; уменьшены к концу года до 50 037,17 тыс. рублей, исполнение составило 35 729,42 тыс. рублей.  |
| (бюджетный эффект) | тыс. рублей | 0,0 | 25 010,3 |
| 4.2. | Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий | Невключение в решение о бюджете МО ГО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период предложений по предоставлению муниципальных гарантий МО ГО «Усинск» | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Отсутствие в Программе муниципальных гарантий соответствующий год новых муниципальных гарантий | да/нет | да | да | Исполнено. На 2021 год муниципальные гарантии МО ГО «Усинск» предусмотрены в объёме 0,0.  |
| 4.3. | Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета МО ГО «Усинск» сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда МО ГО «Усинск» и доходов от межбюджетных трансфертов из республиканского и федерального бюджетов Российской Федерации) на погашение муниципального долга МО ГО «Усинск» | Досрочное погашение кредитов кредитных организаций за счет направления доходов, фактически полученных при исполнении бюджета МО ГО «Усинск» сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда МО ГО «Усинск» и доходов от межбюджетных трансфертов из республиканского и федерального бюджетов Российской Федерации) | Финуправление АМО «Усинск» | 2021 год | 2021 год | Аналитическая записка | да/нет | да | да | Исполнено.Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составило 1 280 411,9 тыс. рублей при плановых назначениях - 1 257 456,2 тыс. рублей или 101,8 % (на 22 955,7 тыс. рублей). По итогам 2021 года коммерческие кредиты привлечены в меньшем объеме от запланированного (при плане 461 607,7 тыс. рублей; привлечено 341 628,7 тыс. рублей, или на 119 979,0 тыс. рублей меньше). |
| **Итого бюджетный эффект:** | **тыс. руб.** | **300,0** | **25 979,06** |  |