ИНФОРМАЦИЯ

о реализации плана мероприятий для оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) на период 2017-2024 годов

**за 2024 год по муниципальному округу «Усинск» Республики Коми (на 01.01.2025)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Способ реализации мероприятия | Ответственные исполнители | | Срок реализация мероприятий | | | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | | | | | | | | | | Информация об исполнении | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | | наименование | | | | единица измерения | | | | план на отчетный год | фактическое исполнение за отчетный период |  | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* | | *7* | | | *8* | | | | *9* | | *10* | *11* | | |
| 1 | Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Усинск» | Ежегодная подготовка и утверждение правового акта (далее - ПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Усинск» | Управление экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО «Усинск» (далее УЭРПиИП) | | 2024 год | | 2024 год | Наличие постановления администрации округа «Усинск» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики округа «Усинск» на очередной год и плановый период | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Издано постановления АМО от 11.10. 2024 № 1786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | | |
| 1.1.2. | Определение основных направлений долговой политики МО «Усинск» | Ежегодная разработка основных направлений долговой политики МО «Усинск» на очередной год и плановый период | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | | 2024 год | Наличие основных направлений долговой политики округа «Усинск» на очередной год и плановый период | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Издано постановления АМО от 31.10. 2024 № 1901 «Об основных направлениях долговой политики муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | | |
| 1.1.3. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО «Усинск» | Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | УЭРП и ИП | | 2024 год | 2024 год | | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | | | | да/нет | да | | | | да | Исполнено.  Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 08.09.2021 № 1500 «О муниципальных программах муниципального округа «Усинск» Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ представляется Главе округа «Усинск» до 1 мая года, следующего за отчетным.  В соответствии со сводным докладом о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год оценки эффективности распределились следующим образом:  - умеренно эффективны – 7 МП: «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие системы муниципального управления», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»;  - эффективны – 4 МП:  «Развитие культуры и туризма», «Социальная защита населения», «Формирование комфортной городской среды», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  - адекватными – 1 МП: «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Усинск». | | |
| 1.1.4. | Совершенствование механизма управления муниципальными программами | Внедрение механизмов проектного управления в систему муниципальных программ | УЭРП и ИП | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка о наличии региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в структуре муниципальных программ | | | | да/нет | да | | | | да | Исполнено.  **Региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов**, включены в структуру муниципальных программ как отдельные основные мероприятия. На территории муниципального округа «Усинск» в 2024 году реализованы 5 региональных проектов (по 3 направлениям национальных проектов) на общую сумму  17,160 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10,54 млн. рублей, республиканского бюджета Республики Коми – 5,36 млн. рублей, местного бюджета – 1,26 млн. рублей.  **- формирование комфортной городской среды:** благоустроены 2 общественные территории. В сквере «Первостроителю» обновлен памятник, постамент облицован гранитом, сделана подсветка, установлены скамейки и урны. Стоимость работ составила 3,313 млн. рублей в том числе: из федерального бюджета – 1,412 млн. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми - 1,526 млн. рублей, из местного бюджета – 374,361 тыс. рублей. На «Тропе здоровья» выполнены работы по установке дополнительного освещения. Были установлены 68 новых фонарей на общую сумму 7,323 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 3,121 млн. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми – 3,374 млн. рублей, из местного бюджета – 827,638 тыс. рублей. Проекты реализованы.  **- спорт – норма жизни:** МБУДО "Спортивная школа" г. Усинска на общую сумму 203,925 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Республики Коми – 142,748 тыс. рублей, из местного бюджета – 61,177 тыс. рублей приобрела спортивную экипировку:  - 30 комплектов кимоно для дзюдо,  - 29 комплектов борцовских трико для вольной борьбы. Проект реализован.  **- цифровая образовательная среда:** Министерством образования и науки Республики Коми осуществлена поставка комплектов цифрового оборудования в МБОУ «НШДС» с. Колва, МБОУ «НШДС» д. Новикбож.  **- современная школа:** Министерством образования и науки Республики Коми осуществлена централизованная закупка и поставка оборудования в МБОУ «ООШ» д. Денисовка, МБОУ «СОШ» д. Захарвань. В летнее время выполнены ремонтные работы в учебных кабинетах «Точка Роста» в МБОУ «СОШ» д. Захарвань, в МБОУ «ООШ» д. Денисовка. На ремонтные работы было предусмотрено 1,11 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Республики Коми – 1,00 млн. рублей, местного бюджета – 0,11 млн. рублей.  **- Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Коми):**  В рамках предоставленной субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях производятся ежемесячные выплаты заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО в ОО, согласно установленному кассовому плану Министерства образования и науки РК. | | |
| 1.2. | Развитие системы муниципального финансового контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Представление в Финуправление АМО «Усинск» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчётов по внутреннему финансовому контролю | Главные администраторы бюджетных средств | | 2024 год | 2024 год | | Отчет ГРБС о результатах внутреннего финансового контроля | | | | да/нет | | | | да | да | Исполнено.  В соответствии с распоряжением Финуправления АМО «Усинск» от 19.09.2024 № 33 «Об утверждении порядка проведения  Финансовым управлением администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета муниципального округа «Усинск» Республики Коми  (далее ГАБС) в срок до 10.04.2024 представили в Финуправление АМО «Усинск» отчёты по проведению качества финансового менеджмента по 9 направлениям. | | |
| Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с планом проведения анализа | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Заключение, оформленное по результатам анализа | | | | да/нет | | | | да | да | Исполнено.  Отчёт от 01.06.2024 о результатах мониторинга качества финансового менеджмента ГАБС за 2023 год размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации округа «Усинск» | | |
| 1.3. | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе | Формирование и публикация информационной брошюры «Бюджет для граждан» | | Финуправление АМО «Усинск» | 2024 год | 2024 год | | Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТС «Интернет») на официальном сайте администрации муниципального округа «Усинск» | да/нет | | | | | да | | | да | Исполнено.  В 2024 год в соответствии с требованиями открытости и доступности информации о бюджете на официальном сайте администрации муниципального округа «Усинск» размещены информационные брошюры «Бюджет для граждан» к утверждённому бюджету на 2024-2026 г.г., отчёту об исполнении бюджета за 2023 год, проекту бюджета на 2025-2027 г.г., утверждённому бюджету на 2025-2027 г.г. | | |
| 1.3.2. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО «Усинск» | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО «Усинск» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | | Администрация МО «Усинск» и отраслевые органы администрации МО «Усинск», осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений МО «Усинск», муниципальные учреждения МО «Усинск» | 2024 год | 2024 год | | Контроль УЭРПиИП, отраслевых органов администрации муниципального округа «Усинск», осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений МО «Усинск», за размещением данных муниципальными учреждениями МО «Усинск» | да/нет | | | | | да | | | да | Исполнено.  По данным, представленным органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя (администрация МО «Усинск», Управление образования АМО ГО «Усинск», УФКиС АМО ГО «Усинск», УКиНП АМО ГО «Усинск»), подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями информация размещена на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в полном объёме. | | |
| 1.3.3. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МО «Усинск», включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере | Реализация проекта «Народный бюджет» | | УЭРП и ИП | 2024 год | 2024 год | | Публикация информации о ходе реализации проекта «Народный бюджет» в ИТС «Интернет» на официальном сайте Администрации МО «Усинск», в социальных сетях | да/нет | | | | | да | | | да | Исполнено.  На официальном сайте администрации муниципального округа «Усинск» https://usinsk.gosuslugi.ru создана вкладка «Инициативное бюджетирование», которая включает подразделы «Народный бюджет», «Инициативные проекты», «Народная инициатива».  **1. В 2024 году реализованы 17 Народных проектов на общую сумму 19,183 млн.** рублей, из них 16,048 млн. рублей из республиканского бюджета Республики Коми, 1,871 млн. рублей из местного бюджета, 0,905 млн. рублей вклад ИП и юр. лиц, 0,358 млн. рублей вклад граждан.  **В сфере благоустройства** – 3 проекта на общую сумму 5,8 млн. рублей:   1. «Ограждение кладбища в с. Щельябож»; 2. «Обустройство пешеходной дорожки на городском кладбище г. Усинска»; 3. Проведен ремонт части дороги по ул. Рябиновая в с. Колва».   **В сфере культуры и этно** – 3 проекта на общую сумму 2,78 млн. рублей:   1. Усинским дворцом культуры приобретено музыкальное оборудование и сувенирная продукция для проведения  «V Республиканский фестиваль Православного искусства «Пасха красная»; 2. «Ремонт фойе, коридора и кабинетов МБУК «ЦКС» в с. Колва»; 3. Усинским дворцом культуры приобретены комплекты костюмов и сценической обуви.   **В сфере образования, в том числе «Народный бюджет в школе»** - 7 проектов на общую сумму 3,33 млн. рублей:   1. «Музыка красок и радуга звуков» - в детском саду с. Усть-Уса проведены ремонтные работы в музыкальном зале, приобретена мебель, учебно-наглядное оборудование, акустическая система; 2. «Территория детских инициатив «Движение первых» - для школы № 1 г. Усинска проведены ремонтные работы, заменены окна, установлены радиаторы отопления, закуплена новая мебель, подключено мультимедийное оборудование и интерьерная карта с подсветкой; 3. «Растем и развиваемся вместе» - для Центра развития ребенка – детский сад» г. Усинска приобретено современное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: комплект «Альтернативная коммуникация», «Стол логопеда», мультимедийный интерактивный стол психолога-дефектолога; 4. «Помни их имена» - в школе № 5 были оформлены три Парты героев (Евгения Климовца, Александра Ерыженского и Николая Попова), погибших при исполнении воинского и служебного долга. Отшиты зимние кадетские куртки и шапки, закуплены древки и уличная тумба для флагов, приобретены флаги Российской Федерации и Республики Коми; 5. «Три сезона школьного театра» - закуплено оборудование, декорации, набор кукол для школьного театра пгт Парма; 6. «Если каникулы, то только с Первыми» - для ЦДОД были приобретены новые командные игры, брендированная продукция (футболки, блокноты, ручки) с логотипом проекта; 7. «Семейный шахматный фестиваль «Борьба умов» - приобретены напольные шахматы, ноутбук, лазерный принтер, настольные игры, медали для призов, лицензионная версия жеребьевочной программы для проведения фестиваля.   **В сфере агропромышленного комплекса** - 1 проект на общую сумму 1,996 млн. рублей - «Приобретение оборудования в цех по переработке молока в д. Денисовка и д. Захарвань» -ООО «Северный» было приобретено технологическое оборудование в цеха по переработке молока: морозильник-ларь; ванная по выработке творога; ванная для приемки молока, дизель-генератор в д. Денисовка и д. Захарвань .  **В сфере торговли**- 1 проект на общую сумму 2,00 млн. рублей - «Ремонт магазина в д. Денисовка» - Усинским РАЙПО были произведены ремонтные работы в помещении магазина в д. Денисовка. Заменили полы, двери, электропроводку, утеплили стены и потолок, обшили их гипсокартоном, установили стеклопакеты и отопительный котел с насосом, а также новые радиаторы отопления.  **В сфере доступной среды** - 1 проект на общую сумму 1,577 млн. рублей - «Школа для всех - школа для каждого» - в школе № 5 г. Усинска проведены работы по капитальному ремонту помещения санитарной комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.  **В сфере физической культуры и спорта** – 1 проект на общую сумму 1,71 млн. рублей – выполнен ремонт и обустройство спортивного зала по фитнес-аэробике в МБУДО «СШ» г. Усинска» (выполнены работы по установке новых зеркал, замене напольного покрытия на нескользящее).  **2. В 2024 году реализованы 2 Инициативных проекта:**  - «Сохраним тепло в родной школе» - приобретено и установлено 14 новых окон в школе с. Щельябож на общую сумму 1,175 млн. рублей;  - «Обустройство дополнительного уличного освещения в пгт Парма» приобретено и установлено 20 опор и 20 светильников на общую сумму 1,16 млн. рублей;  **3. В 2024 году** **реализована 1 Народная инициатива** на общую сумму 3,033 млн. рублей «Приобретение и замена деревянных окон на пластиковые в МБОУ «СОШ» с. Мутный Материк», установлено 42 оконных блока. | | |
| 2. | Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики | Мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости | УЭРП и ИП | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 20.01.2022 № 64 создана межведомственная рабочая группа по вопросам снижения неформальной занятости населения.  Заседания межведомственной рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. За 2024 год проведено 3заседания рабочей группы. | |
| 2.1.5.1. | Внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата МО «Усинск» | Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».  Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» | КУМИ | | 2024 год | 2024 год | | Удельный вес выполненных мероприятий в количестве запланированных мероприятий, проектов | | 100 % | | | | 100 % | | | 100 % | Исполняется.  Работа проводится в рамках 518-ФЗ от 30.12.2020 (ст. 6).  Всего на территории муниципального округа «Усинск» числится более 4 000 объектов, относящихся к ранее учтенным объектам недвижимого имущества (это жилые, нежилые помещения сооружения, а также земельные участки). По состоянию на 01.01.2025 ранее учтенные объекты недвижимости, в отношении которых уполномоченными органами были проведены все мероприятия по выявлению их правообладателей, составляет 3 879 объектов. В случае выявления сведений об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости, отсутствующие сведения вносятся в Росреестр.  Оформлено право муниципальной собственности и внесены в реестр муниципальной собственности (программный комплекс АСУС) 563 объекта муниципального имущества. | |
| 2.1.6. | Проведение работы с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов, а также сокращения задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | Выполнение работ по легализации объектов налогообложения (по всем направлениям: убыточности организаций, легализации заработной платы, сокращения задолженности по уплате налоговых обязательств, в том числе по перечислению в бюджет налоговыми агентами налога на доходы физических лиц, удержанного у налогоплательщиков).  Проведение работы по взысканию задолженности по налогам и сборам. | УЭРПиИП  Инспекция ФНС России по г. Усинску (по согласованию) | | 2024 год | 2024 год | | Увеличение поступлений налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  На территории округа постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 21.01.2022 № 74 создана межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные бюджетные фонды.  Комиссия проводится ежеквартально.  За 2024 год проведено 5 заседаний комиссии (рассмотрено 116 организаций). В результате работы комиссии погашена задолженность по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное страхование и налоговым платежам в общей сумме 288 345,4 тыс. рублей, в том числе по НДФЛ – 46 002,6 тыс. рублей, по упрощенной системе налогообложения –1 101,9 тыс. рублей. | |
| 2.2. | Совершенствование управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;  определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации;  выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании;  выявление неучтенного имущества, а также имущества, необходимость которого в обеспечении полномочий МО ГО «Усинск» отсутствует;  разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества | КУМИ | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка с указанием наличия актов инвентаризации | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Проводится работа с балансодержателями муниципального имущества по актуализации информации по имуществу посредством компоненты «Карта учёта имущества».  Составлены акты инвентаризации и подготовлена аналитическая записка по данному мероприятию. Расхождение в ходе инвентаризации не выявлено. | |
| 2.2.4. | Совершенствование управления муниципальным имуществом | Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | КУМИ | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Проведено межевание 167 земельных участков.  Проведена техническая инвентаризация 35 объектов муниципальной собственности. | |
| 3. | Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Оптимизация численности муниципальных служащих МО «Усинск» в целях сокращения расходов на муниципальное управление | 1. Включение в решение о бюджете МО «Усинск» статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО «Усинск», иных работников органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений МО «Усинск», за исключением осуществляющих переданные полномочия субъекта РФ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из республиканского бюджета | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих МО «Усинск» включена в решение о бюджете МО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих муниципального округа «Усинск» Республики Коми включена в решение Совета муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 14.12.2023 № 480 «О бюджете муниципального округа «Усинск» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (статья 29). | |
| 3.2.5. | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | Исполнение постановления Правительства Республики Коми об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | УЭРП и ИП | | 2024 год | 2024 год | | Соблюдение установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Расчет выполнен.  Фонд оплаты труда на 2024 год сформирован в пределах установленных нормативов. | |
| 3.3. | Оптимизация расходов местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Достижение (не превышение) в 2017 - 2024 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы | Отраслевые органы администрации МО «Усинск» в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | | 2024 год | 2024 год | | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2024 годах | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  **1.** Показатель **по УФКиС АМО ГО «Усинск»:** на 2024 год установлен 90 012,0 руб., исполнение на 01.01.2025 составило – 90 012,0 руб. (выполнен на 100,0 %);  **2.** Показатель на 2024 год по **Управлению образования АМО «Усинск»:** установлен для педработников дошкольного образования – 78 748,0 руб., общего образования – 97 556,0 руб., дополнительного образования по отрасли «Образование» - 86 830,0 руб.;  По состоянию на 01.01.2025 достигнуты следующие значения: дошкольное образование – 78 751,0 руб. (выполнено на 100,0 %), общее образование – 97 681,2 руб. (выполнено на 100,1 %), дополнительное образование – 86 830,0 руб. (выполнен на 100,0 %).  **3.** Показатель **по УКиНП АМО ГО «Усинск**» установлен для педагогических работников дополнительного образования 103 515,0 руб., работников учреждений культуры – 114 052,0 руб.;  По состоянию на 01.01.2025 достигнуты: показатель для педагогических работников дополнительного образования – 103 515,13 руб. (выполнен на 100,0 %), работников учреждений культуры – 114 052,07 руб. (выполнен на 100,0 %). | |
| 3.3.3. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Усинск" от 30.10.2020 № 1250 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Усинск» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее - Порядок) | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий | Отраслевые органы администрации МО «Усинск», осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений МО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  По данным, представленным отраслевыми органами (УФКиС, Управлением образования, УКиНП) и администрацией округа «Усинск» (УЭРПиИП), осуществляющими функции и полномочия учредителей, проводятся ежеквартальные мониторинги выполнения муниципального задания.  Мониторинг выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями осуществляется специалистами отдела по физической культуре и спорту УФКиС ежеквартально, с последующим размещением отчётов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями физической культуры и спорта на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).  УКиНП мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется ежеквартально, с последующим размещением отчётов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).  Управлением образования размещаются отчёты о выполнении муниципальных заданий и аналитические записки о результатах мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями на сайте Управления образования АМО «Усинск»  https://усинск-обр.рф/otchety-o-vypolnenii-municipalnogo-zadaniya-za-2023-god  УЭРПиИП мониторинг выполнения муниципального задания МАУ «МИЦ «Усинск» проводится ежеквартально (на основании отчетности, предоставленной учреждением). Информация размещается по следующему адресу: <https://usinsk.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-i-predprinimatelstvo/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/smi-uchrezhdennye-administratsiey/> | |
| 3.4. | Оптимизация мер социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Отказ от индексации расходов бюджета МО «Усинск», предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению, индексация которых предусмотрена, начиная с 2018 года | Исключение в решении о бюджете МО «Усинск» индексации расходов предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Отсутствие в решении о бюджете МО ГО «Усинск» индексации расходов предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  В решении о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы не предусмотрена индексация расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и иных социальных выплат населению. | |
| 3.6. | Оптимизация инвестиционных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в государственных программах Республики Коми, Российской Федерации, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования или модифицированной проектной документации | Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд, предлагаемых для включения в проект перечня объектов подлежащих строительству, реконструкции за счет средств бюджета МО «Усинск» Наличие в НПА МО «Усинск» условий исключения объектов из перечня объектов, подлежащих строительству, реконструкции за счет средств бюджета МО «Усинск» | УЭРП и ИП | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Ранжирование объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального округа «Усинск» Республики Коми от 29.03.2024 № 582 «Об утверждении Порядка формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счёт бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период».  Постановлением администрации МО «Усинск» от 22.12.2023 № 2513 утвержден перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счёт бюджетных средств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годах.  Информация размещена на официальном сайте администрации округа «Усинск» https://usinsk.gosuslugi.ru в разделе «Инвестиции». | |
| 3.7. | Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.2. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке | ГРБС, ПБС, муниципальные учреждения | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  По данным ГРБС дебиторская задолженность в части расходов отсутствует.  В части доходов ГАДБ разработаны Регламенты реализации полномочий по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним.  КУМИ: проведена претензионно-исковая работа для снижения дебиторской задолженности.  Арендаторам муниципального имущества направлены досудебные претензии на общую сумму 42,1 млн. рублей, из них удовлетворены претензии на сумму 11,5 млн. рублей.  Подано исковых заявлений по взысканию задолженности по арендным платежам на общую сумму 31,2 млн. рублей, удовлетворено 27,1 млн. рублей (в том числе по искам 2023 года), в бюджет поступило 4,1 млн. рублей. | |
| 3.7.3. | Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам | Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО «Усинск» | Муниципальные заказчики, муниципальные учреждения | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  УЖКХ ведётся претензионная работа с подрядчиками по взысканию пени и штрафов за ненадлежащее исполнение и нарушение условий муниципальных контрактов:  - ООО «СК СМП-7» МК  № 03073000415210000220001 от 15.03.2021 выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. 60 лет Октября (памятник Нефтянику). В рамках судебного дела заключено мировое соглашение о выполнении работ по гарантийным обязательствам. На отчетную дату работы по мировому соглашению не исполнены. В адрес ООО «СК СМП-7» направлена досудебная претензия, а также проводится работа по подготовке документации и расчёта для подачи иска о возмещения к ООО «СК СМП-7». На отчётную дату информация без изменений. | |
| 3.7.4. | Оценка эффективности предоставления средств из муниципального бюджета юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям | Проведение мониторинга и оценки эффективности предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | ОЗиСЗН | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Мониторинг эффективности предоставления субсидий СО НКО проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета МО «Усинск», в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утверждённым постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 23.07.2021 № 1282.  Средства муниципального гранта в размере 500,0 тыс. рублей, распределены по результатам конкурса проектов. В 2024 году победителями стали (протокол от 11.03.2024) Совет ветеранов (260,9 тыс. рублей); Общество инвалидов (239,1 тыс. рублей). | |
| Оценка эффективности предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории округа «Усинск» | УЭРП и ИП | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Мониторинг эффективности предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства проводится в соответствии с Порядком предоставления указанных субсидий, утверждённым постановлениями администрации МО ГО «Усинск» от 26.12.2019 № 1878, от 31.03.2021 № 393.  В 2024 году предоставлено 3 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства:  - субсидия предприятиям хлебопечения, осуществляющим свою деятельность в сельских населенных пунктах округа «Усинск» в размере 500,0 тыс. рублей на закуп муки (Усинское РАЙПО);  - субсидия на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в размере 1 996,0 тыс. рублей (ООО «Северный» - Приобретение оборудования в цех по переработке молока в д. Денисовка и д. Захарвань: пастеризатор-1 шт., дизель-генератор – 2 шт., морозильник-ларь – 3 шт., ванна по выработке творога – 1 шт., ванны для приемки молока);  - субсидия на реализацию народных проектов в сфере торговли в размере 2 000,0 тыс. рублей (Усинское РАЙПО - ремонт магазина в д. Денисовка: произведена обшивка и покраска стен, потолков, пола. Подана заявка на установку отопительной системы) | |
| 3.8. | Оптимизация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.2. | Расширение использования механизмов ГЧП, в частности энергосервисных контрактов | Координация работы по заключению энергосервисных контрактов и концессионных соглашений по объектам жилищно-коммунального комплекса | УЭРП и ИП, Управление жилищно-коммунального хозяйства | | 2024 год | 2024 год | | Наличие действующих концессионных соглашений и энергосервисных контрактов | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Образовательными организациями заключены энергосервисные договоры (со сроком на 5 лет) с ООО «Межрегиональный центр энергосервиса» на мероприятии по сокращению расходов на теплоснабжение:  - в 2019 году: МАДОУ «Детский сад № 12» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска, МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска, МАОУ «Лицей» г. Усинска, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска;  - в 2021 году: МБДОУ «ДСОВ № 8» г. Усинска, МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска;  - в 2022 году: МБДОУ «ДСОВ № 7» г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ № 20" г. Усинска, МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска;  - в 2023 году: МАДОУ "ДС КВ № 23" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад № 16" г. Усинска, МАОУ «НОШ № 7 имени В. И. Ефремовой» г. Усинска;  - в 2024 году: МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска, МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска.  В ходе проведённого анализа целесообразность заключения энергосервисного контракта в части модернизации системы уличного освещения не выявлена. Предполагаемые к выполнению работы, результатом которого является снижение потребления электрической энергии, выполняются в рамках заключённых муниципальных контрактов стоимостью значительно ниже, чем предлагается потенциальными подрядными организациями при энергосервисном контракте. Выполнены работы по установке дополнительного освещения, установлены светильники в количестве 68 шт. на общественной территории г. Усинска Тропа здоровья (1 этап), выполнены работы в пгт Парма на установку дополнительного освещения (установка опор и светильников 20 шт.). | |
| 4. | Меры по сокращению государственного долга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга, в том числе снижение процентных по действующим кредитным договорам и сокращение объема заимствований | Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО ГО "Усинск". Проведение переговоров с кредитными организациями по оптимизации процентных ставок по действующим кредитным договорам и сокращение объема заимствований | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Проведена работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга:  1. проведена работа по замене коммерческих кредитов бюджетными кредитами с низкими процентными ставками;  2. использование свободного остатка средств единого счёта бюджета МО ГО «Усинск».  По результатам проведенных мероприятий бюджетный эффект составил 31 907,8 тыс. руб.; бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга первоначально были предусмотрены в размере 36 711,0 тыс. рублей; уменьшены к концу года до 8 619,1 тыс. рублей, исполнение составило 4 803,2 тыс. рублей. | |
| (бюджетный эффект) | | тыс. руб. | | | | 0,0 | | | 31 907,8 |
| 4.2. | Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий | Невключение в решение о бюджете МО «Усинск» на очередной финансовый год и плановый период предложений по предоставлению муниципальных гарантий МО «Усинск» | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Отсутствие в Программе муниципальных гарантий соответствующий год новых муниципальных гарантий | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  На 2024 год муниципальные гарантии МО «Усинск» предусмотрены в объёме 0,0. | |
| 4.3. | Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета МО «Усинск» сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда МО «Усинск» и доходов от межбюджетных трансфертов из республиканского и федерального бюджетов Российской Федерации) на погашение муниципального долга МО «Усинск» | Досрочное погашение кредитов кредитных организаций за счет направления доходов, фактически полученных при исполнении бюджета МО «Усинск» сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда МО «Усинск» и доходов от межбюджетных трансфертов из республиканского и федерального бюджетов Российской Федерации) | Финуправление АМО «Усинск» | | 2024 год | 2024 год | | Аналитическая записка | | да/нет | | | | да | | | да | Исполнено.  Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составило 1 812 155,2 тыс. рублей при плановых назначениях - 1 714 564,8тыс. рублей или 105,7 % (+ 97 590,4 тыс. рублей).  При этом по итогам 2024 года коммерческие кредиты привлечены в меньшем объеме от запланированного (при плане 511 080,4 тыс. рублей; привлечено 350 000,0 тыс. рублей, или на 161 080,4 тыс. рублей меньше). | |
| **ИТОГО бюджетный эффект:** | | | | | | | | | | **тыс. рублей** | | | | **0,0** | | | **31 907,8** |  | |